|  |
| --- |
| Додаток до Стратегії |

**ПЛАН ЗАХОДІВ**
**щодо модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатори виконання |
| 1. Удосконалення нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та фінансової звітності | 1) забезпечення перекладу на українську мову міжнародних стандартів з метою імплементації їх положень в національні положення (стандарти) | постійно | Мінфін | здійснення перекладу на українську мову міжнародних стандартів |
| 2) розроблення національних положень (стандартів) на основі міжнародних стандартів | -”- | -”- | затвердження національних положень (стандартів) |
| 3) розроблення змін до національних положень (стандартів) у зв’язку із змінами міжнародних стандартів та з урахуванням змін у національному законодавстві | -”- | -”- | внесення змін до національних положень (стандартів) |
| 4) розроблення методичних рекомендацій до національних положень (стандартів) | -”- | -”- | затвердження методичних рекомендацій щодо застосування національних положень (стандартів) |
| 2. Удосконалення системи бухгалтерського обліку | 1) забезпечення адаптації інформаційно-аналітичної системи Казначейства з метою застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі для підготовки інформації про виконання бюджетів | 2018-2019 роки | Казначейство | застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі органами Казначейства в 2019 році |
| 2) проведення аналізу щодо можливості відображення в бухгалтерському обліку за методом нарахувань операцій з виконання бюджетів | IV квартал 2020 р. | Мінфін Казначейство | звіт про результати аналізу щодо можливості відображення в бухгалтерському обліку за методом нарахувань операцій з виконання бюджетів |
| 3. Підвищення рівня прозорості та якості фінансової звітності | 1) забезпечення застосування розпорядниками бюджетних коштів та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування для складення фінансової звітності повного пакета національних положень (стандартів) та плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі з метою консолідації звітності операцій з виконання бюджетів | IV квартал 2018 р. | Мінфін Казначейство розпорядники бюджетних коштів фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування | консолідація звітності операцій з виконання бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування |
|  | 2) визначення структури консолідації фінансової звітності з метою оптимізації витрат на обробку інформації та забезпечення підвищення якості фінансової звітності | -”- | Мінфін Казначейство | упорядкування структури консолідації фінансової звітності |
|  | 3) розроблення методичних рекомендацій щодо консолідації фінансової звітності Казначейством | IV квартал 2018 р. | Казначейство Мінфін | затвердження методичних рекомендацій щодо консолідації фінансової звітності Казначейством |
|  | 4) забезпечення оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності | постійно починаючи з II кварталу 2019 р. | Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування | оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності |
|  | 5) забезпечення здійснення внутрішнього контролю за веденням бухгалтерського обліку та складенням фінансової звітності | постійно | розпорядники бюджетних коштів фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування | підготовка якісної фінансової звітності |
| 4. Удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації працівників бухгалтерських служб | 1) розроблення програми навчання та підвищення кваліфікації працівників Казначейства, працівників бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування з питань застосування національних положень (стандартів) | III квартал 2018 р. | Мінфін Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування | проведення конференцій, семінарів, тренінгів з бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності для головних розпорядників коштів |
|  | 2) забезпечення проведення заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників бюджетних установ та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування з питань застосування національних положень (стандартів) | постійно | головні розпорядники бюджетних коштів фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування | проведення навчання, семінарів та тренінгів з бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності |
|  | 3) створення електронної платформи для проведення заходів щодо навчання та підвищення професійної кваліфікації працівників бухгалтерських служб в дистанційному режимі | IV квартал 2021 р. | Мінфін Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів | запровадження електронної платформи для навчання в дистанційному режимі |
|  | 4) розроблення методичних рекомендацій з проведення оцінки роботи головного бухгалтера суб’єкта державного сектору | IV квартал 2019 р. | Мінфін Казначейство | затвердження методичних рекомендацій з оцінки роботи головного бухгалтера суб’єкта державного сектору |
|  | 5) забезпечення модернізації бухгалтерських служб суб’єктів державного сектору з метою підвищення ефективності їх діяльності та оптимізації повноважень бухгалтерів: |  | Мінфін Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування | запровадження нової моделі бухгалтерських служб суб’єктів державного сектору |
|  | розроблення нової моделі організації бухгалтерських служб (організаційна структура, кваліфікаційні вимоги, повноваження та система оплати праці працівників бухгалтерських служб); | IV квартал 2019 р. |  |  |
|  | апробація розробленої моделі організації бухгалтерських служб головними розпорядниками бюджетних коштів; | IV квартал 2020 р. |  |  |
|  | запровадження нової моделі організації бухгалтерських служб розпорядниками бюджетних коштів | IV квартал 2025 р. |  |  |
| 5. Cтворення та впровадження інформаційно-аналітичної системи ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності суб’єктами державного сектору | 1) забезпечення модернізації програмного продукту Казначейства для консолідації фінансової звітності | IV квартал 2018 р. | Казначейство Мінфін | здійснення консолідації фінансової звітності за 2018 рік у I кварталі 2019 р. |
| 2) підготовка технічних та функціональних вимог для ІТ-систем, необхідних для автоматизації бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування | 2018 рік - II квартал 2019 р. | Мінфін Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування | визначення технічних та функціональних вимог програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування |
| 3) розроблення з урахуванням вимог у сфері технічного захисту інформації уніфікованого програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, інтегрованого до облікової системи Казначейства і системи подання електронної звітності: |  | Мінфін Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування | запровадження інтегрованої системи автоматизації ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності в державному секторі |
|  | розроблення з урахуванням вимог у сфері технічного захисту інформації уніфікованого програмного продукту для ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності в державному секторі та запровадження пілотних проектів з дослідної експлуатації головними розпорядниками бюджетних коштів та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування; | 2019 рік - III квартал 2020 р. |  |  |
|  | створення комплексної системи захисту інформації програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності з підтвердженою відповідністю; | IV квартал 2020 р. |  |  |
|  | забезпечення доопрацювання програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності та промислова експлуатація в головних розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування; | I квартал 2021 р. |  |  |
|  | запровадження програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності у розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування; | I квартал 2022 р. |  |  |
|  | забезпечення супроводження інтегрованої системи автоматизації ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності в державному секторі | IV квартал 2025 р. |  |  |