Додаток
 до Програми реформування системи
 бухгалтерського обліку із застосуванням
 міжнародних стандартів

 **План заходів
 з виконання Програми реформування системи бухгалтерського
 обліку із застосуванням міжнародних стандартів**

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Зміст заходів | Термін |Відповідальні виконавці

 | виконання |

——————————————————————————————————————————————————————————————————

I. Розроблення та
затвердження положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку

1. Розроблення листопад Мінфін
першочергових положень 1998 р. -
(стандартів) червень
бухгалтерського обліку 1999 р.

2. Удосконалення (перегляд)
діючих:

загальних положень 1999 р. -"-
(інструкцій)
бухгалтерського обліку

типових положень з березень Мінпромполітики
формування собівартості 1999 р. Мінагропром
продукції (робіт, послуг) Міннауки
 Держбуд
 МЗЕЗторг

3. Розроблення положень -"- Мінфін
(стандартів) бухгалтерської Державна податкова
звітності підприємств та адміністрація
консолідованої Держкомстат
бухгалтерської звітності
організацій

4. Підготовка для -"- Мінтранс
затвердження Кабінетом Держкомзв'язку
Міністрів України положень
з формування собівартості
робіт (послуг) транспорту,
зв'язку

5. Розроблення Плану червень Мінфін
рахунків бухгалтерського 1999 р. Державна податкова
обліку адміністрація
виробничо-господарської Державна комісія з
діяльності підприємств, цінних паперів та
організацій та фінансових фондового ринку
інституцій Укрстрахнагляд

II. Розроблення та
затвердження інструкцій та
методичних вказівок

1. Розроблення інструкцій, у тримісячний Мінфін
методичних вказівок і термін після
рекомендацій із затвердження
застосування окремих положення
положень (стандартів) (стандарту)
бухгалтерського обліку бухгалтерського
 обліку

2. Підготовка методичних червень Мінпромполітики
галузевих рекомендацій з 1999 р. Мінагропром
обліку витрат на Мінвуглепром
виробництво продукції Держкомгеології
(робіт, послуг) Міненерго
 Мінінформ
 Мінкультури
 Держрибгосп
 Держнафтогазпром
 Держкомтуризм

3. Установлення правил березень Мінфін
спрощеної організації 1999 р.
бухгалтерського обліку для
суб'єктів малого
підприємництва

4. Розроблення регістрів грудень -"-
бухгалтерського обліку для 2000 р.
підприємств з урахуванням
запровадження положень
(стандартів) і Плану
рахунків бухгалтерського
обліку

5. Удосконалення (перегляд) грудень Держкомстат
первинної облікової 1999 р.
документації з урахуванням
умов ринкової економіки і
міжнародних стандартів
бухгалтерської (фінансової)
звітності

III. Підготовка,
перепідготовка та
підвищення кваліфікації
спеціалістів
бухгалтерського обліку

1. Удосконалення (перегляд) березень Міносвіти
навчальних програм закладів 1999 р. Мінфін
освіти з підготовки та
перепідготовки
спеціалістів, бакалаврів і
магістрів бухгалтерського
обліку та аудиту

2. Розроблення і видання
навчально-методичної 1999-2001 -"-
літератури, що висвітлює роки
трансформовану до
міжнародних стандартів
систему бухгалтерського
обліку

3. Запровадження підготовки 1999-2000 Міносвіти
спеціалістів з навчальний
бухгалтерського обліку та рік
аудиту за новими
навчальними програмами, що
передбачають вивчення
міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та
механізм їх інтеграції до
національної системи
бухгалтерського обліку

4. Розроблення червень Мінфін
кваліфікаційних 2000 р. Мінпраці
характеристик і професійних Міносвіти
вимог до фахіців
бухгалтерського обліку

IV. Міжнародне
 співробітництво

1. Заснування робочої грудень Мінфін
експертної групи 1998 р.
консультантів із сприяння
трансформації до
міжнародних стандартів
системи бухгалтерського
обліку

2. Організація взаємодії з 1999-2001 -"-
міжнародними роки
спеціалізованими
організаціями

3. Забезпечення взаємодії з -"- -"-
Координаційною радою з
методології бухгалтерського
обліку держав СНД