ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2017 р. № 275-р

ПЛАН 
пріоритетних дій Уряду на 2017 рік

| Кроки | Пояснення, обґрунтування | Відповідальні за виконання | Строк | Індикатор виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ |  |  |  |  |  |
| Спрощення адміністрування податків |  |  |  |  |  |
| 1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо запровадження єдиного рахунка для сплати податків і зборів | запровадження системи сплати податків та зборів на єдиний рахунок | Мінфін ДФС Казначейство Мінекономрозвитку Мін’юст | II квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | спрощення ведення бізнесу спрощення процедури адміністрування податків та зборів |
| 2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо запровадження податку на виведений капітал | спрощення адміністрування податку на прибуток підприємств | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мін’юст | II квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | спрощення системи оподаткування, створення простих і прозорих правил оподаткування створення сприятливого інвестиційного клімату |
| 3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб | узгодження баз оподаткування єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб та створення можливості подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб | Мінфін Мінекономрозвитку ДФС Мінсоцполітики Пенсійний фонд Казначейство Мін’юст | III квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | забезпечення дотримання вимог щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, спрощення процедури адміністрування з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для бізнесу за рахунок подання єдиної звітності з податку на доходи фізичних осіб |
| 4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо запровадження загального декларування доходів і витрат фізичних осіб та податкового контролю за відповідністю доходів і витрат громадян з використанням непрямих методів | запровадження автоматизованої системи моніторингу відповідності витрат фізичних осіб отриманим доходам | Мінфін ДФС Національний банк (за згодою) Національне агентство з питань запобігання корупції Національне антикорупційне бюро (за згодою) Мінсоцполітики | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | запровадження інструментів детінізації економіки України та протидії розмиванню податкової бази |
| 5. Проведення переговорів щодо внесення змін до Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з Бельгією, Францією, Іспанією, Туреччиною, Швейцарією | запобігання відпливу українського капіталу до держав (територій) з низьким рівнем оподаткування з метою мінімізації податкових зобов’язань | Мінфін ДФС | протягом року | подано звіти про виконання директив | приведення положення діючих Конвенцій у відповідність з Модельною податковою Конвенцією ОЕСР стосовно оподаткування доходів та капіталу розширення обміну податковою інформацією |
| 6. Розвиток електронних сервісів для платників податків, зокрема забезпечення повноцінного функціонування електронного сервісу “Електронний кабінет платника податків” | забезпечення переходу до електронної взаємодії платників податків та ДФС | ДФС | II квартал | забезпечено повноцінне функціонування електронного сервісу | розширення сфери застосування електронних сервісів посилення ролі електронних сервісів у роботі ДФС |
| 7. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо створення нового органу, на який покладатиметься обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування | розмежування сервісної та правоохоронної функцій ДФС; оптимізація структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу із злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій | Мінфін ДФС Мін’юст МВС СБУ (за згодою) Мінсоцполітики Мінекономрозвитку НАДС Національна поліція | протягом року | подано до Верховної Ради України законопроект | налагодження партнерських відносин між діловими колами та контролюючими органами підвищення ефективності боротьби із злочинами у сфері фінансів |
| 8. Продовження реорганізації ДФС з метою провадження її діяльності в рамках однієї юридичної особи | подальша реорганізація ДФС з урахуванням принципів, визначених стратегією реформи | Мінфін ДФС | протягом року | прийнято акт Кабінету Міністрів України | підвищення організаційної спроможності ДФС |
| 9. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту порядку контролю, в тому числі моніторингу, центральним органом виконавчої влади, що формує та реалізує фінансову політику, адміністрування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів | забезпечення проведення незалежного аудиту баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються контролюючими органами ДФС | Мінфін ДФС | протягом року | прийнято акт Кабінету Міністрів України | фіксування випадків ручного втручання органів ДФС в бази даних і електронні системи адміністрування податків та маніпуляції інформацією, що міститься в них |
| 10. Запровадження ведення єдиної бази індивідуальних податкових консультацій, що надаються ДФС в письмовій формі, з обов’язковим їх розміщенням на офіційному веб-сайті ДФС | покращення роботи з платниками податків, підвищення прозорості роботи ДФС | ДФС | протягом року | розміщено на офіційному веб-сайті ДФС єдину базу індивідуальних податкових консультацій | забезпечення відкритості і прозорості роботи ДФС |
| 11. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів графіків наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до рівня, передбаченого директивою ЄС | виконання зобов’язань щодо імплементації положень Директиви Ради № 2011/64/ЄС про структуру та ставки акцизного податку на тютюнові вироби | Мінфін ДФС МЗС МОЗ Мінекономрозвитку Мінагрополітики | IV квартал | прийнято акти Кабінету Міністрів України | приведення національного податкового законодавства у відповідність із законодавством ЄС |
| Реформа митниці як інструмент покращення інвестиційного середовища |  |  |  |  |  |
| 12. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Концепції реформування державної митної справи та плану заходів з її реалізації | необхідність прийняття з метою чіткої регламентації здійснення заходів з реалізації реформи державної митної справи програмного документа, який міститиме завдання, строки, відповідальних за виконання | Мінфін центральні органи виконавчої влади | II квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | реформа державної митної справи та інтеграція в митну спільноту ЄС |
| 13. Розроблення проектів законодавчих та інших актів з питань нетарифного регулювання | необхідність синхронізації за результатами аудиту митних процедур норм митного законодавства та актів з питань нетарифного регулювання | Мінфін центральні органи виконавчої влади | протягом року | подано до Верховної Ради України законопроект розроблено постанову Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну та контролюючих органів | запровадження кращих світових стандартів здійснення митної справи створить для ділових кіл сприятливі умови ведення господарської діяльності |
| 14. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо передачі повноважень із здійснення екологічного та радіологічного контролю на кордоні органам доходів і зборів та Державній прикордонній службі | зменшення кількості державних органів, які здійснюють контроль у пунктах пропуску через державний кордон; удосконалення процесів міжвідомчої взаємодії; оптимізація ресурсів, які витрачаються державою на здійснення державних видів контролю | Мінфін МВС Мінприроди Мін’юст ДФС Адміністрація Держприкордон-служби | III квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | прискорення перетину державного кордону, скорочення часу та зменшення витрат коштів для ділових кіл на провадження зовнішньоекономічної діяльності |
| 15. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо подальшого розвитку електронної системи обміну інформацією за принципом “єдиного вікна” | подальша автоматизація митних формальностей; розширення можливостей спілкування ділових кіл з державними органами із використанням електронних засобів комунікації; поширення на митний режим транзиту; поступовий перехід від сканованих до електронних документів | Мінфін ДФС заінтересовані центральні органи виконавчої влади | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | збільшення кількості випадків застосування електронної системи “єдиного вікна” (понад 50 відсотків всіх митних оформлень) |
| 16. Впровадження єдиного рахунку ДФС (для митниць) в органах Казначейства, з якого можливо сплачувати митні платежі в будь-якій митниці | митне законодавство дає змогу підприємствам здійснювати митне оформлення товарів у будь-якій митниці, але суми коштів, які будуть стягуватися в процесі митного оформлення, слід перераховувати на рахунок визначеної митниці | Мінфін ДФС Казначейство | II квартал | видано наказ Мінфіну | створення єдиного рахунку дасть змогу підприємствам раціонально використовувати грошові ресурси, сплачуючи податки в будь-якій митниці. При цьому залишки коштів на різних рахунках митниць не виникатимуть |
| 17. Підготовка підзаконних актів, необхідних для впровадження в повному обсязі інституту уповноважених економічних операторів | запровадження в Україні інституту уповноважених економічних операторів відповідно до загальноприйнятих світових стандартів дасть можливість добросовісним українським підприємствам користуватися системою спеціальних спрощень митних формальностей | Мінфін Мін’юст ДФС | протягом трьох місяців з дати набрання чинності Законами України “Про внесення змін до Податково-го кодексу України щодо особливо-стей оподатку-вання операцій із ввезення на митну територію України товарів уповнова-женими економічни-ми оператора-ми” (реєстрацій-ний номер 4776) і “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповнова-женого економічно-го оператора та спрощень митних формально-стей” (реєстрацій-ний номер 4777) | прийнято постанови Кабінету Міністрів України, видано накази Мінфіну | інтеграція українського бізнесу в світову систему безпечних ланцюгів постачання дасть змогу скоротити витрати часу та коштів на ведення зовнішньоекономічної діяльності шляхом прискорення руху товарів між продавцями та покупцями |
| Реформування та розвиток фінансового сектору |  |  |  |  |  |
| 18. Розроблення проекту комплексної стратегії розвитку державних банків та дорожньої карти її імплементації | забезпечення розвитку державних банків | Мінфін Національний банк (за згодою) | III квартал | затверджено відповідну стратегію | підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності державних банків |
| 19. Активізація боротьби з використанням фіктивних фінансових інструментів | стимулювання розвитку інфраструктури та інструментів фінансового сектору | НКЦПФР (за згодою) Національний банк (за згодою) Мінфін Мінекономрозвитку | IV квартал | прийнято нормативно-правові акти | впровадження найкращих світових практик у сфері протидії використанню фіктивних фінансових інструментів |
| 20. Стимулювання розширення джерел та збільшення обсягів локальних довгострокових фінансових ресурсів | стимулювання розвитку інфраструктури фінансового сектору | Національний банк (за згодою) Мінфін Мінекономрозвитку НКЦПФР (за згодою) | IV квартал | прийнято нормативно-правові акти | збільшення ресурсної бази для стимулювання економічної активності |
| 21. Поліпшення умов доступу іноземних інвесторів до локального ринку цінних паперів | стимулювання розвитку інфраструктури фінансового сектору | Національний банк (за згодою) НКЦПФР (за згодою) Мінфін Мінекономрозвитку | IV квартал | прийнято нормативно-правові акти | збільшення ліквідності та капіталізації вітчизняного ринку цінних паперів |
| 22. Стимулювання розвитку та поглиблення міжбанківського ринку | стимулювання розвитку інфраструктури фінансового сектору | Національний банк (за згодою) | IV квартал | прийнято нормативно-правові акти | збільшення ліквідності міжбанківського ринку |
| 23. Стимулювання розвитку фінансового лізингу шляхом внесення змін до законодавства в частині визнання лізингодавців кредиторами, розроблення механізмів повернення майна | стимулювання розвитку інфраструктури фінансового сектору | Нацкомфінпослуг (за згодою) Національний банк (за згодою) | IV квартал | прийнято нормативно-правові акти | розвиток фінансового лізингу, посилення захищеності прав кредиторів |
| 24. Розроблення та запровадження плану поетапної трансформації ринку кредитної кооперації | стимулювання розвитку інфраструктури фінансового сектору | Нацкомфінпослуг (за згодою) Національний банк (за згодою) | IV квартал | розроблено план поетапної трансформації ринку кредитної кооперації | розвиток кредитної кооперації та посилення стійкості фінансових установ |
| 25. Розроблення та впровадження комплексної програми підвищення фінансової обізнаності | підвищення рівня фінансової обізнаності, рівня культури заощаджень населення та застосування інноваційних платіжних інструментів | Національний банк (за згодою) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою) НКЦПФР (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) МОН Мінфін | IV квартал | розроблено комплексну програму та план заходів щодо її виконання | розвиток фінансової обізнаності населення, збільшення рівня фінансової інклюзивності |
| 26. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів законодавства щодо удосконалення корпоративного управління в державних банках | зміна принципів та підходів до корпоративного управління в державних банках шляхом формування щонайменше двох третин складу наглядових рад з незалежних директорів | Мінфін Національний банк (за згодою) державні банки (за згодою) | II квартал | сформовано наглядові ради, дві третини складу яких становлять незалежні директори | підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності державних банків |
| Створення системи моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання |  |  |  |  |  |
| 27. Завершення нормативно-правового забезпечення впровадження ефективної системи моніторингу та контролю державної допомоги | необхідність імплементації положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” | Антимонопольний комітет Мінекономрозвитку Мінфін Мінприроди Міненерговугілля Мінінфраструктури Мінкультури МОН МОЗ Мінрегіон Мінсоцполітики Мін’юст НКРЕКП (за згодою) НКРЗІ (за згодою) НКЦПФР (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) Національний банк (за згодою) Фонд державного майна | III квартал | прийнято усі підзаконні нормативно-правові акти, необхідні для застосування Закону | забезпечення: впровадження ефективної системи моніторингу та контролю державної допомоги, дотримання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони створення необхідного нормативного базису для поступової адаптації вітчизняного законодавства до норм права ЄС у сфері державної допомоги |
| 28. Інституційне забезпечення впровадження ефективної системи моніторингу та контролю державної допомоги | виконання нових завдань Уповноваженого органу і надавачів державної допомоги потребує досягнення належного рівня інституційного забезпечення | Антимонопольний комітет центральні органи виконавчої влади | III квартал | утворено структурні підрозділи Антимонополь-ного комітету та центральних органів виконавчої влади з питань державної допомоги | інституційна спроможність відповідальних органів державної влади на належному рівні виконувати нові функції, які регламентовані Законом України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” |
| 29. Проведення семінарів, тренінгів, нарад за участю надавачів державної допомоги з питань державної допомоги | проведення заходів з поширення відповідної інформації щодо законодавства з питань державної допомоги суб’єктам господарювання | Антимонопольний комітет | III квартал | проведено ряд семінарів, тренінгів, нарад за участю надавачів державної допомоги з питань державної допомоги | підвищення обізнаності надавачів державної допомоги |
| 30. Впровадження електронної платформи для проведення моніторингу та ведення реєстру державної допомоги | проведення моніторингу та ведення реєстру державної допомоги за допомогою електронних засобів істотно підвищить їх ефективність | Антимонопольний комітет Мінфін | III квартал | впроваджено електронну платформу | можливість подання повідомлень про державну допомогу, здійснення їх розгляду, формування реєстру державної допомоги за допомогою електронних засобів |
| Дерегуляція і розвиток підприємництва та конкуренції |  |  |  |  |  |
| 31. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва | визначення стратегічних пріоритетів державної політики у сфері розвитку сектору малого та середнього підприємництва на середньостроковий період | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади громадські організації (за згодою) | II квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | забезпечення підтримки розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва з боку держави, створення сприятливого інвестиційного клімату, підвищення рівня довіри з боку міжнародної спільноти до економіки України |
| 32. Розроблення проекту плану заходів щодо реалізації стратегічних напрямів, визначених Стратегією розвитку малого та середнього підприємництва | забезпечення імплементації напрямів, визначених Стратегією розвитку малого та середнього підприємництва | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади громадські організації (за згодою) | III квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | забезпечення підтримки розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва з боку держави, створення сприятливого інвестиційного клімату, підвищення рівня довіри з боку міжнародної спільноти до економіки України |
| 33. Розроблення проектів актів, реалізація яких спрямована на дерегуляцію господарської діяльності згідно з планом заходів щодо дерегуляції господарської діяльності | необхідність усунення регуляторних та законодавчих перешкод на шляху ведення бізнесу, епізодичних несистемних дій органів державної влади під час здійснення регулювання у сфері господарської діяльності | Мінекономрозвитку ДРС інші центральні органи виконавчої влади | протягом року | подано до Верховної Ради України законопроекти прийнято акти Кабінету Міністрів України видано накази міністерств | створення сприятливого бізнес-клімату, зняття регуляторних бар’єрів у бізнесі |
| 34. Розроблення проектів актів, реалізація яких спрямована на забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за напрямами, що враховуються Групою Світового банку під час складання рейтингу “Ведення бізнесу” (Doing Business) | імплементація кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу” | Мінекономрозвитку ДРС інші центральні органи виконавчої влади | протягом року | подано до Верховної Ради України законопроекти прийнято акти Кабінету Міністрів України видано накази міністерств | створення умов для входження України у 2017 році у 50 кращих країн світу за сприятливістю умов для провадження підприємницької діяльності, у 2018 році — у 30 країн збільшення обсягу іноземних та внутрішніх інвестицій |
| 35. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України щодо затвердження: Порядку функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю); Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю); Порядку проведення перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” | підвищення ефективності роботи органів державного нагляду (контролю), посилення правової захищеності суб’єктів господарювання | Мінекономрозвитку ДРС | II квартал | прийнято постанови Кабінету Міністрів України | забезпечення зменшення кількості заходів державного нагляду (контролю) та розширення можливостей щодо захисту прав суб’єктів господарювання |
| 36. Створення та введення в дію інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) з інформацією про всі заходи державного нагляду (контролю) | лібералізація системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності | ДРС | IV квартал | забезпечено функціонуван-ня інтегрованої автоматизова-ної системи державного нагляду (контролю) | вільний доступ широкого загалу підприємців до інформації про заходи державного нагляду (контролю) підвищення рівня взаємної довіри між суб’єктами господарювання та органами державної влади моніторинг ефективності та законності роботи контролюючих органів у частині проведення комплексних перевірок посилення правової захищеності суб’єктів господарювання та розширення можливостей щодо захисту їх прав |
| 37. Підключення до національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик | виконання Законів України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” та “Про загальну безпечність нехарчової продукції” | Мінекономрозвитку Держпродспо-живслужба | IV квартал | підключено Держпродспо-живслужбу до зазначених систем | забезпечення автоматизованої підтримки заходів державного ринкового нагляду |
| 38. Розроблення проекту плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року | вироблення державної політики у сфері захисту прав споживачів | Мінекономрозвитку | II квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | забезпечення захисту прав споживачів та посилення співпраці між органами державної влади та громадськістю (об’єднання споживачів та бізнес-асоціації) у сфері захисту прав споживачів |
| 39. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)” (реєстраційний номер 5548) | розв’язання проблем у сфері захисту прав споживачів та приведення законодавства України у сфері захисту прав споживачів у відповідність із законодавством ЄС у цій сфері | Мінекономрозвитку | до прийняття відповідного Закону | прийнято Закон України | наближення законодавства України до законодавства ЄС підвищення правового рівня захисту прав споживачів усунення бар’єрів для розвитку бізнесу |
| 40. Забезпечення проведення кількісних розрахунків вигод і витрат під час розроблення кожного регуляторного акта, у тому числі для малого бізнесу | створення умов для запровадження виключно економічно доцільних регуляторних актів сприяє зниженню адміністративного та фінансового навантаження на суб’єктів господарювання | ДРС центральні органи виконавчої влади | постійно | проведено кількісні розрахунки вигод і витрат під час розроблення кожного регуляторного акта | підвищення якості регуляторних актів |
| 41. Виконання Українською Стороною умов, необхідних для укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА) у трьох пріоритетних секторах української промисловості | скасування обмежень з боку ЄС на експорт вітчизняної продукції | Мінекономрозвитку | IV квартал | проведено переговори із Стороною ЄС та надано на її вимогу матеріали | створення передумов для спрощеного доступу у трьох пріоритетних секторах української промислової продукції на світовий ринок |
| 42. Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до статті 8 Закону України “Про захист економічної конкуренції” щодо контролю над узгодженими діями суб’єктів господарювання стосовно постачання і використання товарів | підвищення ефективності системи контролю над узгодженими діями суб’єктів господарювання щодо постачання та використання товарів | Антимонопольний комітет | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | покращення умов для ведення бізнесу |
| 43. Прийняття акта Антимонопольного комітету стосовно рекомендацій щодо дослідження ринку | визначення стану конкурентного середовища на ринку, його оцінка і дослідження можливостей щодо обмеження або розвитку конкуренції | Антимонопольний комітет | III квартал | прийнято акт Антимонополь-ного комітету | покращення умов для ведення бізнесу |
| 44. Прийняття акта Антимонопольного комітету стосовно методичних засад визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання | удосконалення порядку визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку та проведення аналізу діяльності суб’єктів господарювання та споживачів з виробництва, реалізації, придбання товарів, надання послуг, виконання робіт на загальнодержавних та регіональних ринках | Антимонопольний комітет | IV квартал | прийнято акт Антимонополь-ного комітету | покращення умов для ведення бізнесу, функціонування товарних ринків та доступність товарів та послуг |
| 45. Прийняття акта Антимонопольного комітету щодо спрощення умов здійснення окремих видів вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів відповідно до правил ЄС | гармонізація законодавства України відповідно до Договору про функціонування ЄС та Постанови Ради ЄС № 330/2010 від 20 квітня 2010 року | Антимонопольний комітет | III квартал | прийнято акт Антимонополь-ного комітету | покращення умов для ведення бізнесу |
| 46. Прийняття акта Антимонопольного комітету щодо створення спрощених умов здійснення окремих видів узгоджених дій суб’єктів господарювання, що стосуються обміну технологіями, відповідно до правил ЄС | гармонізація законодавства України відповідно до Договору про функціонування ЄС, Регламенту Комісії ЄС № 772/2004 від 27 квітня 2004 р. та Постанови Ради ЄС № 316/2014 від 21 березня 2014 року | Антимонопольний комітет | IV квартал | прийнято акт Антимонополь-ного комітету | покращення умов для ведення бізнесу |
| 47. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про затвердження Національної програми з розвитку конкуренції | вдосконалення конкурентної політики України | Антимонопольний комітет | протягом року | прийнято акт Кабінету Міністрів України | покращення узгодженості та скоординованості заходів органів державної влади у сфері захисту економічної конкуренції |
| 48. Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про захист економічної конкуренції” в частині вдосконалення розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції | забезпечення реалізації прав осіб, які беруть участь у розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції | Антимонопольний комітет | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | встановлення строків розгляду справ про порушення законодавства закріплення необхідного обсягу прав осіб, які беруть участь у розгляді справ про порушення врегулювання питання щодо підстав і порядку проведення перевірок Комітетом та розв’язання спорів у зв’язку з проведенням таких перевірок врегулювання питання щодо повноважень Комітету на різних етапах розгляду справ про порушення |
| 49. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності” (реєстраційний номер 5587) | скасування вимоги щодо необхідності отримання вихідних даних та технічних умов від ДСНС | Мінрегіон | до прийняття відповідного Закону | прийнято Закон України | спрощення оформлення дозвільних документів на виконання будівельних робіт, спрощення процедури затвердження проектів будівництва, підвищення професійного рівня виконавців робіт у будівництві |
| 50. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про будівельні норми” | запровадження параметричного методу нормування у будівництві | Мінрегіон Мінфін Мінекономрозвитку Мінагрополітики Міненерговугілля Мінінфраструктури МВС Міноборони Укравтодор Адміністрація Держспецзв’язку Держводагентство Держрибагентство | III квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | запровадження можливості вибору проектних рішень виходячи з призначення об’єкта будівництва, а не імперативних приписів |
| 51. Перегляд чинних та розроблення нових будівельних норм з урахуванням параметричного методу нормування у будівництві | внесення змін до чинних та прийняття нових будівельних норм, розроблених з урахуванням міжнародно визнаних принципів нормування у будівництві | Мінрегіон інші суб’єкти нормування у будівництві | IV квартал | затверджено сім державних будівельних норм, розроблено у новій редакції шість державних будівельних норм, узгоджено технічне завдання до 14 державних будівельних норм | розроблення змін або у новій редакції будівельних норм, що не містять положень, які є предметом регулювання нормативно-правових актів, та відповідають міжнародно-визнаним принципам нормування у будівництві |
| 52. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення містобудівної діяльності” (реєстраційний номер 4585) | розв’язання актуальних проблем у сфері дерегуляції господарської діяльності | Мінрегіон | до прийняття відповідного Закону | прийнято Закон України | надання повноважень органам місцевого самоврядування щодо присвоєння поштових адрес об’єктам будівництва безстроковість дії містобудівних умов та обмежень надання прав сільським територіальним громадам (до 500 жителів), у разі відсутності генерального плану, можливості будівництва індивідуальних житлових будинків за будівельним паспортом за результатами аналізу ситуації у містобудівній діяльності врегулювання питання будівництва пандусів або піднімальних платформ (підйомників) без оформлення права власності чи користування земельною ділянкою |
| 53. Розроблення проекту закону стосовно запровадження страхування відповідальності суб’єктів містобудування як умови здійснення певних видів діяльності, у тому числі страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами під час провадження професійної діяльності відповідальних виконавців робіт (послуг), та вивчення питання щодо можливості створення Фонду гарантування інвестицій | необхідність запровадження страхування як міжнародно-визнаної форми ризик-менеджменту, що використовується для хеджування (мінімізації ризиків) та охорони майнових і особистих інтересів осіб удосконалення механізмів відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок надання товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості | Мінрегіон саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності (за згодою) | IV квартал | розроблено відповідний законопроект | захист прав та інтересів інвесторів, інших учасників будівництва розподіл ризиків та посилення відповідальності суб’єктів містобудування, у тому числі сертифікованих фахівців підвищення якості проектування, будівництва та експлуатації об’єктів посилення позицій України у рейтингу “Ведення бізнесу” за індикатором “Отримання дозволів на будівництво” в частині Індексу контролю якості |
| 54. Введення нової професії у будівництві “Інженер-консультант (будівництво)” та розроблення відповідної кваліфікаційної характеристики | в Україні не визначено професію інженера-консультанта та не встановлено кваліфікаційні вимоги до неї, хоча фактично існує значна кількість компаній, в яких спеціалісти надають інженерно-консультаційні послуги у сфері будівництва | Мінрегіон Мінсоцполітики Мінекономрозвитку | III квартал | видано наказ Мінрегіону | запровадження сучасних європейських підходів до інжинірингової діяльності у будівництві, підвищення конкурентоспроможності фахівців |
| 55. Затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року у 2017 році | забезпечення комплексного підходу до формування та реалізації державної політики у сфері туризму та курортів | Мінекономрозвитку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади | II квартал | видано наказ Мінеконом-розвитку | формування сприятливих умов для активізації розвитку сфери туризму і курортів за міжнародними стандартами якості та європейськими суспільними цінностями, перетворення її у високорентабельну, інтегровану у світовий ринок конкурентоспроможну галузь, здатну забезпечити прискорення соціально-економічного розвитку регіонів і держави, підвищення якості життя населення, гармонійний розвиток і консолідацію суспільства, популяризацію України у світі |
| 56. Затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року у 2018 році | забезпечення комплексного підходу до формування та реалізації державної політики у сфері туризму та курортів | Мінекономрозвитку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади | IV квартал | видано наказ Мінеконом-розвитку |  |
| 57. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо внесення змін до Законів України “Про туризм” та “Про курорти” | створення належних умов для активізації та ефективного розвитку сфери туризму та курортів, забезпечивши прозорі рамкові умови провадження туристичної діяльності | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроекти | покращення показників сфери туризму, об'єднання учасників туристичного ринку, активізація розвитку в’їзного туризму |
| 58. Створення інтерактивної пошарової бази даних з нанесенням інформації про туристичні та рекреаційні ресурси України, рекомендовані та придатні для відвідування туристами та для формування національної мережі туристично-екскурсійних маршрутів | забезпечення обліку туристичних ресурсів України | Мінекономрозвитку Мінінфраструктури Мінкультури Мінприроди Мінрегіон місцеві органи виконавчої влади | IV квартал | інтерактивна база даних доступна для використання | підвищення якості туристичного продукту, зростання попиту на туристичні послуги |
| 59. Створення національної мережі туристичних брендів України (області, райони, міста, територіальні громади, туристичні дестинації) | формування та реалізація конкурентоспро-можних національного, регіонального та місцевого туристичних продуктів | Мінекономрозвитку місцеві органи виконавчої влади | III квартал | затверджено перелік туристичних брендів | підвищення якості регіонального туристичного продукту, зростання попиту на туристичні послуги |
| 60. Представлення туристичного продукту України на національних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах | формування позитивного іміджу України як країни, привабливої для туризму | Мінекономрозвитку місцеві органи виконавчої влади | протягом року | взято участь у виставкових заходах | збільшення туристичних потоків до України, утвердження України на світовому туристичному ринку |
| 61. Створення та ведення на іноземних мовах туристичного веб-порталу Visit Ukraine з представленням у єдиному форматі достовірної та актуальної інформації про туристичні можливості регіонів та міст України | формування загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та курортів | Мінекономрозвитку місцеві органи виконавчої влади | IV квартал | функціонує веб-портал | забезпечення промоції туристичного потенціалу України |
| 62. Створення і ведення єдиного електронного кадастру курортних територій | забезпечення охорони природних лікувальних ресурсів та природних територій курортів | Мінекономрозвитку Мінприроди МОЗ інші центральні та місцеві органи виконавчої влади | протягом року | функціонує кадастр | забезпечення збалансованого використання природних лікувальних та рекреаційних ресурсів, збереження здатності природних комплексів до самовідтворення за рахунок регулювання інтенсивності туристичних потоків |
| Управління державною власністю та приватизація |  |  |  |  |  |
| 63. Підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо класифікації (групування) підприємств державного сектору економіки | визначення стратегічних напрямів функціонування державних підприємств та використання їх майна | Мінекономрозвитку | II квартал | схвалено Кабінетом Міністрів України відповідні переліки підприємств державного сектору економіки | оптимізація державного сектору економіки |
| 64. Законодавче врегулювання процедури приватизації підприємств агропромислового комплексу на умовах конкурсу з відкритістю пропонування ціни | здійснення приватизації підприємств агропромислового комплексу на загальних підставах | Мінекономрозвитку Мінагрополітики Фонд державного майна | II квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | вдосконалення процедури приватизації підприємств агропромислового комплексу з метою залучення інвестицій в розвиток агропромислового комплексу |
| 65. Створення законодавчих умов для корпоратизації підприємств оборонно-промислового комплексу | забезпечення створення умов ринкового використання майна підприємств оборонно-промислового комплексу | Мінекономрозвитку | II квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | залучення інвестицій у формі акціонерного капіталу для здійснення технічної модернізації підприємств оборонно-промислового комплексу, підвищення ефективності їх управління |
| 66. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів Законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення процесу приватизації)” та “Про внесення змін до статті 15 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування спеціального фонду)” | забезпечення проведення реформ у сфері приватизації, спрощення процедури та скорочення строків проведення приватизації | Фонд державного майна Мінекономрозвитку | II квартал | подано до Верховної Ради України законопроекти | досягнення високих темпів приватизації, збільшення обсягу надходження коштів від приватизації до державного бюджету |
| 67. Здійснення передачі державних підприємств із сфери управління суб’єктів управління об’єктами державної власності до сфери управління Фонду державного майна з метою їх подальшої приватизації | оптимізація частки державного сектору економіки | центральні та місцеві органи виконавчої влади інші суб’єкти управління об’єктами державної власності (за згодою) | протягом року | зменшено кількість підприємств, що перебувають у сфері управління органів виконавчої влади | створення умов для виконання показників державного бюджету надходжень від приватизації |
| 68. Проведення конкурсного продажу ПАТ “Одеський припортовий завод”, АТ “Харківобленерго”, ВАТ “Запоріжжяобл-енерго”, ПАТ “Миколаївобленерго“, ПАТ “Хмельницьк-обленерго”, ВАТ “Тернопільобленерго”, ПАТ “Центренерго” | виконання Меморандуму з МВФ | Фонд державного майна | II–III квартали | проведено конкурсний продаж | надходження коштів до державного бюджету оптимізація державного сектору економіки |
| 69. Впровадження прозорого процесу малої приватизації через електронні майданчики | зменшення корупційного чинника завдяки прозорим он-лайн-процедурам | Мінекономрозвитку Фонд державного майна | II квартал | проведено результативні електронні аукціони | створення умов для проведення приватизації на ринкових засадах |
| 70. Проведення продажу визначених відповідно до класифікації (групування) підприємств державного сектору економіки на засадах, встановлених Державною програмою приватизації | оптимізація державного сектору економіки | Фонд державного майна | протягом року | проведено результативний продаж способами, визначеними законодавством про приватизацію | надходження коштів до державного бюджету |
| 71. Внесення змін до законодавства щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава | реформування корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава | Мінекономрозвитку | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроекти | врегулювання питання розмежування повноважень між органами управління суб’єкта господарювання, визначення та затвердження стратегії державної власності, визначення на законодавчому рівні можливості подання консолідованої звітності юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є держава, та удосконалення механізму подання та затвердження фінансових планів |
| 72. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про схвалення Концепції реалізації державної політики управління суб’єктами господарювання | визначення мети і принципів управління суб’єктами господарювання | Мінекономрозвитку | III квартал | прийнято Кабінетом Міністрів України відповідний акт | підвищення рівня корпоративного управління суб’єктами господарювання |
| 73. Розроблення та прийняття Політики власності щодо Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та інших ключових державних підприємств | визначення основних цілей, згідно з якими держава володіє відповідними юридичними особами, очікуваних результатів їх діяльності та принципів і механізмів корпоративного управління | Мінекономрозвитку | IV квартал | прийнято відповідні акти | підвищення рівня контролю за діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки |
| 74. Запровадження електронної системи збору та обробки інформації про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки | автоматизований збір та узагальнення інформації про фінансово-господарську діяльність, створення наглядових рад, проведення аудиторських перевірок | Мінекономрозвитку суб’єкти управління об’єктами державної власності (за згодою) | II квартал | введено в експлуатацію електронну систему збору та обробки інформації | підвищення рівня контролю за діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки |
| 75. Ведення реєстру укладених контрактів з керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки | здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності | Мінекономрозвитку суб’єкти управління об’єктами державної власності (за згодою) | щокварталу | оприлюднено реєстр на веб-сайті Мінеконом-розвитку | підвищення рівня контролю за діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки |
| 76. Призначення наглядових рад на особливо важливих для економіки державних підприємствах | підвищення операційної та фінансової ефективності суб’єктів господарювання, здійснення ефективного управління суб’єктами господарювання | центральні органи виконавчої влади інші суб’єкти управління об’єктами державної власності (за згодою) | IV квартал | на 15 особливо важливих для економіки державних підприємствах призначено наглядові ради | підвищення прозорості діяльності державних підприємств, забезпечення ефективного управління |
| 77. Призначення керівників на особливо важливих для економіки державних підприємствах | підвищення операційної та фінансової ефективності суб’єктів господарювання, здійснення ефективного управління суб’єктами господарювання | Мінекономрозвитку суб’єкти управління об’єктами державної власності (за згодою) | IV квартал | призначення керівників на 9 особливо важливих для економіки державних підприємствах | підвищення прозорості діяльності державних підприємств, забезпечення ефективного управління |
| Розвиток публічних закупівель |  |  |  |  |  |
| 78. Розроблення методики ризик-менеджменту | допомога громадянському суспільству та контролюючим органам контролювати процес закупівель і запобігати корупційним зловживанням | Мінекономрозвитку | II квартал | в модулі бізнес-аналітики запроваджено автоматичні ризик-індикатори, які визначають процедури, що мають ознаки порушення | забезпечення створення можливості автоматично перевіряти ризикованість усіх тендерів для подальшого моніторингу |
| 79. Реалізація пілотного проекту із створення та організації діяльності централізованої закупівельної організації | опробування на практиці механізму централізованих закупівель | Мінекономрозвитку | IV квартал | підготовлено звіт про результати реалізації пілотного проекту | економія бюджетних коштів |
| 80. Інтеграція електронної системи закупівель з державними реєстрами, які ведуться Мін’юстом, МВС, ДФС, та з єдиним веб-порталом використання публічних коштів | забезпечення вільного доступу до всієї інформації щодо публічних закупівель | Мінекономрозвитку Мін’юст | III квартал | забезпечено обмін даними реєстрів з системою в автоматичному режимі | автоматична перевірка інформації про учасника процедури закупівлі |
| 81. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких законів України щодо здійснення моніторингу закупівель” (реєстраційний номер 4738-д) | законодавчими актами не визначено процедуру та механізми здійснення державного фінансового контролю у сфері публічних закупівель (перевірок та моніторингу публічних закупівель) | Держаудитслужба | до прийняття відповідного Закону | прийнято Закон України | визначення повноважень органу державного фінансового контролю на проведення перевірок та моніторингу публічних закупівель |
| 82. Упровадження системної професійної підготовки аудиторів, які здійснюють контроль у сфері закупівель | з метою покращення якості контролю у сфері закупівель запровадження програм підвищення кваліфікації для аудиторів, які здійснюють контроль у сфері закупівель | Держаудитслужба | III—IV квартали | проведено семінари-навчання | підготовка кваліфікованих кадрів та покращення якості функції контролю у сфері закупівель |
| 83. Створення комплексної системи захисту інформації електронної системи публічних закупівель | приведення системи публічних закупівель у відповідність із законодавством з питань захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах | Мінекономрозвитку Адміністрація Держспецзв’язку | II квартал | видано Атестат відповідності на систему публічних закупівель | забезпечення надійності функціонування системи публічних закупівель, належного захисту інформації від несанкціонованого доступу, виправлення, знищення |
| Розвиток інновацій та реформа у сфері інтелектуальної власності |  |  |  |  |  |
| 84. Приведення національного законодавства у відповідність із правом ЄС у сфері інтелектуальної власності | виконання пункту 125 плану заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016—2019 роки | Мінекономрозвитку | IV квартал | подано до Верховної Ради України відповідні законопроекти | спрощення та забезпечення прозорості процедури набуття прав інтелектуальної власності підвищення якості охоронних документів у сфері інтелектуальної власності забезпечення впровадження ефективних механізмів захисту прав інтелектуальної власності |
| 85. Утворення Національного органу інтелектуальної власності як державної організації | удосконалення системи державного управління сферою інтелектуальної власності | Мінекономрозвитку | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | створення “єдиного вікна” з видачі патентів, боротьба з корупцією у сфері інтелектуальної власності спрощення процедур для заявників |
| 86. Реорганізація системи колективного управління майновими авторськими та суміжними правами | продовження імплементації основних положень Директиви Європейського Парламенту та Ради № 2014/26/ЄС про колективне управління авторськими та суміжними правами та мультитериторіаль-не ліцензування прав на музичні твори для використання в режимі реального часу на внутрішньому ринку | Мінекономрозвитку | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект щодо удосконалення діяльності організацій колективного управління | забезпечення прозорості діяльності організацій колективного управління, розроблення прозорого механізму збору, розподілу та виплати винагороди |
| 87. Створення Офісу розвитку інновацій | підтримка та стимулювання розвитку інноваційних підприємств і “стартапів” шляхом забезпечення фінансування та надання необхідної експертної і технічної допомоги на всіх стадіях розвитку інновацій у реальному секторі економіки | Мінекономрозвитку | II квартал | зареєстровано Офіс розвитку інновацій | зростання кількості зареєстрованих в Україні “стартапів”, створення нових робочих місць, зниження рівня відпливу висококваліфікованих кадрів з України, підвищення інвестиційної привабливості України |
| 88. Запровадження програми з формування іміджу України за кордоном як провідного виробника якісної інноваційної високотехнологічної продукції та послуг | просування експорту українських високотехнологічних товарів і послуг | Мінекономрозвитку | III квартал | розроблено інформаційні продукти | формування позитивного іміджу України та збільшення обсягу експорту високотехнологічних товарів і послуг |
| 89. Започаткування процесу приєднання України до Угоди про "Розширений перелік товарів для інформаційних технологій” | в рамках Угоди про інформаційні технології (ITA) | Мінекономрозвитку | IV квартал | підписано документи, які передують приєднанню до Угоди | забезпечення підвищення конкурентоспроможності галузі інформаційно-комунікаційних технологій |
| 90. Запровадження програми щодо залучення провідних світових виробників високотехнологічної продукції та послуг до розміщення в Україні науково-дослідних та виробничих центрів | розвиток інноваційної економіки | Мінекономрозвитку МОН Національна академія наук (за згодою) Національна академія аграрних наук (за згодою) Національна академія медичних наук (за згодою) | IV квартал | зареєстровано один (відкритий) R&D центр | збільшення кількості високотехнологічних виробництв, створення нових робочих місць |
| 91. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо “стартапів” | стимулювання розвитку інновацій у реальному секторі економіки | Мінекономрозвитку Мінфін ДФС МОН | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | збільшення кількості зареєстрованих в Україні “стартапів”, створення нових робочих місць, зниження рівня відпливу висококваліфікованих кадрів з України, підвищення інвестиційної привабливості України |
| 92. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про підтримку та розвиток інновацій в реальному секторі економіки” | створення сприятливих умов для розвитку інноваційного бізнесу | Мінекономрозвитку МОН | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | сприяння впровадженню інновацій у виробництво, створення нових робочих місць, зниження рівня відпливу висококваліфікованих кадрів з України, підвищення інвестиційної привабливості України |
| 93. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження плану дій розвитку цифрової економіки, координація відповідних дій з ЄС | подолання цифрової нерівності, поглиблення співпраці з ЄС у цифровій сфері | Мінекономрозвитку Адміністрація Держспецзв’язку Державне агентство з питань електронного урядування НКРЗІ (за згодою) | IV квартал | прийнято акт Кабінету Міністрів України про затвердження плану дій розвитку цифрової економіки | “цифровізація” державного сектору та економіки в цілому, приєднання до Єдиного Цифрового Ринку ЄС |
| 94. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів Законів України “Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності”, “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інновацій)”, “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій)” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності” | необхідність зміни системи державного фінансування інноваційної діяльності; формування механізмів залучення приватних вітчизняних інвестицій у розвиток інновацій через використання інститутів спільного інвестування шляхом створення венчурних фондів фінансування інноваційних проектів; спрощення механізму проведення спільної діяльності за участю бюджетних установ (університетів і наукових установ) та суб’єктів підприємницької діяльності | МОН Мінекономрозвитку Мінфін Мінрегіон Національна академія наук (за згодою) Мін’юст | II квартал | подано до Верховної Ради України законопроекти | створення сприятливих умов для науковців і представників бізнесу щодо підтримки та розвитку інноваційної діяльності на законодавчому рівні |
| 95. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо створення правових засад підтримки “стартапів” вищих навчальних закладів та наукових установ | внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання права вищим навчальним закладам та науковим установам самостійно вирішувати питання надання в оренду нерухомого майна для реалізації проектів “стартапів”, запровадження процедури спрощеної реєстрації та ліквідації “стартапів” | МОН Мінекономрозвитку Мінфін Національна академія наук (за згодою) Мін’юст | IV квартал | внесено на розгляд Верховної Ради України законопроект | підвищення рівня комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та вітчизняних науково-технічних розробок зростання кількості малих інноваційних підприємств нарощування небюджетних джерел фінансування інноваційної діяльності |
| 96. Розвиток міжнародного інноваційного співробітництва в рамках Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми “EUREKA” | поширення інформації про можливості участі українських вищих навчальних закладів та наукових установ і підприємств у реалізації спільних інноваційних проектів з партнерами країн — учасниць Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми “EUREKA” | МОН інші центральні органи виконавчої влади Національна академія наук (за згодою) | IV квартал | проведено міжнародні науково-практичні конференції “Участь у європейських наукових, науково-технічних та інноваційних програмах та інтеграція України до Європейського дослідницького простору” та “EUREKA в Україні” | залучення зовнішніх джерел фінансування інноваційних проектів впровадження інноваційних науково-технічних розробок у виробництво здійснення конкурентоспроможних на світовому ринку досліджень та розробок впровадження інноваційних технологічних процесів розширення міжнародного співробітництва в інноваційній сфері залучення промислових та наукових установ до виконання спільних розробок |
| Розвиток промислового виробництва та залучення інвестицій |  |  |  |  |  |
| 97. Запровадження стратегічного планування державних інвестицій | визначення порядку формування переліку пріоритетних інвестиційних проектів (плану пріоритетних державних інвестицій) з урахуванням середньострокової бюджетної перспективи; відбір державних інвестиційних проектів для фінансування з державного бюджету на основі повної інформації про майбутні вигоди та витрати на їх реалізацію та базовий обсяг фінансування портфеля поточних державних інвестиційних проектів | Мінекономрозвитку Мінфін | IV квартал | визначено порядок формування плану пріоритетних державних інвестицій, сформовано перелік відібраних державних інвестиційних проектів для фінансування з державного бюджету на 2018—2020 роки | створення організаційно-правового механізму формування плану пріоритетних державних інвестицій в рамках середньострокового бюджетування |
| 98. Розроблення єдиної процедури ухвалення рішень щодо інвестиційних проектів (єдиної “точки входу” для інвестиційних проектів, що потребують державних інвестицій) | застосування єдиної процедури ухвалення рішень щодо інвестиційних проектів, що потребують державних інвестицій | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | затверджено методичні рекомендації щодо розроблення та оцінки державних інвестиційних проектів затверджено інструкції з оцінки інвестиційних проектів для двох найбільш важливих інфраструктур-них секторів | уніфікація підходів до прийняття рішень щодо державних інвестицій посилення інституційної спроможності головних розпорядників бюджетних коштів щодо ухвалення рішень стосовно інвестиційних проектів та розрахунку майбутнього обсягу капітальних інвестицій |
| 99. Запровадження ефективної централізованої системи управління державними інвестиціями та швидкої і об’єктивної оцінки державних інвестиційних проектів | підвищення якості оцінки та експертизи державних інвестиційних проектів, що проводиться головними розпорядниками коштів державного бюджету | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | III квартал | наявні окремі структурні підрозділи, до компетенції яких відповідно віднесені питання управління державними інвестиційними проектами та експертизи державних інвестиційних проектів, у тому числі недержавних, в центральних органах виконавчої влади удосконалено критерії надання висновків експертизи державних інвестиційних проектів | підвищення інституційної спроможності та відповідальності головних розпорядників коштів державного бюджету щодо оцінки та експертизи державних інвестиційних проектів здійснення управління державними інвестиціями окремими підрозділами з відповідними повноваженнями |
| 100. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про концесії” | систематизація чинних законів України, які регулюють здійснення концесійної діяльності, та гармонізація із законодавством про державно-приватне партнерство з імплементацією кращого міжнародного досвіду | Мінекономрозвитку Мінфін Мінрегіон Міненерговугілля Мінінфраструктури Мін’юст | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | формування сприятливих умов для реалізації проектів із застосуванням механізму концесії |
| 101. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Стратегії розвитку промислового комплексу | визначення пріоритетів розвитку промислового комплексу | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | прийнято акт Кабінету Міністрів України | проведення скоординованої промислової політики |
| 102. Розширення співпраці з Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) щодо стимулювання розвитку промислових кластерів | залучення вітчизняних компаній у світові ланцюги доданої вартості | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | підготовлено відповідний звіт | створення виробничих кластерів на території України: автомобільного, вагонобудівного тощо |
| 103. Удосконалення процедури державних закупівель в частині стимулювання використання місцевих ресурсів | підвищення рівня обізнаності державних замовників щодо користування примірними специфікаціями у сфері публічних закупівель | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | використання замовниками примірних специфікацій під час визначення характеристик предметів закупівлі | збільшення обсягів споживання вітчизняної машинобудівної продукції на внутрішньому ринку |
| 104. Удосконалення правового поля у сфері інструментів торговельного захисту (механізми антидемпінгових, антисубсидиційних та захисних розслідувань) | сприяння забезпеченню добросовісного конкурентного середовища (захист від недобросовісного та масованого імпорту) на внутрішньому ринку України | Мінекономрозвитку | протягом року | прийнято відповідні Закони України | ефективне використання механізму торговельних розслідувань для цілей захисту національних виробників на внутрішньому ринку |
| 105. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо особливостей діяльності у сфері розроблення та виробництва озброєння і військової техніки | законодавче врегулювання особливостей діяльності у сфері розроблення та виробництва озброєння і військової техніки | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | забезпечення законодавчого підґрунтя розвитку оборонної промисловості України |
| 106. Унормування питання порядку формування, затвердження та реалізації державного оборонного замовлення з розроблення, закупівлі озброєння та військової техніки | забезпечення формування державного оборонного замовлення на період до трьох років із щорічним коригуванням його показників | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення системного підходу до сталого розвитку оборонно- промислового комплексу безперебійне фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та закупівлі продукції оборонного призначення, технологічний цикл якої перевищує один рік |
| 107. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Закону України “Про державне оборонне замовлення” щодо застосування конкурентних процедур під час закупівлі продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, інформація про закупівлю яких становить державну таємницю, а також надання переваг продукції, роботам, послугам вітчизняного походження | застосування конкурентних процедур під час закупівлі продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, інформація про закупівлю яких становить державну таємницю | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | закупівля товарів оборонного призначення за конкурентною процедурою, що сприятиме запобіганню проявам корупції у цій сфері |
| 108. Упровадження ефективного механізму мобілізаційного планування у галузях національної економіки | модернізація автоматизованої системи мобілізаційної підготовки, запровадження єдиних правил для усіх учасників процесу мобілізаційного планування | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | підписано акти прийому-передачі відповідної системи | скорочення строків опрацювання питань щодо задоволення потреб сил оборони, галузей національної економіки та системи життєзабезпечення населення на особливий період удосконалення механізму внесення змін до основних показників мобілізаційного плану національної економіки та мобілізаційних завдань (замовлень) |
| 109. Здійснення технічного переоснащення виробничих потужностей підприємств оборонно-промислового комплексу України | впровадження у виробництво сучасних технологій для забезпечення створення, виробництва, ремонту і модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, військової зброї та боєприпасів | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | прийнято відповідні постанови Кабінету Міністрів України | забезпечення виробництва для потреб Збройних Сил та інших військових формувань новітніх зразків озброєння та військової техніки |
| Розвиток експорту та розширення зовнішньоекономічних зв’язків |  |  |  |  |  |
| 110. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження та імплементації експортної стратегії України | імплементація дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі України | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади Офіс з просування експорту при Мінекономрозвитку | IV квартал | прийнято акт Кабінету Міністрів України | прийняття стратегічного комплексного рішення щодо реалізації експортного потенціалу із залученням органів державної влади |
| 111. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо вдосконалення представлення економічних інтересів України за кордоном | забезпечення підтримки експортерів за кордоном | Мінекономрозвитку МЗС Мінфін Мін’юст | IV квартал | прийнято акт Кабінету Міністрів України | підвищення ефективності системи реалізації зовнішньоекономічної політики представлення інтересів держави і бізнесу |
| 112. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення Ради з міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України” | утворення Ради з міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади Офіс з просування експорту при Мінекономрозвитку | IV квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | створення єдиного дорадчого органу, який забезпечить пряму та ефективну взаємодію між Кабінетом Міністрів України та бізнесовими структурами |
| 113. Створення єдиного експортного веб-порталу | забезпечення функціонування експортного веб-порталу | Мінекономрозвитку Офіс з просування експорту при Мінекономрозвитку | IV квартал | подано пропозиції щодо створення веб-порталу | інформаційна підтримка вітчизняних експортерів |
| 114. Створення інституції з підтримки та просування експорту на базі Офісу з просування експорту при Мінекономрозвитку | створення умов для ефективної підтримки та просування експортерів на зовнішній ринок | Мінекономрозвитку Офіс з просування експорту при Мінекономрозвитку | IV квартал | представлено проект Концепції щодо створення інституції | аналіз існуючої інституціональної системи з підтримки експорту та розроблення Концепції щодо створення інституції з підтримки та просування експорту |
| 115. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту” | створення та забезпечення функціонування Експортно-кредитного агентства | Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст ДФС ДРС МЗС | IV квартал | прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України | забезпечення державної підтримки експортної діяльності |
| 116. Скасування та запобігання створенню торговельних бар’єрів щодо вітчизняної продукції на зовнішньому ринку в рамках торговельних розслідувань | активне представлення та відстоювання позиції України у двосторонніх відносинах з іноземними державами, в тому числі в рамках торговельних розслідувань | Мінекономрозвитку МЗС | протягом року | взято участь у 16 справах (антидемпін-гових, антисубсиди-ційних, захисних), порушених щодо продукції українського походження на зовнішньому ринку | створення сприятливих умов для вітчизняних експортерів для діяльності на зовнішньому ринку |
| 117. Посилення механізму спільних двосторонніх органів між Україною та країнами-партнерами | підвищення ефективності двосторонніх органів з точки зору забезпечення національних інтересів (держави і бізнесу) та пріоритетності ринків | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | протягом року | проведено засідання спільних міжурядових комісій | досягнення конкретних принципових домовленостей щодо розширення присутності на існуючих ринках та відкриття нових ринків |
| 118. Проведення засідань спільних міжурядових комісій з економічного співробітництва | вирішення проблемних питань торговельно-економічного співробітництва | Мінекономрозвитку МЗС інші центральні органи виконавчої влади | протягом року | підвищено темпи зростання обсягів експорту | збільшення обсягів експорту товарів і послуг, залучення інвестицій, вирішення проблемних питань торговельно-економічного співробітництва |
| 119. Максимальне використання діючих можливостей Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, для збільшення експорту до держав — членів ЄС | реалізація плану заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016—2019 роки | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | протягом року | збільшено обсяги експорту до ЄС | збільшення обсягів торгівлі з ЄС |
| 120. Переведення у практичну площину Діалогу Україна — ЄС високого рівня щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості | нівелювання негативних наслідків, спричинених торговельною агресією Російської Федерації | Мінекономрозвитку | III квартал | підготовлено пропозиції Української Сторони до дорожньої карти Діалогу Україна — ЄС високого рівня | відновлення вітчизняної промисловості шляхом залучення до європейських та регіональних ланцюгів постачань та розвиток кооперації з підприємствами держав — членів ЄС |
| 121. Проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю з Туреччиною, Ізраїлем, Сербією тощо | проведення переговорів з іншою стороною, узгодження переговорної позиції України із заінтересованими центральними органами виконавчої влади | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | підготовлено звіти про результати раундів двосторонніх переговорів | поглиблення торговельного та економічного співробітництва, відкриття нових ринків збуту вітчизняної продукції, розширення доступу до ланцюгів доданої вартості |
| 122. Організація та проведення засідань спільних комітетів з імплементації діючих угод про вільну торгівлю | забезпечення імплементації діючих угод про вільну торгівлю | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | підготовлено звіти спільних комітетів | вирішення питань, що виникають в процесі імплементації угод про вільну торгівлю, сприяння торгівлі в рамках угод про вільну торгівлю |
| 123. Приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження | збільшення можливостей для преференційного експорту вітчизняних товарів | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | прийнято відповідне рішення Спільним комітетом Регіональної конвенції подано до Верховної Ради України відповідний законопроект | розширення присутності вітчизняної продукції на зовнішньому ринку, зокрема ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі, Балканських країн, Туреччини, Молдови, Єгипту, Ізраїлю, Лівану, Тунісу |
| 124. Збільшення обсягу експорту вітчизняних товарів у рамках Генералізованих систем преференцій | інформування вітчизняних товаровиробників про переваги Генералізованих систем преференцій | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | постійно | проведено заходи з інформування | розширення присутності вітчизняної продукції на ринках: США, Канади, ЄС, Японії, Туреччини |
| 125. Розроблення нової редакції Митного тарифу України | виконання міжнародних зобов’язань України в рамках Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | подано до Верховної Ради України відповідний законопроект | гармонізація Митного тарифу України |
| 126. Імплементація положень Угоди про спрощення процедур торгівлі | спрощення процедур міжнародної торгівлі відповідно до зобов’язань України в рамках СОТ; започаткування діяльності Національного комітету із спрощення процедур торгівлі | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | прийнято акти Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади | спрощення процедур ведення зовнішньоекономічних операцій |
| 127. Використання механізмів врегулювання суперечок СОТ з метою захисту національних інтересів та усунення торговельних бар’єрів | активізація позиції України в СОТ | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | протягом року | взято участь у 17 справах | захист національних інтересів та усунення торговельних бар’єрів для вітчизняних товарів та послуг на зовнішньому ринку |
| 128. Лібералізація торгових режимів у рамках СОТ | підготовка тарифних запитів та опрацювання графіків специфічних зобов’язань країн, що вступають в СОТ (Сербія, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Білорусь) | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | укладено протоколи з доступу до ринків після завершення відповідних переговорів | забезпечення зниження тарифних бар’єрів з доступу вітчизняних товарів на ринки країн — претендентів на членство в СОТ після набуття ними членства |
| 129. Участь у формуванні якісно нових параметрів світової торгівлі | формування позиції для участі у багатосторонніх переговорах в рамках СОТ, а також у 11-й Конференції міністрів (Буенос-Айрес, Аргентина, 11—14 грудня 2017 року) | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | схвалено підсумкові документи Конференції міністрів СОТ | реалізація ефективної торговельної політики відповідно до світових норм |
| 130. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо визнання таким, що втратив чинність, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” та приведення національних підходів і принципів валютного регулювання у відповідність із світовими стандартами | лібералізація валютного регулювання | Мінекономрозвитку Мінфін Національний банк (за згодою) інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | спрощення умов ведення бізнесу скасування бар’єрів щодо руху валюти та світового капіталу |
| 131. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (нова редакція) | лібералізація зовнішньоеконо-мічної діяльності; скорочення загальної сукупності вимог та дозвільних документів у сфері зовнішньоеконо-мічної діяльності, скорочення адміністративних процедур, у тому числі щодо експорту; спрощення вимог до форми зовнішньоеконо-мічних договорів (контрактів); спрощення вимог щодо порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | III квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | усунення адміністративних бар’єрів та зменшення адміністративних витрат суб’єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності покращення умов для реалізації експортного потенціалу |
| 132. Проведення тематичних і секторальних засідань Ради експортерів та інвесторів бізнесу | сприяння суб’єктам підприємництва в експорті продукції на зовнішній ринок | МЗС інші центральні органи виконавчої влади об’єднання підприємств (за згодою) | протягом року | проведено засідання | методологічна та інформаційна підтримки експортної складової діяльності суб’єктів підприємництва |
| 133. Підготовка огляду перспективних для вітчизняних виробників ринків зарубіжних країн | забезпечення інформаційної підтримки за кордоном експортної діяльності суб’єктів підприємництва | МЗС | щокварталу | підготовлено огляд | збільшення обсягів експорту товарів і послуг, участь у реалізації інфраструктурних проектів |
| Регіональний економічний розвиток |  |  |  |  |  |
| 134. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів на 2018—2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” | забезпечення реалізації пріоритетів та завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року | Мінрегіон інші центральні органи виконавчої влади обласні та Київська міська держадміністрації | IV квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу |
| 135. Здійснення заходів щодо розроблення міжнародного договору між Урядом України та Європейською Комісією щодо участі України у Дунайській транснаціональній програмі | Європейською Комісією прийнято рішення про виділення Україні 5 млн. євро для фінансування участі України у Дунайській транснаціональній програмі | Мінрегіон Мінекономрозвитку МЗС інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | укладено міжнародний договір | забезпечення доступу України до ресурсів Європейського інструменту сусідства для фінансування участі України у Дунайській транснаціональній програмі для підтримки політики інтеграції у Дунайському регіоні у чотирьох сферах Стратегії ЄС для Дунайського регіону |
| 136. Доопрацювання проектів Законів України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” та “Про внесення змін до Закону України “Про засади державної регіональної політики” | забезпечення стабільності фінансування програм і проектів регіонального розвитку протягом строку їх реалізації, доступу до ресурсів відповідно до пріоритетів регіонального розвитку | Мінрегіон Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст | II квартал | подано до Верховної Ради України законопроекти | прискорення та забезпечення стабільного (протягом строку реалізації — від одного до трьох років) фінансування проектів регіонального розвитку, запобігання виникненню об’єктів незавершеного будівництва, підвищення конкурентоспроможності регіонів |
| 137. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |  | Мінрегіон Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст | протягом трьох місяців після набрання чинності Законами України “Про внесення змін до Бюджет-ного кодексу України” та “Про внесення змін до Закону України “Про засади державної регіональ-ної політики” | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |  |
| 138. Сприяння розробленню та впровадженню проектів регіонального розвитку відповідно до підходів ЄС | реалізація проектів регіонального розвитку, відібраних на конкурсній основі в рамках бюджетної підтримки ЄС | Мінрегіон інші центральні органи виконавчої влади обласні та Київська міська держадміністрації | протягом року | затверджено перелік відібраних проектів | підвищення якості підготовки та введення в практику європейських підходів з конкурсного відбору проектів |
| 139. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання удосконалення моніторингу та оцінки регіонального розвитку” щодо затвердження порядків і методик проведення розрахунку індексу регіонального людського розвитку і індексу конкурентоспроможності регіонів | необхідність оцінки досягнення цілей державної регіональної політики, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року | Мінрегіон центральні органи виконавчої влади обласні та Київська міська держадміністрації | III квартал | прийнято постанови Кабінету Міністрів України | запровадження оцінки досягнення цілей державної регіональної політики, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та удосконалення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики |
| 140. Сприяння утворенню в регіонах агенцій регіонального розвитку | необхідність посилення інституційної спроможності регіонів для досягнення цілей їх розвитку та забезпечення ефективної реалізації державної регіональної політики | обласні та Київська міська держадміністрації Мінрегіон | протягом року | агенції зареєстровано | створення в усіх регіонах агенцій регіонального розвитку як осередків співпраці між державним, приватним та громадським секторами відповідно до Закону України “Про засади державної регіональної політики” |
| Сприяння продуктивній зайнятості, реформа ринку праці |  |  |  |  |  |
| 141. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо регулювання зайнятості для стимулювання працевлаштування безробітних | впровадження нових інструментів стимулювання працевлаштування та підвищення рівня зайнятості | Мінсоцполітики МОН Мінекономрозвитку Мінагрополітики Мінфін за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців | III квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | удосконалення державної політики зайнятості модернізація державної служби зайнятості |
| 142. Удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних | впровадження нових форм професійного навчання зареєстрованих безробітних | Мінсоцполітики МОН за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців | II квартал | видано наказ Мінсоцполітики | забезпечення ринку праці кваліфікованими робітничими кадрами зменшення витрат на професійне навчання безробітних |
| 143. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку розроблення і затвердження професійних стандартів | створення системи підтримки високої кваліфікації працівників | Мінсоцполітики за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців | II квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | актуалізація кваліфікаційних вимог до працівників з урахуванням сучасних вимог ринку праці |
| 144. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо поетапного удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери | забезпечення подальшого реформування системи оплати праці працівників бюджетної сфери | Мінсоцполітики | II квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | упорядкування значної кількості окремих нормативно-правових актів з питань оплати праці в єдиному документі |
| 145. Реалізація положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні | захист трудових прав громадян | Мінсоцполітики міністерства інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації, державні колегіальні органи (за згодою) за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців | щопівроку | підготовлено звіт | забезпечення соціально-трудових прав та гарантій працівників, урегулювання інтересів сторін соціального діалогу |
| 146. Розроблення проекту закону щодо запровадження механізму економічного стимулювання роботодавців до створення безпечних умов праці | зниження рівня виробничого травматизму і професійного захворювання | Мінсоцполітики Мін’юст за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців | IV квартал | розроблено проект Закону України | поліпшення стану системи охорони праці на виробництві |
| 147. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження нового порядку державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення | децентралізація функцій із здійснення державного контролю у сфері зайнятості та оплати праці; запровадження ефективних методів здійснення державного нагляду за використанням найманої праці | Мінсоцполітики Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст | II квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | зменшення кількості роботодавців, які використовують найманих працівників без офіційного оформлення |
| 148. Розроблення проекту закону щодо створення Гарантійної установи | захист вимог працівників у разі неплатоспроможно-сті роботодавця | Мінсоцполітики Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст | IV квартал | розроблено проект Закону України | забезпечення вимог працівників підприємств-банкрутів щодо погашення заборгованості із заробітної плати та інших виплат |
| 149. Розроблення проекту Концепції реформування системи управління охороною праці | перехід на стандарти країн Європейського Союзу у сфері безпеки на робочих місцях | Мінсоцполітики Держпраці інші центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська держадміністрації за участю всеукраїнських об’єднань профспілок та об’єднань організацій роботодавців | IV квартал | розроблено Концепцію | забезпечення здорових та безпечних умов праці |
| Земельна реформа |  |  |  |  |  |
| 150. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про обіг земель сільськогосподарського призначення” | розроблення законодавчих підстав для запровадження обігу земель сільськогосподарсь-кого призначення | Мінагрополітики Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст Держгеокадастр | II квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | законодавче забезпечення обігу земель сільськогосподарського призначення |
| 151. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний земельний кадастр” | запровадження механізму надання адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній формі, скорочення строку здійснення державної реєстрації земельної ділянки до семи днів | Мінагрополітики Держгеокадастр Мінекономрозвитку | II квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | спрощення процедури реєстрації земельних ділянок |
| 152. Удосконалення програмного забезпечення автоматизованої системи Державного земельного кадастру | розроблення функціональних можливостей програми, які підтримують надання послуг в електронному форматі | Мінагрополітики Держгеокадастр | IV квартал | запроваджено надання адміністратив-них послуг в електронному форматі | підвищення якості надання адміністративних послуг |
| 153. Внесення змін до законодавства щодо врегулювання правового статусу земель колишньої колективної власності | близько 2 млн. гектарів земель залишилися з невизначеним правовим режимом після паювання земель колективної власності | Мінагрополітики Держгеокадастр | IV квартал | прийнято Закон України | визначення земель колишньої колективної власності дасть змогу запровадити їх офіційне використання, захист та забезпечити надходження коштів до місцевих та державного бюджетів |
| 154. Вирішення на законодавчому рівні питання розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами за межами населених пунктів та посилення державного контролю за використанням і охороною земель об’єднаних територіальних громад | необхідність розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель | Мінагрополітики Мінрегіон Держгеокадастр Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст інші центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування | II квартал | прийнято Закон України | розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами, збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів |
| 155. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів збереження ґрунтів та економічного стимулювання відтворення їх родючості“ | розроблення законодавчих принципів державної політики та правил, які гарантують збереження ґрунтового покриву, його екологічних і продуктивних функцій, а також створення необхідних умов для ефективного використання ґрунтових ресурсів | Мінагрополітики Держгеокадастр Мінприроди | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | захист ґрунтів від деградації, у тому числі у результаті економічного стимулювання власників землі та землекористувачів |
| Удосконалення механізмів стимулювання розвитку агропромислового комплексу |  |  |  |  |  |
| 156. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України” | удосконалення механізму державної підтримки сільського господарства, створення умов для залучення малих виробників до організованого аграрного ринку | Мінагрополітики | до прийняття відповідного Закону | прийнято Закон України | надання реальної підтримки насамперед малим та середнім сільськогосподарським товаровиробникам |
| 157. Розроблення нормативно-правових актів на виконання Закону України “Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України” |  | Мінагрополітики | протягом шести місяців після прийняття Закону | прийнято нормативно-правові акти | запровадження моніторингу для удосконалення системи контролю, зокрема щодо здійснення державних аграрних інтервенцій на організованому аграрному ринку та отримувачів державної підтримки створення державного інтервенційного агента надання фінансової державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, зокрема малим сільськогосподарським виробникам |
| 158. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року | затвердження заходів щодо стимулювання розвитку аграрного сектору | Мінагрополітики | III квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | створення умов для розвитку високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектору на внутрішньому і зовнішньому ринку |
| Забезпечення якості і безпечності харчових продуктів |  |  |  |  |  |
| 159. Проведення організаційного та операційного перегляду інспекційних служб, підготовка рекомендацій з оптимізації, початок подальшої роботи за напрямом їх акредитації відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування | перегляд поточних методологій моніторингу шкідників, хвороб та бур’янів, пов’язаних із прогнозуванням вимог до засобів захисту рослин, підготовка рекомендацій щодо вдосконалення | Держпродспожив-служба | IV квартал | затверджено методичні рекомендації | підготовка методичних рекомендацій щодо проведення фітосанітарного моніторингу шкідників, хвороб та бур’янів, пов’язаних із прогнозуванням вимог до засобів захисту рослин |
| 160. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про безпечність та гігієну кормів” (реєстраційний номер 2845) | забезпечення виконання функцій відповідним органом у сфері санітарних та фітосанітарних заходів | Держпродспожив-служба | до прийняття Закону | прийнято Закон України | забезпечення виконання функцій відповідним органом у сфері санітарних та фітосанітарних заходів |
| Розвиток органічного ринку |  |  |  |  |  |
| 161. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції” (реєстраційний номер 5448) | забезпечення належного функціонування ринку органічної продукції, прозорих умов ведення господарської діяльності у сфері виробництва та обігу органічних продуктів | Мінагрополітики | до прийняття відповідного Закону | прийнято Закон України | підвищення конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції, розширення зовнішніх ринків її збуту |
| 162. Розроблення проектів нормативно-правових актів на виконання Закону України “Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції” |  | Мінагрополітики | протягом шести місяців з дня прийняття Закону | прийнято нормативно-правові акти |  |
| Підвищення енергетичної незалежності |  |  |  |  |  |
| 163. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Енергетичної стратегії України на період до 2035 року | формування стратегічного бачення розвитку паливно-енергетичного комплексу та енергобалансу | Міненерговугілля | II квартал | схвалено Енергетичну стратегію України на період до 2035 року | створення умов для сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу України |
| 164. Здійснення заходів щодо збільшення видобутку природного газу | необхідність досягнення енергетичної незалежності країни | Міненерговугілля Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (за згодою) | протягом року | видобуток природного газу на рівні 20,3 млрд. куб. метрів | збільшення видобутку вітчизняного природного газу |
| 165. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 року | формування стратегічного бачення розвитку атомно-промислового комплексу | Міненерговугілля | II квартал | затверджено програму | створення умов для сталого розвитку атомно-промислового комплексу, у тому числі уранового виробництва для забезпечення вітчизняних АЕС |
| 166. Розроблення та затвердження проекту будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР атомних електростанцій України | збільшення енергетичної незалежності держави | Міненерговугілля | II квартал | затверджено проект будівництва | уникнення залежності від монополії на вивезення для зберігання відпрацьованого ядерного палива |
| 167. Здійснення заходів щодо збільшення кількості ядерного палива альтернативного постачальника | зміцнення енергетичної незалежності | Міненерговугілля державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (за згодою) | протягом року | здійснено шість поставок ядерного палива альтернативно-го постачальника | диверсифікація джерел постачання ядерного палива для атомних електростанцій |
| 168. Залучення кредитних ресурсів для реалізації проекту “Будівництво Канівської ГАЕС” | забезпечення енергетичної безпеки держави шляхом ефективного розвитку гідроенергетики з максимальним використанням економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу | Міненерговугілля Мінфін ПАТ “Укргідроенерго” (за згодою) | IV квартал | підписано угоди | виконання заходів з підготовки до реалізації проекту будівництва |
| Впровадження принципів Третього енергетичного пакета ЄС |  |  |  |  |  |
| 169. Розроблення проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України “Про ринок електричної енергії України” | виконання вимог Третього енергетичного пакета ЄС | Міненерговугілля НКРЕКП (за згодою) Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго” (за згодою) державне підприємство “Енергоринок” (за згодою) | протягом 12 місяців з дня набрання чинності Законом “Про ринок електричної енергії України” | розроблено проекти нормативно-правових актів | реалізація підготовчого етапу впровадження нової моделі ринку електроенергії, запуск повномасштабного ринку електричної енергії |
| 170. Запровадження процедури корпоратизації та сертифікації державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” як системного оператора | реалізація положень Закону України “Про ринок електричної енергії України”, вимог Третього енергетичного пакета ЄС | Міненерговугілля Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст | протягом шести місяців після прийняття Закону “Про ринок електричної енергії України” | проведено корпоратизацію та сертифікацію державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” | підготовка організаційних структур для функціонування нового ринку електроенергії |
| 171. Проведення підготовчих процедур щодо впровадження систем автоматизації нового ринку електричної енергії | реалізація положень Закону України “Про ринок електричної енергії України”; виконання вимог Третього енергетичного пакета ЄС | Міненерговугілля державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго” (за згодою) державне підприємство “Енергоринок” (за згодою) | протягом шести місяців після прийняття Закону “Про ринок електричної енергії України” | впроваджено системи автоматизації ринку електричної енергії України | реалізація першого етапу впровадження нової моделі ринку електроенергії |
| 172. Розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України “Про ринок природного газу”, у тому числі щодо забезпечення торгівлі природним газом на біржах | демонополізація газового ринку України; виконання вимог Третього енергетичного пакета ЄС | Міненерговугілля Мінекономрозвитку Мінфін НКРЕКП (за згодою) ДФС | I—III квартали | прийнято відповідні нормативно-правові акти | забезпечення торгівлі природним газом на біржах |
| 173. Опрацювання питання щодо запровадження нової стимулюючої моделі оподаткування нафтогазовидобувних підприємств та розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України за результатами роботи міжвідомчої робочої групи з опрацювання питання вдосконалення оподаткування суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з видобутку газу, та з урахуванням рекомендацій Міжнародного валютного фонду | забезпечення енергетичної безпеки держави шляхом зменшення залежності від імпорту енергоносіїв | Мінфін Мінекономрозвитку Міненерговугілля ДФС | III квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | сприяння залученню інвестицій для розробки нових родовищ та видобутку вуглеводнів |
| 174. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі” (реєстраційний номер 3096) | виконання плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі | Міненерговугілля Мінприроди Мінекономрозвитку | до прийняття відповідного Закону | прийнято Закон України | скорочення строку отримання дозвільних документів щодо надання земельних ділянок підприємствам нафтогазової галузі для проведення розвідувальних та інших робіт, пов’язаних із видобутком та експлуатацією видобувних скважин, усунення застарілих норм гірничого відводу |
| 175. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59, у частині скасування гірничого відводу для нафтогазовидобувної галузі | виконання плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України | Мінсоцполітики Держпраці | протягом трьох місяців після прийняття Кодексу України про надра (нова редакція) | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення прозорості та відкритості газовидобувної галузі |
| 176. Виконання плану реструктуризації публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 496 | виконання вимог Третього енергетичного пакета ЄС | Міненерговугілля Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст Фонд державного майна НКРЕКП (за згодою) Антимонопольний комітет | II—III квартали | прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України | демонополізація газового ринку |
| 177. Запобігання ризикам настання гарантійних випадків за кредитами, залученими Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” та її підприємствами, зокрема у державних банків та під державні гарантії, шляхом отримання документальних підтверджень від кредиторів щодо ненастання випадків дострокового погашення кредитних зобов’язань Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” під час виконання заходів з її реструктуризації; визначення джерел погашення кредитних зобов’язань Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та її підприємств, залучених у державних банків та під державні гарантії | запобігання настанню гарантійних випадків за кредитами, залученими компанією та її підприємствами у державних банків та під державні гарантії | Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (за згодою) Мінфін Міненерговугілля | II квартал | подано компанією Мінфіну: копії документаль-них підтверджень кредиторів щодо виконання компанією та її підприємствами боргових зобов’язань у повному обсязі, фінансово-економічні розрахунки та обґрунтування джерел погашення кредитних зобов’язань компанії та її підприємств, підтверджених НКРЕКП, відповідними угодами, контрактами, та іншими документами, а також відображення відповідних показників у затверджених фінансових планах компанії та її підприємств | запобігання настанню гарантійних випадків, отже, втратам державного бюджету |
| Реформа вугільної галузі |  |  |  |  |  |
| 178. Забезпечення на постійній основі реалізації Закону України “Про публічні закупівлі”, зокрема в частині закупівель товарів, робіт і послуг державними підприємствами вугільної галузі, що перебувають в управлінні Міненерговугілля | необхідність: подолання кризових явищ у вугільній галузі, створення умов для зниження собівартості видобутку вугільної продукції; раціонального використання технічних та матеріальних ресурсів підприємств; соціального захисту працівників; створення інвестиційно привабливої для приватного капіталу галузі шляхом приватизації, лібералізації ринку вугільної продукції; розроблення стратегічних планів розвитку | Міненерговугілля інші центральні органи виконавчої влади облдержадміні-страції державні вугледобувні підприємства (за згодою) | протягом року | забезпечено прозоре здійснення закупівель та економію державних коштів | забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції |
| 179. Актуалізація нормативних актів Міненерговугілля щодо плану передприватизаційної підготовки |  | Міненерговугілля Фонд державного майна | II квартал | прийнято нормативні акти | активізація процесу приватизації вугледобувних та інших державних підприємств галузі |
| 180. Розроблення нормативно-правового акта щодо зняття арешту та виведення з податкової застави майна вугледобувних підприємств |  | Міненерговугілля Мінфін | II—III квартали | прийнято нормативно-правовий акт | створення умов для успішної приватизації |
| 181. Перехід до ринкового ціноутворення на енергетичне вугілля та розроблення нормативно-правових актів із зазначеного питання |  | Міненерговугілля | II—III квартали | розроблено нормативно-правовий акт | створення умов для ринкового формування ціни на вугільну продукцію здатність ефективного планування роботи вугледобувних підприємств для задоволення потреб національної економіки вітчизняною вугільною продукцією |
| 182. Складення прогнозного балансу на вугільну продукцію | необхідність визначення потреби та пропозиції у вугільній продукції | Міненерговугілля Мінекономрозвитку | IV квартал | затверджено прогнозний баланс на вугільну продукцію |  |
| 183. Оптимізація структури державних підприємств вугільної промисловості, здійснення заходів з реформування підприємств вугільної галузі | висока собівартість видобутку вугілля, нераціональне використання технічних та матеріальних ресурсів підприємств | Міненерговугілля, державні підприємства вугільної галузі (за згодою) | II квартал | реорганізовано вугледобувні підприємства, упорядковано кількість підприємств допоміжного призначення | зменшення собівартості видобутку вугільної продукції, раціональне використання наявного кадрового, технічного та матеріального потенціалу |
| 184. Виконання програми реструктуризації шахт, удосконалення Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості | шахти, на яких розпочинається здійснення заходів з підготовки до ліквідації, необхідно виділяти із складу діючих вугледобувних підприємств (об’єднань) та створювати на їх базі нове державне підприємство (під час проведення зазначеної процедури, що триває близько дев’яти місяців, держава зазнає значних збитків) | Міненерговугілля | протягом року | завершено роботи з ліквідації п’яти шахт, передачі чотирьох шахт на підготовку до ліквідації та початку ліквідації п’яти шахт внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуриза-ції вугільної та торфодобувної промисловості | уникнення процедури виділу та створення нових збиткових вугледобувних підприємств, економія часу, зменшення збитків та прискорення початку процедури ліквідації підприємств |
| 185. Опрацювання питання щодо впровадження пілотного проекту ліквідації шахти шляхом будівництва на її території об’єктів сонце- та вітроенергетики | можливість використання наявних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій тощо | Міненерговугілля Мінрегіон Держенергоефек-тивності | протягом року | підготовлено варіанти впровадження пілотного проекту ліквідації шахти шляхом будівництва на її території об’єктів сонце- та вітро- енергетики | створення нових робочих місць, раціональне використання державного майна, збільшення відсотка відновлюваної енергетики у загальному енергетичному балансі |
| 186. Передача об’єктів соціальної інфраструктури місцевим органам виконавчої влади | необхідність зменшення витрат на утримання об’єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансах вугледобувних підприємств | Міненерговугілля, державні підприємства (за згодою) | протягом року | на балансах вугледобувних підприємств зменшено кількість об’єктів соціальної інфраструктури | зменшення збитковості вугледобувних підприємств |
| Розвиток відновлюваної енергетики |  |  |  |  |  |
| 187. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів палива” | виконання міжнародних зобов’язань України щодо частки енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому обсязі споживання енергії на транспорті у 2020 році не менш як 10 відсотків (вимога Директиви Європейського Парламенту та Ради № 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел) | Мінрегіон Держенергоефек-тивності | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | створення ринку виробництва рідких біологічних видів палива в Україні поліпшення екологічної ситуації у результаті зменшення обсягів викидів в атмосферу шкідливих речовин, що утворюються у процесі згоряння палива |
| 188. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергетичного потенціалу” | виконання міжнародних зобов'язань України щодо імплементації: Директиви Європейського Парламенту та Ради № 2004/8/ЄС про просування спільного виробництва енергії, що базується на корисному тепловому попиті на внутрішньому енергетичному ринку; Директиви Європейського Парламенту та Ради № 2012/27/ЄС про енергоефективність | Мінрегіон Держенергоефекти-вності | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | підвищення ефективності використання палива та зменшення його споживання під час виробництва електричної та теплової енергії; встановлення порядку надання гарантії походження енергії, яка вироблена у результаті високоефективної когенерації |
| 189. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел” (реєстраційний номер 6081) | законодавче закріплення строком на три роки технічних умов для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел | Мінрегіон Держенергоефек-тивності | до прийняття відповідного Закону | прийнято Закон України | удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності підвищення ефективності інвестицій створення сприятливих умов для стимулювання введення в експлуатацію об’єктів завершеного будівництва, зокрема у сфері відновлювальної енергетики уникнення спекуляцій з виданими технічними умовами |
| 190. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розрахунку середньозважених тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, для потреб бюджетних установ та населення” | забезпечення реалізації Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про теплопостачання” щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії” | Мінрегіон НКРЕКП (за згодою) Держенергоефек-тивності | у тримісяч-ний строк з дня набрання чинності Законом | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | можливість встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з альтернативних джерел |
| Забезпечення енергоефективності та енергозбереження |  |  |  |  |  |
| 191. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 щодо продовження виконання програми надання “теплих” кредитів у 2018 році | підвищення енергоефективності відповідно до Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року | Мінрегіон Держенергоефек-тивності | IV квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | продовження виконання програми надання “теплих” кредитів для здійснення енергоефективних заходів у житлових будинках, збільшення кількості її учасників |
| 192. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про Фонд енергоефективності” (реєстраційний номер 5598) | імплементація положень галузевого законодавства ЄС у сфері енергетичної ефективності та запровадження прозорого та зручного механізму підтримки впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | Мінрегіон Держенергоефек-тивності Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст | до прийняття відповід-ного Закону | прийнято Закон України | забезпечення функціонування Фонду енергоефективності |
| 193. Розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України “Про Фонд енергоефективності” |  | Мінрегіон Держенергоефек-тивності Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст | у тримісяч-ний строк після прийняття Закону України “Про Фонд енергоефек-тивності” | прийнято нормативно-правові акти |  |
| 194. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про комерційний облік комунальних послуг” (реєстраційний номер 4901) | забезпечення раціонального використання водних, паливно-енергетичних ресурсів, а також забезпечення захисту прав споживачів у сфері комунальних послуг шляхом запровадження обов’язкового комерційного та розподільного обліку теплової енергії, гарячої та питної води | Мінрегіон Держенергоефек-тивності НКРЕКП (за згодою) | до прийняття відповідного Закону | прийнято Закон України | підвищення ефективності діяльності у сферах теплопостачання, централізованого постачання води та гарячої води і надання комунальних послуг шляхом запровадження обов’язкового комерційного та розподільного обліку теплової енергії, гарячої та питної води створення стимулів до забезпечення комерційного обліку на рівні 100 відсотків |
| 195. Забезпечення близько 100-відсоткового побудинкового обліку спожитих ресурсів (послуг) у нежитлових будівлях | підвищення рівня комерційного обліку з урахуванням технічної можливості існуючих мереж постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого питного водопостачання | Мінрегіон Держенергоефек-тивності Міненерговугілля НКРЕКП (за згодою) | IV квартал | оснащено близько 100 відсотків нежитлових будівель по-будинковими приладами обліку | забезпечення раціонального використання водних, паливно-енергетичних ресурсів, а також забезпечення захисту прав споживачів у сфері комунальних послуг шляхом запровадження обов’язкового комерційного та розподільного обліку теплової енергії, гарячої та питної води |
| 196. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про енергетичну ефективність будівель” (реєстраційний номер 4941-д) | запровадження системи сертифікації енергетичної ефективності будівель та збільшення кількості будівель з близьким до нульового споживанням енергії | Мінрегіон Держенергоефек-тивності | до прийняття відповідного Закону | прийнято Закон України | сприяння створенню умов для підвищення енергетичної ефективності існуючих будівель, економного використання енергетичних ресурсів |
| 197. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про енергетичну ефективність | імплементація положень галузевого законодавства ЄС у сфері енергетичної ефективності | Мінрегіон Держенергоефек-тивності Мінекономрозвитку Мінфін Міненерговугілля Мінінфраструктури НКРЕКП (за згодою) | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення енергетичної незалежності та енергетичної безпеки держави |
| Підвищення ефективності виробництва та постачання теплової енергії |  |  |  |  |  |
| 198. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії” | стабілізація фінансово- економічного стану підприємств житлово- комунального господарства | Мінрегіон | II квартал | прийнято акти Кабінету Міністрів України | реструктуризація накопичених боргів за природній газ та поліпшення фінансового стану підприємств |
| 199. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання” | впровадження комплексного підходу щодо реалізації державної політики у сфері теплопостачання | Мінрегіон Держенергоефек-тивності Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст | II квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | створення сприятливих умов для залучення інвестицій, забезпечення населення та бюджетної сфери якісними послугами з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води |
| 200. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану дій щодо реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання” |  | Мінрегіон Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст | III квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |  |
| Розвиток житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |
| 201. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про житлово-комунальні послуги”(реєстраційний номер 1581-д) | потребують врегулювання правовідносини, що виникають у процесі надання житлово-комунальних послуг, зокрема у частині впорядкування механізму відносин між співвласниками і надавачами комунальних послуг, запровадження ефективного контролю за виконанням функцій з утримання будинку, цільовим використанням коштів співвласників | Мінрегіон | до прийняття Закону | прийнято Закон України | запровадження нової моделі договірних відносин між споживачами житлово-комунальних послуг та їх виконавцями |
| Розвиток мінерально-сировинної бази |  |  |  |  |  |
| 202. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Кодексу України про надра (нова редакція) | гармонізація українського законодавства з нормами ЄС | Мінприроди Держгеонадра | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | удосконалення процедури продажу права користування надрами на конкурсній основі, зміни основних критеріїв для вибору переможця, включення до єдиного кодифікованого законодавчого акта у сфері надрокористування положень Законів України “Про нафту і газ”, “Про газ (метан) вугільних родовищ”, “Про державну геологічну службу”, Гірничого закону України |
| 203. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1117 | приведення положень Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, у відповідність з вимогами Рамкової класифікації Організації Об’єднаних Націй копалин енергетичних та мінеральних запасів та ресурсів 2009 року (РКООН-2009) з метою уникнення складнощів під час промислового, техніко-економічно-го та геологічного вивчення і під час проведення операцій з оподаткування, зокрема у процесі виконання угод про розподіл продукції | Мінприроди Держгеонадра | IV квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | приведення законодавства у відповідність з вимогами Рамкової класифікації Організації Об’єднаних Націй копалин енергетичних та мінеральних запасів та ресурсів 2009 року (РКООН-2009) |
| 204. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374 | приведення положень Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374, у відповідність з вимогами законодавства у сфері надрокористування, підвищення прозорості розрахунку початкової вартості спеціальних дозволів, зокрема впровадження диференційованого підходу залежно від цільового призначення робіт (розвідка чи видобуток), ступеня достовірності геологічних матеріалів (ресурси чи запаси) і виду покладів залежно від складності видобутку (традиційні чи нетрадиційні методи) | Мінприроди Держгеонадра | IV квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | приведення положень Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами у відповідність із вимогами законодавства у сфері надрокористування |
| 205. Прийняття нових гармонізованих з нормами ЄС правил розробки нафтових та газових родовищ | забезпечення енергетичної незалежності держави та залучення в Україну потужних іноземних компаній-інвесторів | Мінприроди Держгеонадра Держпраці | IV квартал | видано та зареєстровано в Мін’юсті наказ Мінприроди | приведення українського законодавства у відповідність з нормами ЄС |
| 206. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615, Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594, Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. № 423 | приведення українського законодавства у відповідність з нормами ЄС та створення умов для його практичного застосування | Мінприроди Держгеонадра | IV квартал | прийнято нормативно- правові акти Кабінету Міністрів України | вдосконалення законодавства у сфері надрокористування |
| Забезпечення ефективного та безпечного поводження з відходами |  |  |  |  |  |
| 207. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Національної стратегії поводження з відходами | визначення основних пріоритетів у сфері поводження з відходами | Мінприроди Мінрегіон інші центральні органи виконавчої влади | II квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | впровадження системного підходу до поводження з відходами на національному та регіональному рівні |
| 208. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про відходи” (нова редакція) | розвиток інфраструктури поводження з відходами, впровадження роздільного збирання відходів | Мінприроди Мінрегіон інші центральні органи виконавчої влади | III квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | забезпечення ефективного функціонування системи управління відходами, поліпшення стану навколишнього природного середовища та умов життєдіяльності населення |
| 209. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного переліку відходів” | запровадження Національного переліку відходів на методологічній базі “List of waste”, який узагальнить відповідний досвід країн Європейського Союзу | Мінприроди Держстат інші центральні органи виконавчої влади | III квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | гармонізація класифікаційних підходів у сфері поводження з відходами |
| 210. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про захоронення відходів | адаптація положень Директиви Європейського Парламенту та Ради № 1999/31/ЄС про захоронення відходів дасть змогу запровадити європейські механізми формування тарифів на захоронення відходів | Мінприроди Мінрегіон інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | прийнято нормативно- правовий акт | запровадження в українському законодавстві у сфері захоронення відходів нових механізмів, що дасть змогу підвищити рівень безпеки та гарантувати право громадян на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природнє середовище |
| 211. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до статті 4 Закону України “Про поводження з радіоактивними відходами” щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами” | відновлення накопичувального статусу Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та забезпечення використання його коштів виключно за цільовим призначенням | Мінприроди ДАЗВ | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | створення інфраструктури для довгострокового зберігання та захоронення радіоактивних відходів |
| 212. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо вдосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами” | приведення законодавчої бази у сфері фінансування поводження з радіоактивними відходами у відповідність з узгодженими на міжнародному рівні вимогами безпеки | Мінприроди ДАЗВ | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | підвищення рівня безпеки від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання радіоактивних відходів, забезпечення сприятливих обставин для продовження використання ядерної енергії для виробництва електроенергії |
| Реформа регулювання транспортної галузі |  |  |  |  |  |
| 213. Впровадження системи управління ресурсами (ERP) у Мінінфраструктури | відсутність системи прийняття управлінських рішень | Мінінфраструктури НАДС | IV квартал | введено в тестову експлуатацію інформаційно- аналітичний комплекс системи управління ресурсами | наявність можливості оцінки ефективності управлінських рішень на підприємствах, що належать до сфери управління Мінінфраструктури |
| 214. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року” | невідповідність Транспортної стратегії України на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174, сучасним потребам суспільства | Мінінфраструктури Мінрегіон Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст інші центральні органи виконавчої влади | II квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | визначення принципів розвитку транспортної галузі до 2030 року |
| 215. Впровадження перехідної структури Мінінфраструктури, розробленої на основі функціонального аудиту фахівцями ЄС | невідповідність наявної структури завданням міністерства | Мінінфраструктури | II квартал | затверджено перехідну структуру | підвищення ефективності роботи Мінінфраструктури, спрямування ресурсів Міністерства відповідно до Національної транспортної стратегії |
| 216. Утворення комітету з логістики при Кабінеті Міністрів України | відсутність координації у розв’язанні проблем транспортної галузі | Мінінфраструктури Мінрегіон Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст інші центральні органи виконавчої влади громадські організації (за згодою) бізнес-асоціації (за згодою) | II квартал | створено відповідний комітет | отримання фахової оцінки проблем та шляхів їх розв’язання |
| Забезпечення якості та ефективності транспортних сервісів |  |  |  |  |  |
| 217. Впровадження сервісу електронного надання послуг Мінінфраструктури та підприємствами, які належать до сфери його управління | складні процедури надання адміністративних послуг | Мінінфраструктури Державне агентство з питань електронного урядування ДРС інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | впроваджено у тестову експлуатацію єдиний сервіс надання адміністратив-них послуг в електронній формі | спрощення процедур надання адміністративних послуг |
| 218. Зняття обмежень на паритетних засадах щодо кількості авіакомпаній і здійснюваних ними рейсів між Україною та державами ЄС | наявні обмеження не дають можливості розвитку конкуренції на ринку | Мінінфраструктури МЗС інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | знято обмеження щодо кількості авіакомпаній і здійснюваних рейсів між Україною та державами ЄС | на ринку України розпочнуть роботу нові оператори, можливість для українських операторів виходу на ринки ЄС |
| 219. Розроблення порядку розрахунку тарифів з користування інфраструктурою | наявні тарифи не мають економічного підґрунтя | Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст | IV квартал | розроблено порядок розрахунку тарифів з користування транспортною інфраструкту-рою | удосконалення тарифної політики щодо користування транспортною інфраструктурою дасть можливість для збільшення конкуренції на ринку транспортних послуг у всіх галузях |
| Залучення коштів у транспортну галузь |  |  |  |  |  |
| 220. Залучення міжнародних кредитних коштів та інвестицій приватних компаній на розвиток транспортної інфраструктури, рухомого складу, підвищення якості сервісу | недостатнє фінансування проектів оновлення та модернізації | Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку | IV квартал | залучено фінансування на пріоритетні проекти інтеграції транспортної системи України з Європою | отримання фінансування на розвиток транспортної інфраструктури, оновлення рухомого складу, підвищення якості сервісу |
| 221. Запровадження прозорої системи обґрунтування, прийняття, виконання державних закупівель та замовлень із залученням міжнародних організацій | відсутність моніторингу та контролю за ефективністю державних закупівель | Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | опубліковано дані підприємств, що належать до сфери управління Мінінфра-структури та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра інфраструктури, згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” | значне посилення контролю за державними закупівлями |
| 222. Запровадження системи оприлюднення фінансової та операційної інформації державних підприємств | відсутність громадського контролю за діяльністю державних підприємств | Мінінфраструктури Державне агентство з питань електронного урядування інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | оприлюднено детальну інформацію щодо фінансового стану державних підприємств, що належать до сфери управління Мінінфра-структури та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра інфраструктури | запровадження громадського контролю за діяльністю державних підприємств |
| 223. Приведення портових зборів до конкурентоспроможного рівня | значне перевищення розмірів портових зборів порівняно з аналогічними портовими зборами інших країн | Мінінфраструктури Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст | IV квартал | портові збори приведено у відповідність з аналогічними портовими зборами на альтернативних транспортних маршрутах | підвищення конкурентоспроможності українських морських перевезень |
| Запровадження сучасної системи безпеки на транспорті |  |  |  |  |  |
| 224. Впровадження систем електронного моніторингу трафіка, управління ризиками на транспорті та геоінформаційних систем | відсутність системи управління ризиками на транспорті | Мінінфраструктури Мінфін Мін’юст Мінекономрозвитку Держстат | IV квартал | впроваджено у тестову експлуатацію централізовану систему електронного моніторингу трафіка, управління ризиками на транспорті, геоінформацій-них систем | забезпечення всебічного контролю за ризиками на транспорті та отримання можливості попередження аварійних ситуацій на транспорті |
| 225. Збільшення кількості пересувних габаритно-вагових комплексів | порушення норм перевезення вантажів автомобільним транспортом | Мінінфраструктури інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | впроваджено у експлуатацію 78 пересувних габаритно- вагових комплексів | здійснення контролю за навантаженням на автомобільному вантажному транспорті |
| 226. Створення Державної служби морського та річкового транспорту (Морської адміністрації України) | відсутній єдиний орган безпеки судноплавства на водному транспорті | Мінінфраструктури інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України про утворення Державної служби морського та річкового транспорту та затверджено положення про неї | виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань |
| 227. Проведення ремонту і модернізації судноплавних шлюзів | аварійний стан судноплавних шлюзів | Мінінфраструктури інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | затверджено програму ремонту і модернізації судноплавних шлюзів | забезпечення безпеки під час проходження шлюзів |
| Забезпечення міської мобільності та регіональної інтеграції |  |  |  |  |  |
| 228. Погодження 26-и переліків автомобільних доріг місцевого значення, які підлягають передачі в управління місцевим органам виконавчої влади | неефективність державного управління на дорогах місцевого значення | Мінінфраструктури місцеві органи виконавчої влади | IV квартал | затверджено 26 переліків автомобільних доріг місцевого значення, які підлягають передачі в управління місцевим органам виконавчої влади | децентралізація функцій обслуговування доріг місцевого значення. Підвищення ефективності проведення ремонту і модернізації доріг місцевого значення |
| 229. Зростання кількості діючих на ринку автостанцій та автовокзалів, автомобільних перевізників, що виконують регулярні перевезення пасажирів | недостатність регіональних маршрутів для задоволення потреб населення | Мінінфраструктури інші центральні органи виконавчої влади місцеві органи виконавчої влади | IV квартал | наявність мінімум 100 нових перевізників на ринку регулярних місцевих перевезень | підвищення рівня мобільності населення, збільшення маршрутів та компаній перевізників на регіональних ринках |
| 230. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 | імплементація Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. “Про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами” | Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст Антимонопольний комітет ДРС Укртрансбезпека | IV квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | лібералізація та дерегуляція ринку пасажирських автомобільних перевезень |
| 231. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 | імплементація Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. “Про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами” | Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст Антимонопольний комітет ДРС Укртрансбезпека | IV квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |  |
| 232. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу” | імплементація Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. “Про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами” | Мінінфраструктури | IV квартал | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект | визначення механізму виконання соціальних зобов’язань перевізниками |

| Кроки |  | Пояснення, обґрунтування |  |  | Відповідальні за виконання | Строк |  | Індикатор виконання |  | Очікувані результати |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реформування системи державного управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо передачі невластивих повноважень Кабінету Міністрів України міністерствам та іншим центральними органам виконавчої влади |  | Уряд обтяжений вирішенням значної кількості другорядних питань відомчого характеру, що заважає йому зосередитися на стратегічних пріоритетах та розробленні державної політики |  |  | Міністр Кабінету Міністрів України Мінекономрозвитку Мін’юст Мінфін інші центральні органи виконавчої влади Секретаріат Кабінету Міністрів України | II квартал |  | подано до Верховної Ради України законопроект |  | посилення стратегічної спроможності Уряду шляхом його розвантаження від невластивих повноважень та зосередження його роботи на вирішенні питань стратегічного планування та виробленні державної політики |  |  |
| 2. Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України щодо узгодження політики, стратегічного планування та погодження проектів актів Кабінету Міністрів України |  | відсутність чіткого взаємозв’язку програмних і стратегічних документів державної політики, планів діяльності органів виконавчої влади та актів законодавства, які затверджуються Кабінетом Міністрів України |  |  | Міністр Кабінету Міністрів України Мінекономрозвитку Мін’юст Мінфін Секретаріат Кабінету Міністрів України | III квартал |  | прийнято нормативно-правовий акт |  | запровадження стратегічного планування державної політики, удосконалення процедури підготовки урядових рішень |  |  |
| 3. Розроблення єдиної методики підготовки документів стратегічного планування, моніторингу їх виконання і оцінки впливу на основі аналізу стану справ у сфері відповідальності міністерств; розроблення зразків типових документів |  |  |  |  | Міністр Кабінету Міністрів України Мінекономрозвитку Мін’юст Секретаріат Кабінету Міністрів України | III квартал |  | розроблено методику стратегічного планування та зразки типових документів |  |  |  |  |
| 4. Розроблення методики підготовки та зразків програмних і стратегічних документів державної політики (аналітична записка, “зелена книга”, “біла книга”, концепція, стратегія, програма) та визначення їх особливостей і призначення у процесі формування, реалізації і моніторингу державної політики |  | усунення фрагментарності та неузгодженості рішень Кабінету Міністрів України |  |  | Міністр Кабінету Міністрів України Мінекономрозвитку НАДС Мін’юст Мінфін Секретаріат Кабінету Міністрів України | III квартал |  | розроблено методику та зразки типових документів |  | поліпшення якості урядових рішень, які стануть більш прогнозованими та орієнтованими на досягнення конкретних результатів |  |  |
| 5. Підготовка та затвердження плану реалізації проекту впровадження електронного документообігу в системі центральних органів виконавчої влади з урахуванням кращого досвіду управління проектами |  | розширення можливостей використання системи електронної взаємодії органів виконавчої влади шляхом інтеграції локальних систем електронного документообігу до неї. Підключення до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування |  |  | Державне агентство з питань електронного урядування інші центральні органи виконавчої влади Секретаріат Кабінету Міністрів України | II квартал |  | затверджено план |  | забезпечення обміном документами в електронній формі, у тому числі проектів актів Кабінету Міністрів України, скорочення строків доставки документів, підвищення рівня виконавської дисципліни |  |  |
| 6. Розроблення нормативно-правових актів з питань регулювання та удосконалення електронної системи документообігу |  | зменшення кількості документів у паперовій формі шляхом узгодження проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України в електронній формі |  |  | Державне агентство з питань електронного урядування інші центральні органи виконавчої влади Секретаріат Кабінету Міністрів України | II квартал |  | розроблено нормативно-правові акти |  | забезпечення узгодження проектів актів Кабінету Міністрів України виключно в електронній формі |  |  |
| 7. Визначення посад фахівців з питань реформ та розрахунок їх кількості з урахуванням центральних органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України; розрахунок розміру оплати праці таких фахівців |  | посилення кадрового потенціалу органів виконавчої влади |  |  | Міністр Кабінету Міністрів України НАДС Мінфін Мінекономрозвитку Секретаріат Кабінету Міністрів України | II квартал |  | розроблено пропозиції щодо підходу до формування реформатор-ських кадрів |  | створення професійного інституту державної служби |  |  |
| 8. Визначення спеціальних умов оплати праці фахівців з питань реформ у рамках загальної системи оплати праці на державній службі |  | запровадження посад фахівців з питань реформ потребує створення відповідної нормативно-правової бази з огляду на встановлення підвищених вимог до таких посад та особливих умов оплати праці |  |  | Мінсоцполітики НАДС Секретаріат Кабінету Міністрів України Мінфін Мінекономрозвитку | II квартал |  | прийнято нормативно-правовий акт |  | забезпечення приходу фахових лідерів у систему державної служби, які проводитимуть національні реформи та забезпечать підвищення ефективності роботи державних органів |  |  |
| 9. Визначення спеціальних професійних вимог та рівня компетентності для фахівців з питань реформ |  | покладення на фахівців з питань реформ посадових обов’язків, якими передбачено відповідальність за підготовку та реалізацію ключових національних реформ, встановлення для них спеціальних умов оплати праці, потребує визначення особливих професійних вимог та рівня компетентності до осіб, які обійматимуть такі посади |  |  | НАДС Секретаріат Кабінету Міністрів України Мінфін | II квартал |  | прийнято нормативно-правовий акт |  | забезпечення можливості оголосити та провести конкурси на зайняття посад фахівців з питань реформ з метою добору осіб, здатних виконувати поставлені перед ними завдання |  |  |
| 10. Проведення конкурсів на зайняття посад фахівців з питань реформ відповідно до Закону України “Про державну службу” |  | добір осіб, які відповідають визначеним вимогам у порядку, встановленому статтею 21 Закону України “Про державну службу” |  |  | НАДС інші центральні органи виконавчої влади Секретаріат Кабінету Міністрів України | II квартал |  | призначено фахівців з питань реформ |  | призначення на посади фахівців — осіб з необхідними навичками та здібностями, які здатні забезпечувати реалізацію пріоритетних реформ та спроможні підтримувати якісний процес формування та проведення аналізу політики у пріоритетних галузях |  |  |
| 11. Розроблення та виконання плану професійного розвитку фахівців з питань реформ |  | неухильне виконання обов’язків фахівців з питань реформ |  |  | НАДС інші центральні органи виконавчої влади Секретаріат Кабінету Міністрів України | II квартал |  | затверджено план |  | удосконалення професійних знань фахівців з питань реформ, що забезпечить ефективне впровадження ключових національних реформ |  |  |
| 12. Розроблення пропозицій щодо створення комплексної системи оплати праці державних службовців, яка ґрунтується на класифікації робіт (посад) та відповідає принципам державного управління; обчислення витрат на реформування системи оплати праці державних службовців |  | підвищення рівня оплати праці державних службовців |  |  | Мінсоцполітики Секретаріат Кабінету Міністрів України НАДС Мінфін | II квартал |  | розроблено проект комплексної системи оплати праці державних службовців |  | встановлення конкурентоспроможного рівня оплати праці державних службовців |  |  |
| 13. Подання на розгляд Координаційної ради проекту комплексної системи оплати праці державних службовців |  |  |  |  | Мінсоцполітики Секретаріат Кабінету Міністрів України НАДС Мінфін | II квартал |  | схвалено проект комплексної системи оплати праці державних службовців |  |  |  |  |
| 14. Затвердження комплексної системи оплати праці державних службовців; затвердження річних планів фінансування реформування системи оплати праці державних службовців з метою підтримки фінансової стабільності в рамках річного бюджетування та планування |  |  |  |  | Мінсоцполітики Мінфін НАДС Секретаріат Кабінету Міністрів України | III квартал |  | прийнято нормативно-правові акти |  |  |  |  |
| 15. Проведення конкурсів на зайняття вакантних посад у службах управління персоналом центральних органів виконавчої влади |  | добір осіб, які відповідають визначеним вимогам, у порядку, встановленому статтею 21 Закону України “Про державну службу” |  |  | НАДС інші центральні органи виконавчої влади Секретаріат Кабінету Міністрів України | II квартал |  | призначено працівників |  | призначення на посади осіб з необхідними навичками та здібностями |  |  |
| 16. Проведення навчання працівників служб управління персоналом з питань впровадження законодавства у сфері державної служби та впровадження єдиних стандартів і методик управління персоналом у центральних органах виконавчої влади |  | підвищення рівня знань та професійної компетентності державних службовців; розвиток управління людськими ресурсами визначено однією із складових реформування державної служби |  |  | НАДС інші центральні органи виконавчої влади Секретаріат Кабінету Міністрів України | II квартал |  | проведено навчання |  | створення професійного інституту державної служби, приведення системи управління персоналом у відповідність з європейськими стандартами |  |  |
| 17. Утворення та забезпечення діяльності Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС як неформального професійного об’єднання керівників підрозділів управління персоналом центральних органів виконавчої влади |  | необхідність проведення аналізу проблем у сфері управління персоналом державних органів та пошуку ефективних шляхів їх розв’язання |  |  | НАДС інші центральні органи виконавчої влади Секретаріат Кабінету Міністрів України | II квартал |  | утворено раду управління людськими ресурсами державної служби |  | забезпечення належного рівня розвитку управління людськими ресурсами |  |  |
| 18. Визначення вимог до системи та розроблення технічного завдання на створення інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі |  | обмежений рівень даних про державну службу, крім даних про загальну чисельність державних службовців |  |  | НАДС Секретаріат Кабінету Міністрів України Державне агентство з питань електронного урядування Мінфін | II квартал |  | розроблено технічне завдання |  | уніфікація практик управління людськими ресурсами на державній службі шляхом забезпечення функціонування інтегрованої інформаційної системи |  |  |
| 19. Підготовка та затвердження плану реалізації проекту створення інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі з урахуванням кращого досвіду управління проектами |  | реалізація проекту створення інтегрованої системи управління людськими ресурсами |  |  | НАДС Секретаріат Кабінету Міністрів України Державне агентство з питань електронного урядування Мінфін | II квартал |  | затверджено план |  |  |  |  |
| 20. Вибір технічного рішення та проведення тендеру на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для створення і функціонування інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі |  | недостатні умови для створення і функціонування інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі |  |  | НАДС Секретаріат Кабінету Міністрів України Державне агентство з питань електронного урядування Мінфін | IV квартал |  | укладено договір про впровадження інформаційної системи |  |  |  |  |
| 21. Проведення аналізу потреб у навчанні державних службовців |  | формування державного замовлення відповідно до потреб у навчанні |  |  | НАДС Секретаріат Кабінету Міністрів України | II квартал |  | підготовлено аналітичний звіт |  | забезпечення затвердження обсягів державного замовлення відповідно до потреб у навчанні |  |  |
| 22. Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо схвалення концепції реформування системи професійного навчання державних службовців |  | забезпечення ефективного функціонування системи професійного навчання державних службовців |  |  | НАДС Секретаріат Кабінету Міністрів України | II квартал |  | прийнято нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України |  | забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців |  |  |
| 23. Підготовка та затвердження методики розроблення типової індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця |  | виконання статті 49 Закону України “Про державну службу” |  |  | НАДС Мін’юст | II квартал |  | затверджено методику та типову форму індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетент-ності державного службовця |  | забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державного службовця відповідно до індивідуальної програми |  |  |
| 24. Розроблення та затвердження роз’яснень до Правил етичної поведінки державних службовців; розроблення та застосування сучасних методів навчання державних службовців |  | застосування єдиних правил етичної поведінки державних службовців |  |  | НАДС Національне антикорупційне бюро (за згодою) Секретаріат Кабінету Міністрів України | II квартал |  | затверджено роз’яснення до Правил; проведено навчання, у тому числі курси в режимі реального часу, та тренінги |  | забезпечення дотримання єдиних правил етичної поведінки державних службовців та підвищення їх професійного рівня |  |  |
| 25. Проведення навчання працівників НАДС щодо сучасних інструментів управління персоналом на державній службі |  | підвищення рівня знань та професійної компетентності державних службовців; розвиток управління людськими ресурсами як однієї із складових реформування державної служби |  |  | НАДС Секретаріат Кабінету Міністрів України Мінфін | II квартал |  | проведено навчання |  | посилення спроможності НАДС для комплексного розвитку державної служби |  |  |
| 26. Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо типової структури апарату міністерства |  | необхідність розроблення уніфікованих підходів щодо організації роботи апарату міністерств |  |  | НАДС Секретаріат Кабінету Міністрів України Мін’юст Мінфін | II квартал |  | прийнято нормативно- правовий акт Кабінету Міністрів України |  | визначення вимог щодо формування структури апарату міністерств з метою її уніфікації |  |  |
| 27. Розроблення (актуалізація) та затвердження методики проведення функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади |  | відсутність порядку проведення аналізу функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади |  |  | Міністр Кабінету Міністрів України НАДС Мін’юст Мінфін Секретаріат Кабінету Міністрів України | II квартал |  | затверджено нормативно- правовий акт про методику функціональ-ного обстеження |  | визначення єдиних підходів щодо порядку проведення функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади |  |  |
| 28. Проведення горизонтального (загальноурядового) функціонального обстеження системи центральних органів виконавчої влади |  | горизонтальне функціональне обстеження центральних органів виконавчої влади проводиться з метою виявлення недоліків функціонування системи у цілому та розроблення пропозицій щодо її оптимізації |  |  | Міністр Кабінету Міністрів України НАДС інші центральні органи виконавчої влади Секретаріат Кабінету Міністрів України | III квартал |  | підготовлено аналітичний звіт і пропозиції за результатами проведеного горизонтально-го функціо-нального обстеження системи центральних органів виконавчої влади, зокрема міністерств |  |  | підготовка пропозицій щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, упорядкування їх функцій та повноважень, зменшення кількості центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України |  |
| 29. Проведення вертикального функціонального обстеження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади |  | вертикальне функціональне обстеження центральних органів виконавчої влади необхідно провести для забезпечення підвищення ефективності діяльності у найбільш важливих сферах державного управління. Результати такого обстеження повинні бути враховані у планах інституційної реорганізації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади |  |  | Міністр Кабінету Міністрів України НАДС інші центральні органи виконавчої влади Секретаріат Кабінету Міністрів України | IV квартал |  | підготовлено аналітичний звіт за результатами вертикального функціональ-ного обстеження |  | розроблення пропозицій щодо упорядкування структури відповідних центральних органів виконавчої влади |  |  |
| 30. Приведення положень про міністерства та їх структури у відповідність із результатами функціонального обстеження |  | необхідність перегляду положень про міністерства та структури їх апарату з урахуванням результатів функціонального обстеження |  |  | міністерства Секретаріат Кабінету Міністрів України | IV квартал |  | затверджено положення про міністерства та їх структуру |  | визначення повноважень міністерств з урахуванням їх завдань, оптимізація структури їх апарату |  |  |
| 31. Розроблення та впровадження системи оцінки діяльності центрів надання адміністративних послуг та моніторингу стану задоволення потреб користувачів послуг |  | наявність чітких критеріїв системи оцінки дасть змогу ефективно виявляти недоліки у роботі центрів |  |  | Мінекономрозвитку міськдержадмі-ністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квартал |  | впроваджено систему оцінки діяльності центрів надання адміністратив-них послуг та моніторингу рівня задоволення користувачів послуг |  | удосконалення системи оцінювання центрів надання адміністративних послуг |  |  |
| 32. Проведення оцінки діяльності центрів надання адміністративних послуг та розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності їх діяльності |  | забезпечення можливості цілеспрямовано усувати виявлені недоліки у роботі центрів |  |  | Мінекономрозвитку міськдержадмі-ністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квартал |  | підготовлено аналітичний звіт та пропозиції за результатами оцінки |  | підвищення ефективності роботи центрів надання адміністративних послуг |  |  |
| 33. Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень з надання адміністративних послуг, у тому числі через центри надання адміністративних послуг з реєстрації: |  | надання відповідних повноважень органам місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  | підвищення рівня доступності адміністративних послуг |  |  |
| транспортних засобів та видачі посвідчення водія |  |  |  |  | МВС | II квартал |  | подано до Верховної Ради України законопроект |  |  |  |  |
| земельної ділянки |  |  |  |  | Мінагрополітики Держгеокадастр | II квартал |  | подано до Верховної Ради України законопроект |  |  |  |  |
| 34. Забезпечення підключення центрів надання адміністративних послуг до державних реєстрів |  | забезпечення реалізації Закону України від 14 липня 2016 р. № 1474-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України”. Крім того, підключення центрів надання адміністративних послуг дасть можливість розширити географію та збільшити кількість місць надання адміністративних послуг ДМС |  |  | ДМС МВС Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квартал |  | 80 відсотків центрів надання адміністратив-них послуг підключено до реєстрів |  | забезпечення надання адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина України через центри надання адміністративних послуг |  |  |
| 35. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” |  | запровадження ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади |  |  | НАДС | III квартал |  | прийнято нормативно-правові акти |  | узгодження інтересів держави та територіальних громад |  |  |
| Розвиток електронного урядування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Плану дій з реалізації Концепції розвитку системи надання електронних послуг” |  | формування комплексного плану розвитку електронних послуг |  |  | Державне агентство з питань електронного урядування Мінекономрозвитку | II квартал |  | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |  | визначення конкретних завдань та чіткого плану розвитку електронних послуг |  |  |
| 37. Запровадження пріоритетних електронних послуг |  | переведення в електронну форму найбільш важливих публічних послуг відповідно до вимог ЄС |  |  | Державне агентство з питань електронного урядування Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал |  | запроваджено не менше 20 нових електронних послуг |  | підвищення якості обслуговування громадян та представників бізнесу, ліквідація корупційних ризиків |  |  |
| 38. Забезпечення розвитку та функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг (my.gov.ua) та інтеграція до нього інформаційних систем державних органів влади та місцевого самоврядування |  | надання адміністративних послуг через Єдиний державний портал адміністративних послуг за принципом “one-stop-shop” |  |  | Мінекономрозвитку Секретаріат Кабінету Міністрів України Державне агентство з питань електронного урядування за участю інших органів державної влади | IV квартал |  | існуючі електронні послуги (не менше 20) інтегровано до Єдиного порталу за принципом “one-stop-shop” |  | підвищення якості надання та доступності адміністративних послуг |  |  |
| 39. Автоматизація роботи центрів надання адміністративних послуг |  | запровадження типового програмного забезпечення та підключення центрів надання адміністративних послуг до базових реєстрів |  |  | Державне агентство з питань електронного урядування Мінекономрозвитку Мінрегіон центри надання адміністративних послуг (за згодою) | IV квартал |  | створено типове програмне забезпечення для автоматизації роботи та передано до центрів надання адміністратив-них послуг |  | підвищення ефективності роботи центрів надання адміністративних послуг та якості обслуговування громадян і надання адміністративних послуг |  |  |
| 40. Запровадження електронної системи Prozorro під час передачі в оренду, відчуження, списання та приватизації державного майна |  | необхідність забезпечення прозорості та ефективності системи реалізації державного майна шляхом спрощення доступу до торгів з реалізації майна та запобігання проявам корупції, що сприятиме мінімізації ризику недонадходження коштів до державного бюджету |  |  | Мінекономрозвитку Фонд державного майна Державне агентство з питань електронного урядування Мінфін Мін’юст | IV квартал |  | систему введено у дослідну експлуатацію |  | підвищення прозорості та ефективності передачі в оренду, відчуження, списання та приватизації державного майна |  |  |
| 41. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо дорожньої карти розвитку відкритих даних |  | необхідність формування комплексного плану розвитку відкритих даних з урахуванням вимог міжнародної Хартії відкритих даних |  |  | Державне агентство з питань електронного урядування | II квартал |  | прийнято акт Кабінету Міністрів України |  | визначення конкретних завдань та чіткого плану розвитку відкритих даних |  |  |
| 42. Оприлюднення пріоритетних наборів даних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формі відкритих даних |  | необхідність формування переліку пріоритетних наборів даних відповідно до соціального запиту |  |  | Державне агентство з питань електронного урядування інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал |  | оприлюднено не менше 5 000 наборів даних |  | підвищення рівня прозорості діяльності органів державної влади |  |  |
| 43. Удосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку відкритих даних |  | необхідність розширення та уточнення переліку пріоритетних наборів та базових вимог Порядку оприлюднення відкритих даних |  |  | Державне агентство з питань електронного урядування | III квартал |  | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |  | забезпечення ефективності повторного використання інформації органів виконавчої влади та підвищення рівня відкритості і прозорості їх діяльності |  |  |
| 44. Запровадження Всеукраїнського конкурсу проектів (стартапів) у сфері електронної демократії та відкритих даних |  | необхідність стимулювання попиту та розвиток готовності до використання відкритих даних громадянами, бізнесом, засобами масової інформації |  |  | Державне агентство з питань електронного урядування | IV квартал |  | проведено не менше десяти конкурсних заходів (хакатони, ідеатони) та підтримано не менше десяти громадських проектів (стартапів) |  | розвиток сервісів та проектів на базі відкритих даних |  |  |
| 45. Запровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів |  | створення та розгортання системи розроблення дорожньої карти розвитку електронної взаємодії та інтероперабельності державних електронних інформаційних ресурсів, розроблення правил та способів використання державних класифікаторів |  |  | Державне агентство з питань електронного урядування Адміністрація Держспецзв’язку | IV квартал |  | системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів запроваджено у дослідну експлуатацію, розроблено дорожню карту електронної взаємодії та інтероперабель-ності, вимоги і способи використання державних класифікаторів |  | створення базової інфраструктури та чіткого плану дій для запровадження електронної взаємодії та інтероперабельності державних реєстрів та баз даних |  |  |
| 46. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про державні електронні інформаційні ресурси” |  | створення нормативно-правових засад для забезпечення належного функціонування державних електронних інформаційних ресурсів |  |  | Державне агентство з питань електронного урядування Адміністрація Держспецзв’язку | IV квартал |  | подано до Верховної Ради України законопроект |  | нормативно-правове забезпечення роботи та взаємодії державних реєстрів |  |  |
| 47. Підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів пріоритетних державних реєстрів та баз даних |  | запровадження автоматизованого обміну даних з пріоритетних державних реєстрів |  |  | Державне агентство з питань електронного урядування Адміністрація Держспецзв’язку інші центральні органи виконавчої влади Секретаріат Кабінету Міністрів України | IV квартал |  | підключено не менше 15 пріоритетних державних реєстрів |  | підвищення ефективності діяльності органів державної влади, зокрема, спрощення адміністративних послуг |  |  |
| 48. Запровадження Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів |  | створення та забезпечення наповнення реєстру |  |  | Державне агентство з питань електронного урядування Секретаріат Кабінету Міністрів України | IV квартал |  | реєстр впроваджено у дослідну експлуатацію |  | упорядкування та підвищення ефективності функціонування державних реєстрів та баз даних |  |  |
| 49. Розвиток міжвідомчого електронного документообігу |  |  | підключення до системи електронного документообігу всіх облдержадміністра-цій, міських рад — міст обласного значення та підприємств, установ і організацій всіх форм власності |  | Державне агентство з питань електронного урядування Мін’юст Укрдержархів інші центральні органи виконавчої влади Секретаріат Кабінету Міністрів України облдержадміністра-ції міські ради (за згодою) | IV квартал |  | до системи електронного документообігу підключено всі облдержадміні-страції, міські ради — міста обласного значення та комерційні установи |  | підвищення ефективності діяльності органів державної влади та взаємодії з громадянами та бізнесом |  |  |
| 50. Запровадження інструментів електронної ідентифікації |  | запровадження першої черги інтегрованої системи електронної ідентифікації, а також сприяння запровадженню системи автентифікації та електронного цифрового підпису з використанням мобільних технологій (MobileID) |  |  | Державне агентство з питань електронного урядування Секретаріат Кабінету Міністрів України Мін’юст Адміністрація Держспецзв’язку | IV квартал |  | запроваджено інструменти електронної ідентифікації з використанням мобільного цифрового підпису (MobileID) та першу чергу інтегрованої системи електронної ідентифікації |  | розвиток доступних, зручних та безпечних засобів електронної ідентифікації громадян |  |  |
| 51. Запровадження першої черги єдиного веб-порталу електронного урядування gov.ua |  | запровадження внутрішнього порталу органів державної влади для організації ефективної взаємодії та автоматизації внутрішніх процесів, у тому числі підсистеми планування та моніторингу показників соціально-економіч-ного розвитку, підсистеми моніторингу розвитку проектів та завдань електронного урядування |  |  | Секретаріат Кабінету Міністрів України Державне агентство з питань електронного урядування | III квартал |  | запроваджено внутрішній портал органів державної влади на базі Секретаріату Кабінету Міністрів України |  | поліпшення ефективності внутрішньої роботи органів державної влади |  |  |
| 52. Модернізація роботи державної установи “Урядовий контактний центр” |  | розширення можливостей державної установи “Урядовий контактний центр” щодо приймання звернень заявників |  |  | Секретаріат Кабінету Міністрів України Державне агентство з питань електронного урядування | IV квартал |  | модернізовано програмно-технічний комплекс та удосконалено порядок організації роботи державної установи “Урядовий контактний центр” |  | підвищення ефективності роботи з приймання звернень заявників |  |  |
| 53. Удосконалення Національної програми інформатизації |  | розроблення законопроекту та інших актів, що визначають порядок формування та виконання Національної програми інформатизації, а також запровадження проектного управління Національної програми інформатизації, у тому числі за рахунок створення і впровадження інформаційної системи моніторингу, аналізу, рейтингування розвитку інформаційно-комунікаційних технологій “Електронна Україна” |  |  | Державне агентство з питань електронного урядування Секретаріат Кабінету Міністрів України | IV квартал |  | розроблено законопроект “Про внесення змін до Національної програми інформатизації”, розроблено вимоги до проектного управління проектами у сфері інформаційних технологій в органах державної влади |  | підвищення ефективності та результативності виконання Національної програми інформатизації та окремих проектів і завдань інформатизації і електронного урядування |  |  |
| 54. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії” |  | сприяння широкому долученню громадян до комунікації, співпраці з органами державної влади, контролю за ними, участі у виробленні політики, розвитку самоорганізації та самоврядування, а також підвищення рівня довіри до органів державної влади |  |  | Державне агентство з питань електронного урядування інші центральні органи виконавчої влади | III квартал |  | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |  | зміцнення демократії в Україні шляхом формування політичних, організаційних, технологічних та ідеологічних умов розвитку електронної демократії |  |  |
| 55. Завершення створення об’єднаної бази з питань вчинення та реєстрації консульських дій і зборів “Е-consul” |  | необхідність створення єдиної бази даних на сервері МЗС |  |  | МЗС | IV квартал |  | базу запроваджено у дослідну експлуатацію |  | спрощення системи звітування закордонних дипломатичних установ України про вчинені консульські дії та підвищення ефективності системи здійснення контролю з боку МЗС за роботою закордонних дипломатичних установ на консульському напрямі |  |  |
| 56. Впровадження системи регулювання потоків відвідувачів в закордонних дипломатичних установах України |  | необхідність впорядкування потоків відвідувачів, які звертаються для вчинення консульських дій до закордонних дипломатичних установ України, поліпшення умов прийому громадян, приведення роботи консульських підрозділів закордонних дипломатичних установ України у відповідність із сучасними формами організації роботи з відвідувачами |  |  | МЗС | IV квартал |  | систему запроваджено у дослідну експлуатацію |  | можливість реєстрації відвідувачів, які звертаються для вчинення консульських дій до закордонних дипломатичних установ України, через Інтернет, зменшення часу для подання документів, встановлення системи у закордонних дипломатичних установах України з найбільшою кількістю відвідувачів та департаменті консульської служби МЗС |  |  |
| 57. Створення програми добровільної реєстрації громадян України “ДРУГ”, які планують подорожі за кордон |  | консульський захист громадян України, які опинилися у скрутному становищі за кордоном в результаті надзвичайних ситуацій |  |  | МЗС | IV квартал |  | програму запроваджено у дослідну експлуатацію |  | підвищення рівня поінформованості громадян України про надзвичайні ситуації за кордоном та отримання ними консульської допомоги в оперативному порядку |  |  |
| Децентралізація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення нової територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. Методичне забезпечення добровільного об’єднання територіальних громад та сприяння облдержадміністраціям і регіональним центрам сприяння розвитку місцевого самоврядування в організаційній підтримці процесу добровільного об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” |  | необхідність підвищення спроможності територіальних громад шляхом їх добровільного об’єднання з дотриманням положень Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” та Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 |  |  | Мінрегіон облдержадміністра-ції | протягом року |  | забезпечено 250 екземплярами методичних рекомендацій; забезпечено реєстрацію, затвердження штатного розкладу, наповнення кадровим складом виконавчих органів об’єднаних територіальних громад, перші вибори в яких відбулися у 2017 році |  | активізація процесу формування спроможних територіальних громад |  |  |
| 59. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів перспективних планів формування територій громад згідно з Методикою формування спроможних територіальних громад, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214, та з урахуванням динаміки процесу добровільного об’єднання територіальних громад областей |  | необхідність формування економічно обґрунтованих перспективних планів соціального розвитку спроможних територій громад |  |  | облдержадміністра-ції Мінрегіон | протягом року |  | прийнято нормативно-правові акти |  | формування спроможних територіальних громад |  |  |
| 60. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про засади адміністративно-територіального устрою України” |  | законодавче визначення засад адміністративно-територіального устрою України |  |  | Мінрегіон інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал |  | подано до Верховної Ради України законопроект |  | створення законодавчої основи для формування нової моделі адміністративно-територіального устрою |  |  |
| 61. Удосконалення порядку використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад |  | необхідність удосконалення механізму розподілу державної фінансової підтримки об’єднаних територіальних громад |  |  | Мінрегіон Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | II квартал |  | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |  | формування сучасної мережі інфраструктури об’єднаних територіальних громад |  |  |
| 62. Надання організаційно-методичної допомоги об’єднаним територіальним громадам в розробленні та реалізації проектів розвитку їх інфраструктури шляхом підвищення якості проектного менеджменту в об’єднаних територіальних громадах |  | необхідність підвищення якості підготовки проектів розвитку інфраструктури об’єднаних територіальних громад та фахової підготовки відповідних проектних заявок |  |  | Мінрегіон облдержадміністра-ції | протягом року |  | реалізовано проекти розвитку інфраструктури 366 об’єднаними територіальни-ми громадами |  | визначення на конкурсних засадах проектів розвитку інфраструктури об’єднаних територіальних громад на підставі відповідних проектних заявок |  |  |
| 63. Розроблення типових моделей організації єдиного освітнього, культурного, фізкультурно-спортивного та соціального простору в різних видах адміністративно-територіальних одиниць базового рівня |  | необхідність розроблення типових моделей організації єдиного освітнього, культурного, фізкультурно-спортивного та соціального простору в різних видах адміністративно-територіальних одиниць базового рівня для визначення потреби у типовій інфраструктурі та необхідних ресурсах для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування своїх повноважень |  |  | Мінрегіон МОН Мінкультури Мінмолодьспорт Мінсоцполітики МОЗ | III квартал |  | сформовано виконавчі органи 150 місцевих рад об’єднаних територіальних громад та інфраструктуру в різних видах адміністративно-територіальних одиниць базового рівня. Забезпечено методичними рекомендаціями з відповідних операційних питань |  | формування належної інфраструктури, що забезпечить можливість підвищення якості надання публічних послуг жителям територіальних громад |  |  |
| 64. Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг, у тому числі в об’єднаних територіальних громадах |  | необхідність забезпечення доступності до адміністративних послуг |  |  | Мінекономрозвитку Мінрегіон Мінфін райдержадміністра-ції органи місцевого самоврядування (за згодою) | протягом року |  | утворено 50 центрів надання адміністратив-них послуг за результатами конкурсного відбору |  | підвищення якості надання адміністративних послуг та наближення їх до споживача |  |  |
| 65. Удосконалення законодавства щодо інституту старост |  | необхідність уточнення статусу старости, просторових меж його діяльності, кола повноважень, підстав, порядку виборів, дострокового припинення повноважень, гарантій діяльності |  |  | Мінрегіон всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | III квартал |  | подано до Верховної Ради України законопроекти щодо статусу старости, просторових меж його діяльності, кола повноважень, підстав, порядку виборів, дострокового припинення повноважень, гарантій діяльності |  | конкретизація статусу старости, просторових меж його діяльності, кола повноважень |  |  |
| 66. Оптимізація структури та граничної чисельності працівників райдержадміністрацій з урахуванням утворення об’єднаних територіальних громад, територія яких повністю або більше половини охоплює територію району |  | втрата реальної можливості виконання повного обсягу повноважень у зв’язку з набуттям цих повноважень об’єднаними територіальними громадами |  |  | Мінрегіон всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | III квартал |  | подано Кабінетові Міністрів України пропозиції про механізм вирішення зазначених питань |  | конкретизація обсягу повноважень, структури та чисельності райдержадміністрацій |  |  |
| 67. Підготовка пропозицій щодо шляхів забезпечення виконання районними радами визначених законом повноважень, де утворено об’єднані територіальні громади, територія яких повністю або більше половини охоплює територію району |  | втрата реальної можливості виконання повного обсягу повноважень у зв’язку з набуттям цих повноважень об’єднаними територіальними громадами |  |  | Мінрегіон всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | III квартал |  | подано Кабінетові Міністрів України пропозиції про механізм вирішення зазначених питань |  | конкретизація обсягу повноважень районних рад |  |  |
| 68. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про співробітництво територіальних громад”, інших законів в частині утворення та функціонування агломерацій територіальних громад |  | активізація процесу кооперації організаційних та фінансових можливостей територіальних громад у вирішенні спільних інтересів місцевого значення, зокрема в агломераціях територіальних громад |  |  | Мінрегіон облдержадміністра-ції | IV квартал |  | подано до Верховної Ради України законопроект |  | вироблення ефективного механізму використання організаційних та фінансових ресурсів для вирішення питань місцевого значення |  |  |
| 69. Кадрове забезпечення процесу децентралізації шляхом реалізації Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” |  | необхідність підвищення ефективності роботи працівників органів місцевого самоврядування |  |  | НАДС | протягом року |  | здійснено підвищення ефективності роботи працівників органів місцевого самоврядування |  | забезпечення комплексної реформи служби в органах місцевого самоврядування на принципово однакових підходах до вступу та проходження служби в органах місцевого самоврядування та державної служби, надання більшої самостійності органам місцевого самоврядування під час проходження служби в зазначених органах |  |  |
| Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади (секторальна децентралізація) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. Проведення аналізу законодавства щодо повноважень органів державної влади у відповідних сферах |  | необхідність визначення повноважень органів виконавчої влади, які доцільно було б передати органам місцевого самоврядування |  |  | міністерства інші центральні органи виконавчої влади | II квартал |  | подано Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо повноважень органів виконавчої влади, які доцільно було б передати органам місцевого самоврядування |  | визначення повноважень органів виконавчої влади, які доцільно було б передати органам місцевого самоврядування |  |  |
| 71. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо передачі повноважень від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування, що можуть ефективніше реалізовуватися на місцевому рівні |  | необхідність впровадження секторальної децентралізації |  |  | міністерства інші центральні органи виконавчої влади | протягом року |  | прийнято нормативно-правові акти |  | розширення повноважень органів місцевого самоврядування шляхом передачі їм окремих повноважень органів виконавчої влади |  |  |
| 72. Активізація процесу децентралізації повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та надання на постійній основі організаційно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування з отримання та подальшої реалізації повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю |  | реалізація прийнятих нормативно-правових актів щодо децентралізації повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю |  |  | Мінрегіон Держархбудінспек-ція | IV квартал |  | збільшено на 50 відсотків порівняно з 2016 роком кількість органів місцевого самоврядуван-ня, які прийняли на себе повноваження у сфері державного архітектурно-будівельного контролю |  | забезпечення реалізації відповідними органами місцевого самоврядування повноважень Держархбудінспекції та вироблення єдиного механізму функціонування органів Держархбудконтролю |  |  |
| 73. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з удосконалення містобудівної діяльності (щодо планування територій)” |  | необхідність удосконалення законодавства з питань планування територій |  |  | Мінрегіон | II квартал |  | подано до Верховної Ради України законопроект |  | забезпечення права об’єднаної територіальної громади на ефективну реалізацію власних повноважень у містобудівній сфері шляхом розроблення плану території об’єднаної територіальної громади. Надання прав місцевим органам влади на розроблення місцевих правил забудови (встановлення чітких та прозорих вимог для всіх учасників будівельного процесу) |  |  |
| 74. Сприяння організації та функціонуванню мережі закладів охорони здоров’я госпітальних округів |  | посилення співробітництва всіх гілок влади у напрямі забезпечення населенню доступності та відповідної якості спеціалізованої медичної допомоги |  |  | МОЗ Мінрегіон Мінфін облдержадміністра-ції | протягом року |  | сформовано мережу закладів вторинної медичної допомоги відповідно до перспективних планів розвитку госпітальних округів |  | забезпечення якості та доступності спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги населенню |  |  |
| 75. Вирішення питань щодо надання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану старостами або іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад |  | необхідність законодавчого врегулювання надання відповідних адміністративних послуг органами місцевого самоврядування |  |  | Мінрегіон Мін’юст Мінекономрозвитку | II квартал |  | забезпечено можливість старостам або іншим посадовим особами органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад здійснювати державну реєстрацію актів цивільного стану |  | наближення надання адміністративних послуг до споживача |  |  |
| 76. Передача об’єктів спільної комунальної власності, які розташовані на території об’єднаної територіальної громади, у власність такої об’єднаної територіальної громади відповідно до видаткових повноважень |  | забезпечення виконання положень Бюджетного кодексу України |  |  | облдержадміністра-ції | протягом року |  | подано кожного півріччя Кабінетові Міністрів України інформацію про передачу об’єктів спільної комунальної власності, які розташовані на території об’єднаної територіальної громади, у власність такої об’єднаної територіальної громади відповідно до видаткових повноважень |  | формування належної інфраструктури об’єднаних територіальних громад відповідно до видаткових повноважень |  |  |
| 77. Сприяння підвищенню якості надання освіти в об’єднаних територіальних громадах шляхом оптимізації мережі малокомплектних шкіл та забезпечення формування опорних шкіл |  | необхідність підвищення якості надання освіти в об’єднаних територіальних громадах |  |  | МОН Мінрегіон облдержадміністра-ції всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом року |  | створено 100 опорних шкіл (у тому числі 20 — в об’єднаних територіальних громадах) |  | підвищення якості надання освіти в об’єднаних територіальних громадах |  |  |
| 78. Розроблення навчальних програм для посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, зокрема з питань ефективного врядування, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування |  | необхідність підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад |  | НАДС Мінрегіон МОН Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст інші центральні та місцеві органи виконавчої влади всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою) |  | протягом року |  | забезпечено підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад |  | підвищення ефективності прийняття управлінських рішень посадовими особами місцевого самоврядування, депутатським корпусом місцевих рад |  |  |
| Реформування системи управління державними фінансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017—2020 роки” |  | узгодження цілей та завдань реформування всіх компонентів системи управління державними фінансами |  |  | Мінфін інші центральні органи виконавчої влади | II квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |  |  | забезпечення системних змін в управлінні державними фінансами |  |  |
| 80. Розроблення основних напрямів бюджетної політики /бюджетної декларації, визначення у її складі граничних обсягів видатків |  | забезпечення послідовної та передбачуваної бюджетної політики в середньостроковій перспективі |  |  | Мінфін інші центральні органи виконавчої влади | II квартал |  | подано до Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на 2018—2020 роки |  | підвищення ефективності планування бюджетних видатків та визначення середньострокових пріоритетів державної політики |  |  |
| 81. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування” |  | перехід від річного до середньострокового бюджетного планування потребує внесення змін до бюджетного законодавства |  |  | Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст | IV квартал |  | подано на розгляд Верховної Ради України законопроект |  | забезпечення посилення бюджетної дисципліни. Звітування міністрів у Верховній Раді України про цілі та результати своєї діяльності, виконання бюджетних програм |  |  |
| 82. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Стратегії управління державним боргом на 2018—2020 роки |  | визначення пріоритетних цілей і завдань управління державним боргом на середньострокову перспективу та засобів їх реалізації |  |  | Мінфін Мінекономрозвитку | IV квартал |  | прийнято нормативно-правовий акт |  | зниження рівня державного боргу |  |  |
| Реформування системи державного фінансового контролю на центральному, регіональному та місцевому рівні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. Удосконалення механізму державного фінансового аудиту досягнення запланованих показників результативності учасниками бюджетного процесу |  | усунення прогалин законодавства щодо регулювання процесу організації і здійснення аудиту бюджетних програм та аудиту місцевих бюджетів з метою подальшого розвитку правового та методологічного забезпечення таких видів аудиту |  |  | Держаудитслужба | IV квартал |  | прийнято постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональ-ними територіаль-ними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм та Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональ-ними територіаль-ними органами державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів |  | удосконалення законодавства, механізму та методичного інструментарію проведення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, місцевих бюджетів, приведення у відповідність із стандартами та кращою практикою ЄС |  |  |
| 84. Впровадження нових видів державного фінансового аудиту, розроблення та подання Кабінетові Міністрів України відповідних нормативно-правових актів |  | запровадження нових видів і форм аудиту, поширених у міжнародній практиці |  |  | Держаудитслужба | IV квартал |  | прийнято нормативно-правові акти |  | підвищення якості управління ресурсами держави з дотриманням принципів економності, ефективності, результативності та прозорості. Формування та розвиток правового та методологічного забезпечення аудиту за новими видами і формами, приведення у відповідність із стандартами та кращою практикою ЄС |  |  |
| 85. Унормування та ідентифікація статусу органів Держаудитслужби |  | вирішення проблемних питань функціонування цілісної та ефективної системи державного фінансового контролю |  |  | Держаудитслужба Мінфін | IV квартал |  | подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю” |  | забезпечення підвищення ефективності функціонування Держаудитслужби, зміцнення її інституційної спроможності, функціональної і організаційної незалежності під час формування та реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю |  |  |
| 86. Формування ефективної моделі розвитку та підготовки висококваліфікованих державних аудиторів |  | розроблення та виконання навчальних програм підвищення кваліфікації для державних аудиторів; системна професійна підготовка, проведення семінарів, навчань, конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом, пілотних проектів щодо розвитку діючих та впровадження нових видів аудиту |  |  | Держаудитслужба | IV квартал |  | розроблено та впроваджено Програми постійного професійного розвитку державних аудиторів, проведено семінари, навчання, конференції, брифінги, засідання за круглим столом, пілотні проекти щодо розвитку діючих та впровадження нових видів і форм аудиту |  | формування високопрофесійного та компетентного кадрового складу у сфері державного фінансового контролю |  |  |
| 87. Визначення та унормування переліку та механізму надання органами Держаудитслужби адміністративних послуг |  | врегулювання питання надання адміністративних послуг органами Держаудитслужби |  |  | Держаудитслужба | IV квартал |  | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |  | надання органами Держаудитслужби адміністративних послуг, зокрема для органів державної влади та суб’єктів господарювання |  |  |
| 88. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи результатів державного фінансового контролю |  | забезпечення безпосереднього доступу органів державного фінансового контролю (у режимі користування) до відповідних баз даних різних державних органів або формування єдиної інформаційно-аналітичної бази державного фінансового контролю, що значно поліпшить якість проведених ними контрольних заходів |  |  | Держаудитслужба інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал |  | прийнято нормативно-правові акти стосовно взаємодії державних органів щодо забезпечення функціонування єдиної інформаційно-аналітичної бази державного фінансового контролю |  | удосконалення інформаційного забезпечення системи державного фінансового контролю |  |  |
| Запобігання зміні клімату та адаптація до неї |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про охорону озонового шару” |  | відповідно до вимог Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, та Регламенту (ЄС) № 2037/2000 про речовини, що руйнують озоновий шар |  |  | Мінприроди | III квартал |  | подано до Верховної Ради України законопроект |  | встановлення механізму скорочення викидів озоноруйнівних речовин |  |  |
| 90. Підготовка та подання щорічного звіту про споживання озоноруйнівних речовин |  | відповідно до вимог Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар |  |  | Мінприроди | III квартал |  | звіт оприлюднено на офіційному веб-сайті Озонового Секретаріату |  | забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар |  |  |
| 91. Розроблення та оприлюднення Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990—2015 роки |  | відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї |  |  | Мінприроди | II квартал |  | кадастр оприлюднено на офіційному веб-сайті Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату |  | забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї |  |  |
| 92. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів” |  | відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони |  |  | Мінприроди | IV квартал |  | подано до Верховної Ради України законопроект |  | створення підґрунтя для впровадження ринкових інструментів із скорочення викидів парникових газів |  |  |
| 93. Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо схвалення Стратегії низьковуглецевого розвитку на період до 2030 року |  | відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 932, та статті 4 Паризької угоди |  |  | Мінприроди Міненерговугілля Мінекономрозвитку Мінінфраструктури Держенергоефектив-ності | IV квартал |  | прийнято акт Кабінету Міністрів України |  |  |  | можливість забезпечити досягнення у 2030 році очікуваного національно визначеного внеску, який не перевищуватиме 60 відсотків рівня базового 1990 року, а також перегляд його рівня з урахуванням показників соціально-економічного розвитку держави |
| 94. Виділення земельних ділянок під розміщення об’єктів альтернативної енергетики на території зони відчуження |  | створення можливостей для будівництва об’єктів альтернативної енергетики шляхом надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки |  |  | Мінприроди ДАЗВ інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал |  | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |  | розміщення об’єктів альтернативної енергетики на території зони відчуження, збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів |  |  |
| Збереження природної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про збереження природних оселищ та видів дикої флори і фауни, зникаючих та рідкісних в Європі” |  | наближення національного природоохоронного законодавства до європейських стандартів, а саме: до Директиви Європейського Парламенту та Ради № 2009/147/ЄС про захист диких птахів та Директиви Ради № 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни |  |  | Мінприроди Мінагрополітики Держлісагентство Держрибагентство Національна академія наук (за згодою) Національна академія аграрних наук (за згодою) | IV квартал |  | подано до Верховної Ради України законопроект |  | запровадження європейських принципів збереження, невиснажливого використання та відтворення біорізноманіття в природоохоронній сфері, створення ефективної системи збереження рідкісних та зникаючих в Європі видів рослин і тварин та природних оселищ |  |  |
| 96. Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проектів указів Президента України щодо створення/розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду |  | формування мережі природоохоронних територій згідно з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року та міжнародними зобов’язаннями в рамках виконання Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) |  |  | Мінприроди облдержадміністра-ції | протягом року |  | подано Президентові України не менше трьох проектів указів Президента України |  | взяття під охорону цінних природних комплексів та об'єктів, які є національним надбанням України, шляхом заповідання |  |  |
| 97. Заповнення бази даних щодо потенційних об’єктів Смарагдової мережі в Україні |  | Україна як сторона Бернської конвенції зобов’язана забезпечити здійснення моніторингу та управління об’єктами Смарагдової мережі |  |  | Мінприроди | протягом року |  | заповнені бази даних розміщено на офіційному веб-сайті Ради Європи |  | створення основи для здійснення моніторингу та управління об’єктами Смарагдової мережі |  |  |
| 98. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про природно-заповідний фонд України” (реєстраційний номер 4551) | з 2011 року не передано повноваження щодо управління природно-заповідним фондом від ліквідованих територіальних органів Мінприроди |  |  |  | Мінприроди | до прийняття Закону |  | прийнято Закон України |  | місцеві органи виконавчої влади будуть мати повноваження щодо управління охороною та використанням природно-заповідного фонду |  |  |
| Належне екологічне врядування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. Супроводження проекту Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” (реєстраційний номер 2009а-д) у Верховній Раді України |  | забезпечення виконання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, виконання зобов’язань за Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, Договору про заснування Енергетичного Співтовариства |  |  | Мінприроди інші центральні органи виконавчої влади | до прийняття Закону |  | прийнято Закон України |  | забезпечення обґрунтованості прийняття рішень щодо планованої небезпечної діяльності та врахування інтересів громадськості під час прийняття таких рішень, зменшення рівня соціальної напруженості |  |  |
| 100. Супроводження проекту Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” (реєстраційний номер 6106) у Верховній Раді України |  | забезпечення урахування екологічних міркувань під час розроблення та прийняття проектів документів державного планування |  |  | Мінприроди інші центральні органи виконавчої влади | до прийняття Закону |  | прийнято Закон України |  | оцінювання впливу проектів документів державного планування на етапі прийняття рішення про їх розроблення з урахуванням думки громадськості |  |  |
| 101. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” |  | врахування ситуації на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, частин Луганської та Донецької областей на стан екологічної безпеки держави, врахування економічної кризи, виснаження фінансових ресурсів держави, зниження рівня життя населення |  |  | Мінприроди інші центральні органи виконавчої влади | III квартал |  | подано до Верховної Ради України законопроект |  | визначення основних стратегічних завдань державної екологічної політики, що базуються, зокрема, на виявлених причинах екологічних проблем України та фінансовій спроможності держави до їх розв’язання |  |  |
| 102. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2021 року |  | затвердження заходів реалізації екологічної політики на п’ятирічний період |  |  | Мінприроди інші центральні органи виконавчої влади | у тримісяч-ний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” |  |  | затверджено Кабінетом Міністрів України Національний план дій | запровадження механізму реалізації Стратегії державної екологічної політики України на п’ятирічний період |  |  |
| 103. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища |  | забезпечення виконання новоствореним органом завдань з реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) щодо дотримання природоохоронного законодавства, усунення дублювання функцій державного нагляду (контролю) у зазначеній сфері |  |  | Мінприроди інші центральні органи виконавчої влади | II квартал |  | прийнято акт Кабінету Міністрів України |  | створення прозорої та ефективної структури державного природоохоронного контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища, створення єдиного інтегрованого державного органу природоохоронного нагляду (контролю) і моніторингу — Державної природоохоронної служби |  |  |
| 104. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про ліквідацію Державної екологічної інспекції України та утворення Державної природоохоронної служби України |  | недосконала система організації державного нагляду (контролю) за додержанням природоохоронного законодавства, низька ефективність Держекоінспекції в реалізації своїх повноважень |  |  | Мінприроди інші центральні органи виконавчої влади | III квартал |  | прийнято акт Кабінету Міністрів України |  | удосконалення системи організації державного нагляду (контролю) за додержанням природоохоронного законодавства |  |  |
| 105. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” |  | розпорошення та дублювання наглядових (контрольних) функцій держави між органами виконавчої влади, відсутність єдиного підходу до здійснення наглядових та контрольних функцій |  |  | Мінприроди інші центральні органи виконавчої влади | III квартал |  | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |  | усунення дублювання функцій центральних органів виконавчої влади у сфері природоохоронного нагляду (контролю) |  |  |
| 106. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про Державну природоохоронну службу |  | визначення функцій та завдань новоствореної Державної природоохоронної служби щодо реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у природоохоронній сфері |  |  | Мінприроди інші центральні органи виконавчої влади | III квартал |  | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |  | визначення та закріплення завдань та функцій єдиного інтегрованого державного органу природоохоронного нагляду (контролю) — Державної природоохоронної служби |  |  |
| 107. Формування Порядку проведення конкурсу на зайняття посад Державної природоохоронної служби, встановлення вимог та критеріїв до конкурсантів |  | створення прозорої та ефективної структури органу державного природоохоронного нагляду (контролю) |  |  | Мінприроди інші центральні органи виконавчої влади | III квартал |  | видано наказ Мінприроди |  | забезпечення високого рівня професіоналізму інспекторського складу |  |  |
| 108. Визначення потреби у коштах на фінансування діяльності Державної природоохоронної служби |  | скорочення апарату управління порівняно з існуючим в Держекоінспекції та заповнення вивільнених посад спеціалістами з питань моніторингу, аналітики та комунікацій з громадськістю |  |  | Мінприроди інші центральні органи виконавчої влади | III квартал |  | складено бюджетний запит на 2018 рік |  | забезпечення ефективності роботи підрозділів Державної природоохоронної служби |  |  |
| 109. Впровадження системи електронного документообігу в Мінприроди |  | прискорення обробки документів, посилення виконавської дисципліни, оперативність у підготовці інформації |  |  | Мінприроди інші центральні органи виконавчої влади | II квартал |  | впроваджено систему електронного документообігу в Мінприроди |  | забезпечення прозорої та ефективної роботи Мінприроди та центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються та координуються Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів |  |  |
| 110. Впровадження єдиних стандартів управління |  | впровадження електронних версій адміністративних послуг на порталі адміністративних екологічних послуг |  |  | Мінприроди інші центральні органи виконавчої влади | у двомісяч-ний строк після прийняття Закону України “Про відходи” |  |  | впроваджено електронну версію дозволу на відходи створено нову версію веб-порталу Мінприроди | cкорочення строку отримання інформації за всіма напрямами діяльності Мінприроди та центральних органів виконавчої влади, зменшення дозвільного та звітного навантаження на суб’єктів господарювання |  |  |
| 111. Створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до екологічної інформації про дозволи, ліцензії, статистичні звіти, матеріали перевірок, моніторингу у сфері охорони навколишнього природного середовища |  | впровадження уніфікованої електронної системи з урахуванням європейських підходів до управління екологічною інформацією усуне “розпорошеність” екологічної інформації між різними органами виконавчої влади та забезпечить наявність інформації в єдиній базі |  |  | Мінприроди інші центральні органи виконавчої влади | протягом року |  | впроваджено систему в експлуатацію |  | усунення можливості маніпулювання у дозвільно-ліцензійній сфері, здійсненні екологічного контролю, моніторингу навколишнього природного середовища та використанні природних ресурсів, зменшення корупційних ризиків |  |  |
| Стале управління водними ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. Встановлення меж районів річкових басейнів |  | встановлення меж районів річкових басейнів необхідне для визначення об’єкта інтегрованого управління |  |  | Мінприроди Держводагентство Мін’юст | II квартал |  | видано та зареєстровано в Мін’юсті наказ Мінприроди |  | визначення меж дев’яти районів річкових басейнів дасть можливість встановити об’єкт інтегрованого управління за басейновим принципом, підвищення ефективності управління та контролю у сфері охорони і раціонального використання водних ресурсів |  |  |
| 113. Затвердження переліків забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод |  | визначення переліків забруднюючих речовин |  |  | Мінприроди Держводагентство Держгеонадра Мін’юст | II квартал |  | видано та зареєстровано в Мін’юсті наказ Мінприроди |  | визначення переліків забруднюючих речовин дасть можливість встановлювати статус масиву поверхневих та підземних вод водного об’єкта в межах району річкового басейну для встановлення критеріїв якості вод посилення контролю за привнесенням забруднюючих речовин у водні об’єкти, планування заходів для поліпшення якості вод |  |  |
| 114. Затвердження типового положення про басейнові ради |  | виконання норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом” |  |  | Мінприроди Держводагентство Мін’юст | II квартал |  | видано та зареєстровано в Мін’юсті наказ Мінприроди |  | забезпечення ефективного управління в районах річкових басейнів |  |  |
| 115. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо спрощення процедури спеціального водокористування |  | процедура видачі дозволу на спеціальне водокористування потребує спрощення та чіткого визначення, зокрема в частині визначення переліку документів, які подаються для одержання дозволу на спеціальне водокористування; підстав для відмови у видачі, строку розгляду |  |  | Мінприроди Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст Держводагентство | IV квартал |  | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |  | спрощення процедури отримання дозволу на спеціальне водокористування, поліпшення умов провадження господарської діяльності |  |  |
| 116. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Стратегії морської природоохоронної політики |  | виконання вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради № 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища |  |  | Мінприроди Мін’юст | IV квартал |  | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |  | визначення цілей, завдань та індикаторів державної політики щодо охорони та відтворення природного середовища Азовського і Чорного морів у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі на основі базової оцінки морських вод та виконання плану природоохоронних заходів для досягнення належного екологічного стану |  |  |

| Кроки | Пояснення, обґрунтування | Відповідальні за виконання | Строк | Індикатор виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ |  |  |  |  |  |
| Створення нової системи організації охорони здоров’я на засадах медичного страхування |  |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на 2017—2020 роки | здійснення практичних заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013 | МОЗ | II квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | початок реформи згідно з принципами, закладеними в Концепції |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про утворення Національної служби здоров’я | запровадження нового принципу фінансування системи охорони здоров’я | МОЗ | II квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | утворення Служби покладе початок стратегічним закупівлям медичних послуг, дасть змогу розпочати реформу фінансування системи охорони здоров’я |
| - Підготовка державного гарантованого пакета медичних послуг на первинній ланці | визначення чітких зобов’язань держави щодо фінансування медичної допомоги | МОЗ | протягом року | прийнято відповідні акти | прозорий та зрозумілий обсяг послуг, що громадяни можуть отримати в закладах охорони здоров’я |
| - Розроблення та затвердження нормативно-правових актів щодо надання управлінської та фінансової автономії бюджетним закладам охорони здоров’я, що передбачають реорганізацію медичних закладів | управлінська та фінансова автономія є передумовою для зміни системи фінансування | МОЗ | II квартал | затверджено нормативно-правові акти | надання достатнього рівня управлінської та фінансової автономії дасть змогу закладам гнучко і незалежно від інших сторін організовувати свою власну діяльність для виконання умов фінансування, що визначені Національною службою здоров’я |
| - Запровадження нового механізму фінансування первинної медичної допомоги | первинна ланка є ключовим компонентом системи охорони здоров’я для підвищення економічної ефективності. Більшість хвороб можуть бути проліковані/ контрольовані саме на рівні первинної допомоги | МОЗ | II квартал | подано до Верховної Ради України відповідні законопроекти | фінансування первинної ланки за новими принципами, вільний вибір лікаря, підвищення рівня вмотивованості лікаря надавати кращі послуги |
| - Запровадження освітніх програм для підготовки та підвищення кваліфікації лікарів первинної ланки | для ефективного впровадження реформ необхідним є не тільки зміна принципу оплати праці лікарів, але і навчання медичних працівників | МОЗ МОН | II квартал | запроваджено освітні програми для підготовки та підвищення кваліфікації лікарів первинної ланки | лікарі первинної ланки забезпечені необхідними знаннями для надання якісно нових послуг |
| - Створення інструментів електронної охорони здоров’я для збору і обробки медичних, фінансових та управлінських даних | сучасна система охорони здоров’я потребує надійних даних щодо надання послуг, витрат, результатів роботи | МОЗ | II—III квартали | затверджено відповідні нормативно-правові акти | наявність надійних даних для прийняття рішень в управлінні системою охорони здоров’я |
| - Забезпечення обладнанням та доступом до Інтернету закладів охорони здоров’я у віддалених населених пунктах | забезпечення обладнанням, зокрема комп’ютерною технікою для надавачів послуг, насамперед для лікарів первинної ланки | облдерж-адміністрації МОЗ Мінрегіон Мінфін Мін’юст | II квартал | заклади первинної медико-санітарної допомоги забезпечено комп’ютерами та доступом до Інтернету | формування мережі системи електронної охорони здоров’я |
| - Проведення аналізу витрат на надання медичної допомоги, аналізу вартості медичної допомоги | відсутня інформація про вартість надання конкретних послуг у системі охорони здоров’я, яка є важливою для подальшого впровадження реформи фінансування | МОЗ | IV квартал | підготовлено та опубліковано аналітичний звіт про витрати на надання медичної допомоги, вартість медичної допомоги | доступність надійних даних щодо витрат у сфері охорони здоров’я, собівартості надання медичної допомоги за конкретними нозологіями |
| - Унормування питання функціонування закладів охорони здоров’я, які надають медичні послуги вторинного рівня в межах госпітальних округів | функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я, розміщених на відповідній території, що забезпечують надання вторинної медичної допомоги | МОЗ облдерж-адміністрації | IV квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів видано відповідні акти | реорганізація системи надання вторинної медичної допомоги |
| Розвиток системи громадського здоров’я |  |  |  |  |  |
| - Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у частині оптимізації системи центральних органів виконавчої влади у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення” (реєстраційний номер 5134) | врегулювання питання розподілу повноважень державного нагляду (контролю) серед центральних органів виконавчої влади | МОЗ | до прийняття Закону | прийнято Закон | наявність ефективно працюючих систем епідеміологічного нагляду (спостереження) та контролю за дотриманням вимог санітарного законодавства з чітко визначеними повноваження відповідальних органів виконавчої влади |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про громадське здоров’я” | оснащення лабораторій колишніх санітарно-епідеміологічних установ переважно є застарілим, відсутні системи контролю якості досліджень, стандартні операційні процедури не використовуються, недостатня забезпеченість витратними матеріалами | МОЗ Мінрегіон Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст Фонд державного майна облдерж-адміністрації Асоціація міст України (за згодою) | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | ефективне використання наявних ресурсів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку на період до 2030 року | існуюча система не визначає чіткі пріоритети у напрямі подолання тягаря неінфекційних захворювань, основна частка яких припадає на серцево-судинні, онкологічні, хронічні легеневі захворювання та діабет, а також які пов’язані спільними поведінковими факторами ризику (тютюнокуріння, зловживання алкоголем, незбалансоване харчування, низька фізична активність) | МОЗ Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст МОН Мінмолодьспорт Мінінфраструктури Мінагрополітики Мінприроди Мінрегіон МВС | IV квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | створення реальних передумов для поліпшення медико-демографічної ситуації в країні шляхом впровадження системних заходів і підходів для досягнення стратегічних цілей з подолання тягаря неінфекційних захворювань |
| - Запуск національної електронної інформаційної системи епідеміологічного нагляду (спостереження) за захворюваннями | уніфікація електронної автоматизованої підтримки для забезпечення здійснення контролю за інфекційними захворюваннями в режимі реального часу (24/7) та для інтеграції у міжнародні системи оперативного сповіщення | МОЗ Мінагрополітики Держпродспожив-служба Адміністрація Держспецзв’язку СБУ (за згодою) Національна академія медичних наук (за згодою) Національна академія аграрних наук (за згодою) | IV квартал | впроваджено електронну інформаційну систему епідеміологіч-ного нагляду (спостережен-ня) в об’ємі не менш як 50 відсотків | удосконалення системи епідеміологічного нагляду (спостереження) та контролю за інфекційними хворобами в режимі реального часу з метою своєчасного та ефективного реагування |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії з імунопрофілактики на 2018—2021 роки | підвищення рівня охоплення вакцинацією | МОЗ МОН Мінсоцполітики Мінекономрозвитку Мінфін | IV квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | створення стійкої системи імунопрофілактики, забезпечення рівною мірою захисту більшої кількості населення країни, включаючи групи ризику від інфекційних хвороб, яких можна запобігти шляхом імунопрофілактики |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, у тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації | необхідність переформатування підходів до організації, планування та фінансування послуг у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/ СНІДу відповідно до вимог Всесвітньої організації охорони здоров’я та Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу | МОЗ Мінсоцполітики Мінфін Мін’юст Національна академія медичних наук (за згодою) | II квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | забезпечення рівного та своєчасного доступу громадян України до якісних послуг у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в умовах поступового переходу з 2017 року від донорського фінансування (переважно за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією) до фінансування за рахунок бюджетних коштів |
| - Створення єдиної системи біобезпеки та біозахисту за принципом “Єдине здоров’я” | затвердження та впровадження стратегій та планів заходів (державних програм) з біобезпеки та біозахисту, відновлення діяльності спеціальної мобільної протиепідемічної бригади, запровадження електронної системи (бази даних) контролю небезпечних інфекційних захворювань | МОЗ Мінагрополітики Держпродспожив-служба Національна академія наук (за згодою) СБУ (за згодою) МВС Адміністрація Держприкордон-служби | IV квартал | прийнято відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України | забезпечення функціонування стійкої та дієвої національної системи біологічної безпеки та біозахисту та забезпечення здійснення належного контролю за особливо небезпечними інфекційними захворюваннями та відповідного реагування на потенційні виклики та загрози |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії розвитку національної системи крові | здійснення заходів щодо створення національної системи крові | МОЗ Мінсоцполітики Мінекономрозвитку Мінфін Міноборони МВС Мін’юст облдерж-адміністрації Національна академія медичних наук (за згодою) | IV квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | проведення реформи відповідно до принципів, закладених в Стратегії |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку національної системи крові | здійснення заходів щодо створення національної системи крові | МОЗ Мінсоцполітики Мінекономрозвитку Мінфін Міноборони МВС Мін’юст облдерж-адміністрації Національна академія медичних наук (за згодою) | IV квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | проведення реформи відповідно до принципів, закладених в Стратегії |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про донорство крові та її компонентів” щодо визначення повноважень, відповідальності та рівнів звітності, створення належних умов для провадження господарської діяльності | врегулювання питання розподілу повноважень, відповідальності та рівнів звітності, визначення умов провадження господарської діяльності з метою забезпечення належного управління та нагляду в даній сфері | МОЗ Мінсоцполітики Мінекономрозвитку Мінфін Міноборони МВС Мін’юст облдерж-адміністрації Національна академія медичних наук (за згодою) | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | створення ефективно працюючої системи контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері донорства крові та її компонентів, безпеки крові |
| - Затвердження Національного плану дій боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів | здійснення заходів щодо боротьби із резистентністю до антибіотиків | МОЗ | IV квартал | прийнято відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України | зменшення рівня резистентності до антибіотиків серед населення |
| Підвищення рівня доступності лікарських засобів |  |  |  |  |  |
| - Запровадження відшкодування вартості основних лікарських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засобів для лікування окремих захворювань | необхідність запровадження системи реімбурсації лікарських засобів | МОЗ Держлікслужба Мінекономрозвитку | IV квартал | прийнято відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України | підвищення рівня інвестиційної привабливості українського фармацевтичного ринку та здешевлення ліків |
| - Регулювання цін на лікарські засоби, вартість яких відшкодовується за державні (муніципальні) кошти або у системі реімбурсації | необхідність застосування зовнішнього або внутрішнього реферування цін | МОЗ Держпродспожив-служба Держлікслужба Мінекономрозвитку Мінфін | IV квартал | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України затверджено відповідні акти | підвищення рівня інвестиційної привабливості українського фармацевтичного ринку та здешевлення ліків для населення |
| Реформування системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф |  |  |  |  |  |
| - Створення оперативно-диспетчерських служб | виконання норм Закону України “Про екстрену медичну допомогу” | облдерж-адміністрації МОЗ Мінфін | IV квартал | створено оперативно-диспетчерські служби у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській,Запорізькій, Київській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Тернопільській областях | створення нового підходу до надання екстреної медичної допомоги, що: забезпечить своєчасною та якісною екстреною медичною допомогою населення України у разі виникнення станів, що загрожують життю або різко погіршують стан здоров’я хворих або постраждалих; зменшить смертність осіб, що потребують надання екстреної медичної допомоги, на догоспітальному етапі |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Типового положення про відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги | виконання норм Закону України “Про екстрену медичну допомогу” | МОЗ облдерж-адміністрації Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст | IV квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | створення нового підходу до надання екстреної медичної допомоги, що: забезпечить надання своєчасної та якісної екстреної медичної допомоги населенню на госпітальному етапі; зменшить смертність осіб, що потребують надання екстреної медичної допомоги, на госпітальному етапі; підвищить ефективність надання екстреної медичної допомоги населенню |
| - Зміцнення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги | забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спеціалізованим санітарним транспортом згідно з нормативом | облдерж-адміністрації МОЗ Мінфін Мінекономрозвитку | IV квартал | збільшено рівень забезпеченості центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спеціальним санітарним транспортом у 2017 році на 10 відсотків розширено мережу підстанцій у 2017 році на 10 відсотків | поступове оновлення автопарку центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечення спеціалізованим санітарним транспортом відповідно до нормативу зменшення смертності осіб, що потребують надання екстреної медичної допомоги, на догоспітальному етапі виконання встановленого нормативу прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1114 “Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги” | внесення змін до складу бригад екстреної (швидкої медичної допомоги) відповідно до світових стандартів | МОЗ Мінсоцполітики МОН Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст | IV квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | поліпшення ефективності надання екстреної медичної допомоги населенню |
| - Створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги у лікарнях швидкої медичної допомоги та багатопрофільних лікарнях інтенсивного лікування | відповідно до світових стандартів | облдерж-адміністрації МОЗ | IV квартал | збільшено рівень забезпеченості відділеннями екстреної (невідкладної) медичної допомоги у лікарнях швидкої медичної допомоги та багато-профільних лікарнях інтенсивного лікування у 2017 році на 10 відсотків | поліпшення ефективності надання екстреної медичної допомоги населенню |
| - Запровадження професій — інструктор з надання домедичної допомоги, парамедик, екстрений медичний технік, затвердження відповідних кваліфікаційних та освітньо-кваліфікаційних характеристик | відповідно до світових стандартів | МОЗ МОН Мінекономрозвитку Мінсоцполітики Мін’юст | IV квартал | видано відповідні накази | поліпшення ефективності надання екстреної медичної допомоги населенню |
| - Впровадження нових освітніх програм для підвищення кваліфікації працівників системи екстреної медичної допомоги та навчальної програми “Перший на місці події” | відповідно до світових стандартів | МОЗ МОН МВС | протягом року | впроваджено нові освітні програми | підвищення рівня компетенції медичних працівників системи екстреної медичної допомоги, що поліпшить якість надання екстреної медичної допомоги населенню |
| Удосконалення надання високоспеціалізованої медичної допомоги |  |  |  |  |  |
| Боротьба із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями |  |  |  |  |  |
| - Здійснення заходів із запобігання серцево-судинним та судинно-мозковим захворюванням | проведення активної санітарно-просвітницької роботи серед населення поінформованість населення про фактори ризику та можливість запобігання серцево-судинним і судинно-мозковим захворюванням через засоби масової інформації запобігання поширеності факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань шляхом профілактичних оглядів населення на виявлення артеріальної гіпертензії, надлишкової ваги, боротьба з тютюнокурінням та іншими факторами ризику | МОЗ МІП Національна академія медичних наук (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квартал | проведено відповідні заходи | профілактичні огляди населення лікарями первинної медичної допомоги виявлення факторів ризику та їх модифікація, формування груп ризику на виникнення захворювань, соціальна реклама та активна пропаганда здорового способу життя |
| - Здійснення заходів з організації невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда; впровадження проекту із створення та розвитку “Регіональних реперфузійних мереж” | впровадження системного підходу в перкутанній реперфузійній терапії (первинне стентування) та догоспітальне застосування фібринолітиків (у разі тривалого транспортування) з подальшою перкутанною ангіопластикою інфарктної артерії | МОЗ облдерж-адміністрації Національна академія медичних наук (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квартал | впроваджено проект | об’єднання ресурсів кожної області в єдину “Регіональну реперфузійну мережу” з метою ефективного лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, організація чіткої взаємодії служби екстреної медичної допомоги та системи кардіологічної і кардіохірургічної допомоги зниження рівня госпітальної летальності у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (до 5—7 відсотків) у лікувальних закладах |
| - Здійснення заходів з лікування серцево-судинної патології у рамках єдиного медичного простору | забезпечення координації дій з надання відповідної медичної допомоги створення повного циклу з трансплантації серця та комплексу “серце—легені” | МОЗ Національна академія медичних наук (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квартал | забезпечено проведення не менш як 30 000 кардіохірургіч-них втручань | збільшення кількості та доступності проведення кардіохірургічних втручань у хворих на гостру серцево-судинну патологію (як із застосуванням штучного кровообігу, так і малоінвазивні та “закриті” втручання, невідкладна аритмологія та ендоваскулярні процедури) |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції Національної стратегії із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на період до 2022 року | забезпечення державної підтримки та координації зусиль органів виконавчої влади із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань | МОЗ Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст Національна академія медичних наук (за згодою) облдерж-адміністрації | IV квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | запобігання та зниження рівня захворюваності серцево-судинного і судинно-мозкового профілю, інвалідності та смертності від її ускладнень, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя хворих |
| - Здійснення заходів щодо організації медичної допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом; впровадження проекту із створення та розвитку “Мережі лікарень, готових до прийняття пацієнта з гострим інсультом” | впровадження системного підходу в наданні допомоги пацієнтам з інсультом, який надасть змогу забезпечити госпіталізацію пацієнтів в інсультні відділення та збільшити виконання процедур реперфузійної терапії мозкового інсульту (внутрішньовенний тромболізис) | МОЗ Мінфін Національна академія медичних наук (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квартал | впроваджено проект | організація чіткої взаємодії служби екстреної медичної допомоги та системи неврологічної і нейрохірургічної допомоги зниження смертності пацієнтів з гострим мозковим інсультом (до 5—7 відсотків) у лікувальних закладах |
| Розвиток служби трансплантації |  |  |  |  |  |
| - Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров’я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині” (реєстраційний номер 2386а-1) | удосконалення законодавства у сфері трансплантації відповідно до міжнародних стандартів та світового досвіду | МОЗ | IV квартал | прийнято Закон України | розвиток сфери трансплантації та вітчизняної медицини на якісно новому рівні зниження рівня смертності серед важкохворих та забезпечення реалізації права людини на життя та охорону здоров’я |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про створення національного організаційно-методичного центру трансплантації | створення компетентної державної установи з метою організаційно-методичного та координаційного забезпечення діяльності, пов’язаної з трансплантацією | МОЗ Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст Національна академія медичних наук (за згодою) | IV квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | розвиток трансплантації та вітчизняної медицини на якісно новому рівні зниження рівня смертності серед важкохворих та забезпечення реалізації права людини на життя та охорону здоров’я |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про Національну систему трансплантації | нормативно-правове забезпечення функціонування національної системи трансплантації | МОЗ Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст Національна академія медичних наук (за згодою) | IV квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |  |
| Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах |  |  |  |  |  |
| - Забезпечення організації надання соціальних послуг усім, хто цього потребує, у тому числі із залученням недержавних організацій | залучення до надання соціальних послуг недержавних надавачів соціальних послуг | обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання (за згодою) | протягом року | охоплено соціальними послугами на рівні не менш як 85 відсотків тих, хто їх потребує | розширення охоплення соціальними та реабілітаційними послугами вразливих верств населення на рівні територіальних громад |
| - Організація та систематизація процесу психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції | забезпечення єдиного підходу до надання послуг з психологічної реабілітації | Мінсоцполітики МОЗ інші центральні органи виконавчої влади | II квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | створення системи надання послуг з психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції |
| - Створення системи протидії домашньому насильству та надання допомоги постраждалим особам | законодавче врегулювання системи протидії домашньому насильству | Мінсоцполітики МОН МОЗ МВС Національна поліція СБУ (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) міжнародні та громадські організації (за згодою) | IV квартал | подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” | забезпечення ефективної протидії домашньому насильству |
| - Розвиток соціальних послуг з догляду, що є альтернативою інтернату (денний догляд, догляд вдома, підтримане проживання), на рівні громади | забезпечення деінституціалізації, запобігання направленню осіб до інтернатних установ | обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання (за згодою) | протягом року | створено у кожній області відділення денного догляду та відділення підтриманого проживання | розширення охоплення соціальними послугами вразливих верств населення на рівні територіальних громад, інтеграція осіб з інвалідністю, літніх людей в громаду |
| Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти (“Нова українська школа”) |  |  |  |  |  |
| - Розроблення проекту нового Державного стандарту початкової освіти на компетентнісній основі | зміна цілей, добору змісту освіти, підходів до організації навчального процесу, моніторингу результатів навчання | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут модернізації змісту освіти (за згодою) | II квартал | прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України | підвищення якості освіти, сприйняття суспільством дитиноцентризму, децентралізація управління, підвищення освітнього рівня молоді, полікультурна толерантність та інтеграція передових освітніх систем |
| - Розроблення нових навчальних програм для початкової школи та навчальних матеріалів з апробації нового Державного стандарту початкової освіти | зміщення центру ваги від нагромадження фактів до розвитку вмінь, розроблення програм на основі компетентнісного підходу; сприяння підвищенню якості навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут модернізації змісту освіти (за згодою) | III квартал | 20 навчальних програм для початкової школи затверджено наказом МОН | підвищення якості навчальних програм з метою забезпечення кожній дитині незалежно від її здібностей можливостей на успіх у житті, максимальне розкриття власного потенціалу |
| - Проведення пілотного етапу моніторингу якості початкової освіти | фіксація стану навчальних досягнень випускників початкової школи напередодні впровадження концепції “Нова українська школа”, відслідковування змін, що матимуть місце за результатами реалізації Концепції | Український центр оцінювання якості освіти МОН Інститут освітньої аналітики (за згодою) | протягом року | затверджено наказом МОН програму моніто-рингового дослідження якості початкової освіти розроблено специфікацію завдань моніто-рингового дослідження | апробація інструментарію моніторингу початкової освіти |
| - Підготовка до участі у міжнародному порівняльному дослідженні якості освіти PISA-2018 | забезпечення об’єктивної оцінки стану освіти, порівняння освітньої системи України з понад 80 системами інших країн та економік світу | Український центр оцінювання якості освіти МОН Інститут освітньої аналітики (за згодою) Інститут модернізації змісту освіти (за згодою) | протягом року | затверджено наказом МОН план заходів щодо підготовки до проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 проведено пілотний етап міжнародного порівняльного дослідження якості освіти PISA-2018 | адаптація інструменту для проведення основного етапу міжнародного порівняльного дослідження якості освіти PISA-2018 апробовано завдання та опитувальники, підготовлено вибірку учасників дослідження, підготовлено екзаменаторів з перевірки та кодування тестових завдань |
| - Удосконалення навчальних планів та програм основної і старшої школи | внесення змін до навчальних програм на основі компетентнісного підходу | МОН Інститут модернізації змісту освіти (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | II квартал | затверджено наказами МОН: типові навчальні плани для старшої школи; 16 навчальних програм для основної школи; 42 навчальні програми для старшої школи | підвищення якості освіти, переорієнтація її на кінцевий результат навчання |
| - Оновлення системи підвищення кваліфікації вчителів | підготовка вчителів на основі компетентнісного підходу до запровадження нового Державного стандарту початкової освіти та нових навчальних програм | МОН інститути післядипломної педагогічної освіти вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку за спеціальністю 013 “Початкова освіта” | протягом року | затверджено наказом МОН стандарти вищої освіти за спеціальністю 013 “Початкова освіта” для освітніх рівнів бакалавра і магістра підвищено кваліфікацію 10 тис. вчителів початкових класів | забезпечення переорієнтації методичних служб на партнерські відносини з педагогами з надання науково-методичної допомоги |
| - Розроблення та затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти | модернізація підготовки педагогічних кадрів та системи підвищення їх кваліфікації для забезпечення вимог суспільства до якості надання освітніх послуг, розвитку у молоді активної громадянської позиції | МОН | II квартал | затверджено наказом МОН Концепцію розвитку педагогічної освіти | формування сучасної системи педагогічної освіти, яка забезпечує підготовку та підвищення рівня кваліфікації вчителів для впровадження реформи нової української школи |
| - Затвердження стандартів вищої освіти за педагогічними спеціальностями (спеціалізаціями) та відповідними освітніми рівнями | оновлення змісту педагогічної освіти з метою забезпечення достатнього рівня академічної та професійної (психолого-педагогічної, методичної, практичної) підготовки | МОН вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку за спеціальностями галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” | II—IV квартали | затверджено наказами МОН 20 стандартів вищої освіти за спеціаль-ностями галузі знань 01 “Освіта/ Педагогіка” | оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів |
| - Розроблення галузевої рамки кваліфікацій педагогічних працівників | визначення на основі Національної рамки кваліфікацій вимог до кваліфікацій педагогічних працівників, що дасть змогу планувати різні траєкторії освіти для отримання професійної кваліфікації, підвищення кваліфікаційного рівня, кар’єрного зростання | МОН | протягом року | затверджено наказом МОН галузеву рамку кваліфікацій педагогічних працівників | інструмент для вимірювання рівня фахової підготовки вчителя та планування його професійного розвитку |
| - Запровадження та апробація рамки професійного розвитку вчителів іноземних мов | необхідність проведення якісних змін у процесі безперервного професійного розвитку вчителів під час переходу на компетентнісно орієнтовану модель освіти | МОН вищі навчальні заклади | протягом року | затверджено наказом МОН рамку професійного розвитку вчителів іноземних мов | визначення основних напрямів безперервного професійного розвитку вчителів з метою підготовки педагогічних працівників до виконання професійних обов’язків відповідно до нових вимог і завдань |
| - Визначення підходів до створення системи добровільної сертифікації вчителів | визначення підходів до створення системи зовнішнього оцінювання професійних і особистісних компетентностей педагогічного працівника, здобутих ним з метою підвищення кваліфікації та якості педагогічної діяльності | МОН | протягом року | розроблено методологію системи сертифікації вчителів | створення методології системи сертифікації вчителів |
| - Впровадження комунікаційної стратегії реалізації концепції “Нова українська школа” | забезпечення розуміння громадянами України необхідності реформування сучасної школи та інформування суспільства про етапи реалізації концепції | МОН | протягом року | здійснено заходи та підготовлено інформаційні матеріали щодо супроводження імплементації реформи | збільшення на 20 відсотків кількості громадян, налаштованих позитивно до дванадцятирічної школи |
| - Упорядкування системи документообігу в системі управління середньою освітою (дебюрократизація) | зменшення кількості звітних документів між органами управління різних рівнів та загальноосвітніми навчальними закладами, перегляд, оновлення або відміна ряду регуляторних документів, санітарних норм і правил, що регулюють роботу таких закладів | МОН органи місцевого самоврядування (за згодою) | протягом року | затверджено наказами МОН: інструкцію з діловодства у загальноосвіт-ніх навчальних закладах; порядок обліку дітей і школярів | упорядкування системи документообігу у сфері загальної середньої освіти |
| - Забезпечення кабінетів природничо-математичного циклу загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням | проведення навчально-пізнавальної роботи з природничо-математичних предметів з комплексним використанням нових технічних засобів навчання, практичних та лабораторних робіт за новими методиками | МОН органи місцевого самоврядування (за згодою) | протягом року | придбано 500 кабінетів природничо-математичного циклу для загально-освітніх навчальних закладів | забезпечення високого рівня викладання природничо-математичних дисциплін, підвищення рівня навчальних досягнень і заінтересованості учнів у вивченні навчального предмета |
| - Розроблення нової формули розподілу освітньої субвенції | розроблення з метою більш ефективного використання коштів нової формули розподілу субвенції з урахуванням кількості учнів та особливостей території | МОН інші центральні органи виконавчої влади | III квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | ефективне використання бюджетних коштів |
| - Розроблення нової редакції програми розвитку дітей дошкільного (старшого дошкільного) віку “Впевнений старт” | оновлення змісту освіти, організація освітнього процесу для дітей дошкільного (старшого дошкільного) віку | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | III квартал | схвалено на засіданні комісії науково-методичної ради з питань дошкільної освіти програму розвитку дітей дошкільного (старшого дошкільного) віку “Впевнений старт” | підвищення якості програм розвитку дітей дошкільного віку з метою забезпечення реалізації потенціалу кожної дитини |
| - Розширення мережі дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів | забезпечення дітей дошкільного віку місцями у дошкільних навчальних закладах відповідно до потреб | органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квартал | додатково створено 10 тис. місць у дошкільних навчальних закладах | забезпечення якісної підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі |
| - Створення умов для побудови індивідуальних освітніх траєкторій учнями залежно від їх здібностей, нахилів і потреб | внесення змін до положень про різні форми здобуття освіти, в тому числі за місцем проживання | МОН | II квартал | затверджено наказами МОН: нову редакцію положення про екстернат у загально-освітніх навчальних закладах; зміни до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвіт-ніх навчальних закладах | забезпечення європейського принципу свободи вибору в освіті |
| Модернізація професійно-технічної освіти |  |  |  |  |  |
| - Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про професійну освіту” (реєстраційний номер 5160-1) | приведення законодавчої бази з питань професійної освіти у відповідність із сучасними потребами економіки в умовах інтеграції України у міжнародний економічний і освітній простір | МОН | до прийняття відповідного Закону | прийнято Закон України | забезпечення трудовими ресурсами відповідно до реальних потреб регіону модернізація структури освіти та створення умов для здобуття освіти впродовж життя |
| - Модернізація мережі професійно-технічних навчальних закладів | зменшення контингенту учнів, що призводить до збільшення кількості малокомплектних закладів і, як наслідок, збільшення витрат на підготовку одного учня | МОН обласні, Київська міська держадміністрації | III—IV квартали | оптимізовано мережу професійно-технічних навчальних закладів за рахунок зменшення їх кількості на 17 закладів | оптимальне використання фінансових, кадрових, методичних, навчальних ресурсів з урахуванням потреб ринку праці у підготовці кваліфікованих кадрів забезпечення кращого доступу до якісної професійної освіти та навчання |
| - Впровадження проектів державно-приватного партнерства у сфері освіти | застаріла матеріально-технічна база професійно-технічних навчальних закладів, відсутність сучасних майстерень, застаріле обладнання, незадовільний рівень забезпечення професійно-технічних навчальних закладів засобами навчання, наочними посібниками, навчальною літературою | МОН обласні, Київська міська держадміністрації соціальні партнери (за згодою) | III—IV квартали | створено п’ять навчально-практичних центрів із залученням інвестицій роботодавців та 25 навчально-практичних центрів за рахунок коштів державного бюджету упроваджено елементи дуальної форми професійного навчання у 30 професійно-технічних навчальних закладах проведено стажування 500 педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів | створення за участю бізнесу, інших соціальних партнерів сучасних навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням зміцнення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів та впровадження новітніх технологій упровадження елементів дуальної форми професійного навчання підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних працівників на базі галузевих навчально-практичних центрів |
| - Нормативно-правове забезпечення формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів | замовлення на підготовку кадрів з урахуванням потреби в них для галузей економіки в цілому та кожного регіону, зокрема з обов’язковим залученням роботодавців та інших заінтересованих сторін (соціальних партнерів) | МОН Мінекономрозвитку Мінфін обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | III квартал | подано до Верховної Ради України відповідний законопроект | формування регіонального замовлення відповідно до потреб ринку праці збільшення кількості випускників, працевлаштованих за набутою професією (спеціальністю), їх адаптація та закріплення на робочих місцях |
| - Оновлення змісту та поліпшення якості професійно-технічної освіти | необхідність осучаснення змісту підготовки кваліфікованих робітників відповідно до потреб економіки, регіональних ринків праці та запитів суспільства | МОН Мінсоцполітики Федерація роботодавців України (за згодою) | IV квартал | затверджено наказами МОН 15 державних стандартів професійно-технічної освіти | розроблення щороку 15 державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу на базі професійних стандартів |
| - Запровадження ефективних програм професійної орієнтації молоді | наявність проблем, які впливають на ступінь ефективності професійної орієнтації населення | МОН Мінсоцполітики Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | II—IV квартали | проведено п’ять всеукраїнсь-ких конкурсів фахової майстерності, 25 регіональ-них конкурсів фахової майстерності, 25 регіональ-них “ярмарок професій”, 25 регіональ-них та дві всеукраїнські виставки, всеукраїнський конкурс WorldSkills, створено соціальний ролик | підвищення престижу робітничих професій посилення інтересу молоді до оволодіння професійними навичками під час проведення регіональних та всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, залучення до участі у міжнародних фахових конкурсах, зокрема WorldSkills проведення профорієнтаційних заходів |
| - Розроблення Концепції розвитку системи підготовки молодшого спеціаліста як вищого рівня професійної невищої освіти | необхідність врегулювання питання підготовки молодшого спеціаліста | МОН інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | формування сучасної системи підготовки молодшого спеціаліста як вищого рівня професійної невищої освіти |
| Забезпечення якості вищої освіти |  |  |  |  |  |
| - Затвердження стандартів вищої освіти | приведення стандартів вищої освіти у відповідність із Законом України “Про вищу освіту” | МОН Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою) | IV квартал | затверджено наказами МОН 120 стандартів вищої освіти для освітнього рівня бакалавра та 80 — для освітнього рівня магістра | оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ) |
| - Проведення єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на навчання за освітнім рівнем магістра за спеціальністю 081 “Право” | підвищення рівня підготовки фахівців за спеціальністю 081 “Право” та зниження корупційних ризиків шляхом запровадження технологій стандартизованого оцінювання для вступу на навчання за освітнім рівнем магістра | МОН Український центр оцінювання якості освіти | III квартал | видано відповідний наказ МОН | здійснення відбору якісного контингенту студентів для навчання в магістратурі та підвищення рівня підготовки випускників за спеціальністю 081 “Право” |
| - Створення Національного репозитарію академічних текстів та забезпечення його функціонування | накопичення, зберігання, систематизація академічних текстів, до якої забезпечувати-меться вільний, безперешкодний віддалений доступ користувачів засобами Інтернет-технологій | МОН | III квартал | прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України затверджено наказом МОН план заходів щодо створення та введення в експлуатацію Національного репозитарію академічних текстів | підвищення рівня академічної доброчесності у суспільстві та виявлення недоброчесних наукових, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, створення передумов для запровадження національної наукометричної системи |
| - Розроблення концепції реформи фінансування вищої освіти | необхідність забезпечення відповідності рівня фінансування вищих навчальних закладів та рівня якості освіти, що вони надають, а також рівня фінансування різних спеціальностей та рівня затратності підготовки фахівців у цих сферах для держави | МОН | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект щодо реформування системи фінансування вищої освіти | приведення фінансування різних спеціальностей у відповідність із собівартістю навчання та підвищення рівня конкуренції серед вищих навчальних закладів за фінансування і підвищення якості знань, що надаються вищими навчальними закладами студентам |
| Створення нової системи управління та фінансування науки |  |  |  |  |  |
| - Утворення Національної ради з питань науки і технологій | виконання Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” | МОН Секретаріат Кабінету Міністрів України Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст | II квартал | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України | утворення Національної ради з питань науки і технологій та виконання нею функцій, передбачених Законом |
| - Затвердження Положення про Національний фонд досліджень | виконання Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” | Національна рада з питань розвитку науки і технологій МОН Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст | III квартал | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України | створення правової бази для утворення Національного фонду досліджень та виконання процедури його утворення як юридичної особи |
| - Обрання наукової ради Національного фонду досліджень та формування органів його управління | виконання Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” | Національна рада з питань розвитку науки і технологій МОН Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст | IV квартал | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України | започаткування діяльності Національного фонду досліджень та визначення стратегічних пріоритетів його діяльності |
| - Нормативно-правове забезпечення створення та функціонування державних ключових лабораторій | розроблення порядку надання статусу державної ключової лабораторії, Типового положення про державну ключову лабораторію, Примірного положення про наукову та наглядову ради державної ключової лабораторії | Національна рада з питань розвитку науки і технологій МОН Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст | IV квартал | прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України | визначення правового механізму для створення та функціонування державних ключових лабораторій |
| - Нормативно-правове забезпечення можливості отримання вищими навчальними закладами статусу дослідницького університету | виконання Закону України “Про вищу освіту”, зокрема щодо розроблення Положення про дослідницький університет та критеріїв, відповідно до яких вищому навчальному закладу надається статус дослідницького університету | Національна рада з питань розвитку науки і технологій МОН Мінфін Мінекономрозвитку Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою) Мін’юст | IV квартал | прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України | визначення правового механізму отримання вищими навчальними закладами статусу дослідницького університету |
| - Оцінювання Національною радою з питань розвитку науки і технологій звітів центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, національних галузевих академій наук та інших головних розпорядників бюджетних коштів, що провадять наукову та науково-технічну діяльність або є замовниками наукових досліджень та розробок, про стан використання коштів на наукову та науково-технічну діяльність та отримані результати | виконання Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” | Національна рада з питань розвитку науки і технологій | III квартал | підготовлено пропозиції до проекту Державного бюджету України на наступний бюджетний рік щодо обсягів фінансування наукової і науково-технічної діяльності | визначення рекомендованих обсягів фінансування наукової і науково-технічної діяльності для їх врахування під час підготовки проекту Державного бюджету України на наступний бюджетний рік |
| - Нормативно-правове забезпечення проведення державної атестації наукових установ | виконання Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” | МОН Національна рада з питань розвитку науки і технологій Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст інші центральні органи виконавчої влади Національна академія наук (за згодою) національні галузеві академії наук (за згодою) | III квартал | прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України | визначення правового механізму проведення за єдиними принципами державної атестації наукових установ |
| - Нормативно-правове забезпечення проведення державної атестації вищих навчальних закладів у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності | виконання Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” | МОН Національна рада з питань розвитку науки і технологій Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст інші центральні органи виконавчої влади | III квартал | прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України | визначення правового механізму проведення за єдиними принципами державної атестації вищих навчальних закладів у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності |
| - Делегування представників та експертів до комітетів, відповідальних за проведення моніторингу виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, за напрямами, які стосуються України, забезпечення ефективної роботи цих представників | виконання Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 — Рамкової програми з досліджень та інновацій (2014—2020) | МОН інші центральні органи виконавчої влади Національна академія наук (за згодою) національні галузеві академії наук (за згодою) | III квартал | видано відповідний наказ МОН | можливість залучатися до обговорення актуальних питань в програмних комітетах Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” та впливати на врахування інтересів України у Програмі, формування фінансових пропозицій щодо актуальних і потрібних для України тем наукових досліджень |
| - Формування дорожньої карти інтеграції України до європейського дослідницького простору | виконання Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 — Рамкової програми з досліджень та інновацій (2014—2020) | Національна рада з питань розвитку науки і технологій МОН інші центральні органи виконавчої влади Національна академія наук (за згодою) національні галузеві академії наук (за згодою) | IV квартал | видано відповідний наказ МОН | формування стратегічних пріоритетів для розвитку науково-інноваційної системи України відповідно до семи пріоритетних напрямів Дорожньої карти Європейського дослідницького простору |
| - Опрацювання та затвердження оперативного плану реформування наукової сфери з урахуванням рекомендацій, зазначених у звіті за результатами міжнародного аудиту науково-технічної та інноваційної системи України | виконання Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 — Рамкової програми з досліджень та інновацій (2014—2020) | МОН Мінекономрозвитку Мінфін інші центральні органи виконавчої влади Національна академія наук (за згодою) галузеві академії наук (за згодою) | II квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | внесення змін до нормативно-правових актів та урахування рекомендацій під час розроблення нових нормативно-правових актів оптимізація та підвищення ефективності роботи науково-технічної та інноваційної системи України |
| Створення справедливої системи пенсійного страхування |  |  |  |  |  |
| - Розширення охоплення пенсійним страхуванням зайнятого населення | реалізація принципу солідарності та забезпечення соціального захисту працюючих після виходу на пенсію | Мінсоцполітики Мінфін Мінекономрозвитку | протягом року | збільшено на 500 тисяч чисельність застрахованих осіб | забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи |
| - Внесення пропозицій щодо реформування пенсійної системи | звільнення солідарної системи від невластивих для неї видатків; відновлення диференціації розмірів пенсій залежно від заробітку; заміна механізму відшкодування пільгових пенсій на сплату єдиного внеску; перегляд умов призначення пенсій за віком на пільгових умовах та за вислугу років; впровадження єдиних підходів до обчислення пенсій | Мінсоцполітики Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст ДФС Пенсійний фонд України | III квартал | подано до Верховної Ради України відповідний законопроект | забезпечення подальшого реформування пенсійної системи з урахуванням економічних та демографічних умов |
| Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення |  |  |  |  |  |
| - Запровадження надання пільг у грошовій формі | забезпечення можливості надання пільг у грошовій формі | Мінсоцполітики Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст | протягом року | прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України | створення ефективної системи надання пільг |
| - Забезпечення державного контролю у сфері соціальної підтримки | підвищення ефективності діяльності інституту соціальних інспекторів | Мінсоцполітики Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст | IV квартал | подано до Верховної Ради України відповідний законопроект | утворення соціальної інспекції |
| - Впровадження єдиної інформаційної системи Мінсоцполітики | централізація даних соціальної сфери | Мінсоцполітики | IV квартал | створено єдину інформаційну систему | покращення якості даних у соціальній сфері |
| - Подальше удосконалення програми житлових субсидій | необхідність налагодження ефективного міжвідомчого обміну інформацією для призначення субсидій | Мінсоцполітики | II квартал | прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України | підвищення рівня оперативності прийняття рішень щодо призначення житлових субсидій |
| Забезпечення захисту прав дітей |  |  |  |  |  |
| - Розроблення Національного плану впровадження деінституціалізації на період до 2025 року | необхідність планування заходів щодо деінституціалізації догляду дітей | Мінсоцполітики МОН МОЗ Мінфін Мінекономрозвитку | II квартал | прийнято відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України | розвиток послуг з підтримки сімей з дітьми на місцях |
| - Підготовка пропозицій щодо запровадження дієвого механізму деінституалізації догляду дітей | сприяння припиненню практики направлення дітей до інтернатних закладів | Мінсоцполітики МОН МОЗ Мінфін Мінекономрозвитку | IV квартал | подано до Верховної Ради України відповідний законопроект | удосконалення законодавства про забезпечення прав дитини, розподіл повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у зазначеній сфері |
| - Створення центрів соціальної підтримки дітей та сімей з урахуванням потреб територіальної громади | створення умов для формування відповідального батьківства, попередження та подолання соціального сирітства | обласні, Київська міська, районні держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квартал | утворено відповідні заклади | оптимізація мережі інтернатних закладів для дітей, зменшення кількості дітей, які перебувають поза сімейним оточенням |
| - Затвердження порядку взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства у разі жорстокого поводження з дітьми, виникнення загрози їх життю або здоров’ю, а також за наявності підстав вважати, що така загроза існує | посилення заходів невідкладного реагування у разі виявлення дітей, які постраждали або можуть постраждати від жорстокого поводження | Мінсоцполітики МОН МОЗ МВС | IV квартал | прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України | зменшення кількості випадків жорстокого поводження з дітьми |
| - Забезпечення в структурах виконавчих органів об’єднаних територіальних громад наявності посадових осіб, відповідальних за захист прав дітей, а також фахівців із соціальної роботи | посилення відповідальності територіальної громади за забезпечення прав та інтересів дітей | обласні, Київська міська, районні держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квартал | забезпечено наявність у кожному виконавчому органі об’єднаної територіальної громади посадових осіб, відповідальних за захист прав дітей, а також фахівців із соціальної роботи | зміна підходу до охорони дитинства від боротьби з наслідками порушень прав дітей до створення сприятливого середовища для їх виховання |
| - Запровадження патронату над дитиною | забезпечення умов для виховання в сімейному середовищі дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | Мінсоцполітики обласні, Київська міська, районні держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квартал | збільшено до 50 кількість створених патронатних сімей | забезпечення тимчасового догляду, виховання та реабілітація дитини у сімейній формі виховання |
| Зміцнення позицій державної мови в культурно-інформаційному просторі |  |  |  |  |  |
| - Розроблення стратегії популяризації державної мови шляхом взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського суспільства через прийняття відповідних управлінських рішень та проведення системних заходів | визначення нових підходів до сприйняття та популяризації державної мови | Мінкультури МОН Мінмолодьспорт МІП Держкомтелерадіо МЗС Мінрегіон Мінсоцполітики МТОТ Мінфін Мінекономрозвитку Держкіно Український інститут національної пам’яті Національна академія наук (за згодою) | IV квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | сприяння цілісності національного інформаційно-культурного простору та повноструктурності національної культури |
| - Забезпечення функціонування Українського інституту книги, передача функцій у книговидавничій сфері від Держкомтелерадіо до Мінкультури | створення організаційних, адміністративних умов для перетворення вітчизняної видавничої справи на культурну індустрію європейського зразка | Мінкультури Держкомтелерадіо | II квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Положення про Міністерство культури України проведено конкурс на заміщення вакантної посади директора та штатних працівників Українського інституту книги утворено наглядову раду Українського інституту книги | спрямовування зусиль держави на задоволення і пожвавлення читацького попиту |
| Забезпечення національно-патріотичного виховання |  |  |  |  |  |
| - Проведення міжнародних та всеукраїнських заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді | необхідність проведення заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді | Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації | II—IV квартали | проведено 15 заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді (охоплено 270 тис. молодих осіб) | збільшення чисельності молоді, яка бере участь у національно-патріотичних заходах підвищення рівня знань молоді про стандарти НАТО та готовності до боротьби за державну незалежність і територіальну цілісність України поширення правдивої інформації про обставини збройної агресії Російської Федерації проти України |
| - Проведення експертно-аналітичного дослідження щодо формування стандартів національно-патріотичного виховання та визначення індикаторів ефективності проведення заходів у цій сфері | визначення індикаторів ефективності проведення національно-патріотичних заходів | Мінмолодьспорт | II квартал | проведено соціологічне дослідження щодо формування стандартів національно-патріотичного виховання (охоплено понад 2 тис. осіб) | формування стандартів національно-патріотичного виховання та визначення індикаторів ефективності проведення заходів |
| Створення Суспільного телебачення і радіомовлення України |  |  |  |  |  |
| - Розроблення та затвердження кодексу корпоративного управління ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” | необхідність визначення основних принципів та стандартів корпоративного управління ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” | Держкомтелерадіо | IV квартал | затверджено відповідний кодекс | визначення основних принципів та стандартів корпоративного управління ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, системи відносин між органами управління ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, його акціонером та іншими заінтересованими особами |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку перетворення державного підприємства “Українська студія телевізійних фільмів “Укртелефільм” у ПАТ “Укртелефільм” | визначення механізму перетворення державного підприємства “Українська студія телевізійних фільмів “Укртелефільм” у ПАТ “Укртелефільм” | Держкомтелерадіо | II квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | завершення процесу формування статутного капіталу ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” |
| Розвиток культурно-мистецького потенціалу та збереження культурної спадщини України |  |  |  |  |  |
| Модернізація системи стимулів для культурно-мистецької діяльності |  |  |  |  |  |
| - Затвердження Положення про експертні комісії Мінкультури з визначення претендентів на одержання грантів Президента України молодими діячами у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодими письменниками і майстрами народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів | удосконалення діяльності експертних комісій Мінкультури з визначення претендентів на одержання грантів Президента України | Мінкультури Мін’юст | II квартал | видано наказ Мінкультури | забезпечення підтримки та реалізації творчості молодих діячів у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодих письменників, майстрів народного мистецтва |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Президента України про присудження у 2017 році грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів | реалізація та фінансування мистецьких проектів, рекомендованих експертними комісіями Мінкультури з визначення претендентів на одержання грантів Президента України | Мінкультури Мінфін Мінекономрозвитку Мін’юст | III квартал | подано Президентові України проект акта | забезпечення підтримки та реалізації творчості молодих діячів у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодих письменників, майстрів народного мистецтва |
| - Розроблення проекту наказу про порядок здійснення закупівлі сучасних творів мистецтва і літератури для оновлення репертуарів театрів та мистецьких колективів сфери управління Мінкультури | необхідність закупівлі творів драматургії сучасних українських авторів, музичного мистецтва сучасних українських композиторів | Мінкультури | IV квартал | видано наказ Мінкультури | оновлення репертуарів театрів та професійних мистецьких колективів |
| - Розроблення проектів наказів Мінкультури про затвердження положень про премії для видатних діячів культури, літератури і мистецтва | визначення порядку присудження премій | Мінкультури Мін’юст | II квартал | видано накази Мінкультури | забезпечення визначення лауреатів премій |
| - Розроблення проектів наказів Мінкультури про присудження премій для видатних діячів культури, літератури і мистецтва | забезпечення присудження премій для видатних діячів культури, літератури і мистецтва | Мінкультури | IV квартал | видано накази Мінкультури | підтримка видатних діячів культури, літератури і мистецтва |
| - Розроблення концепції нової системи бюджетної фінансової підтримки театрів, її обговорення і узгодження з експертним середовищем | створення ефективної системи стимулювання працівників художньо-артистичного складу театрів | Мінкультури | IV квартал | схвалено концепцію нової системи бюджетної фінансової підтримки театрів | забезпечення можливості театрами самостійно визначати в умовах контрактної системи розміри оплати праці художньо-артистичного складу |
| Створення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей |  |  |  |  |  |
| - Розроблення законопроекту стосовно внесення змін до деяких актів законодавства щодо вивезення та повернення культурних цінностей | забезпечення реалізації державної політики щодо адаптації законодавства з урахуванням реальних потреб в електронному ресурсі щодо переміщення культурних цінностей | Мінкультури | IV квартал | розроблено та підготовлено для громадського обговорення законопроект | визначення порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України за допомогою відповідних електронних ресурсів |
| - Здійснення заходів з впровадження в електронній формі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України |  | Мінкультури | IV квартал | підготовлено проект електронної форми свідоцтва | забезпечення інформаційного обміну між органами доходів і зборів та Мінкультури за допомогою електронних засобів передачі інформації забезпечення видачі свідоцтва місцевими органами виконавчої влади і Мінкультури з централізацією даних з видачі свідоцтва в Мінкультури |
| - Удосконалення нормативно-правової бази у сферах музейної справи та охорони культурної спадщини | створення підґрунтя для функціонування електронного інформаційного ресурсу; визначення механізму формування реєстрів (баз даних) та функцій суб’єктів різного рівня у створенні, використанні та публікації відповідної інформації; забезпечення формалізації та уніфікації обміну даними (стандарти метаданих) | Мінкультури | IV квартал | прийнято відповідні акти | визначення механізмів формування електронного інформаційного ресурсу визначення повноважень Мінкультури та інших суб’єктів функціонування ресурсу |
| - Уніфікація процесів та метаданих |  | Мінкультури Мін’юст | IV квартал | видано відповідний наказ Мінкультури | забезпечення створення умов для впровадження єдиних вимог та правил організації електронного обліку об’єктів культурної спадщини |
| - Опрацювання питання створення або визначення дата-центру при Мінкультури | виконання центром координаційної та методичної функцій на державному рівні, забезпечення функціонування реєстрів після їх створення | Мінкультури | IV квартал | надано пропозиції щодо створення або визначення дата-центру при Мінкультури | визначення функцій інституції з координації функціонування електронного інформаційного ресурсу |
| - Запровадження обліку музейних предметів в електронній формі (пілотні проекти) | створення локальних проектів переведення даних обліку музейних предметів з паперових носіїв в електронний (цифровий) формат | Мінкультури | IV квартал | впроваджено пілотний проект | створення передумов для наповнення електронного інформаційного ресурсу даними про предмети Музейного фонду України |
| Модернізація змісту та умов надання мистецької освіти |  |  |  |  |  |
| - Внесення змін до базових навчальних планів державних спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів | приведення навчальних планів державних спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів у відповідність з типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів | Мінкультури МОН | III квартал | видано наказ Мінкультури | збільшення кількості годин на викладання мистецьких дисциплін у старших класах |
| - Розроблення Концепції нової мистецької школи | визначення основних напрямів модернізації початкової мистецької освіти на основі доступності, відкритості та індивідуального підходу до задоволення потреб громадян у здобутті початкової мистецької освіти | Мінкультури | IV квартал | схвалено Концепцію нової мистецької школи | застосування нових підходів до визначення змісту початкової мистецької освіти, створення підґрунтя для розроблення освітніх програм нового типу |
| - Розроблення мінімальних стандартів забезпечення послугами початкової мистецької освіти як елементу “мінімального культурного кошика” | підвищення рівня доступу до послуг мистецьких шкіл та їх ефективності в умовах децентралізації | Мінкультури Мінфін Мінекономрозвитку | II квартал | розроблено відповідні стандарти | забезпечення створення умов для доступу до послуг з початкової мистецької освіти за місцем проживання |
| Підвищення якості культурних послуг у місцевих громадах |  |  |  |  |  |
| - Створення диференційованих моделей функціонування закладів культури | створення гнучких моделей осучаснення локальних культурних закладів | Мінкультури місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою) | II квартал | розроблено три — п’ять диференційова-них моделей функціонування закладів культури | оптимізація наявної мережі закладів культури, побудова нової моделі їх функціонування створення умов для підвищення якості культурних послуг |
| - Розроблення та затвердження відповідних нормативно-правових актів щодо підвищення якості культурних послуг у місцевих громадах | удосконалення нормативно-правової база з метою приведення її у відповідність із сучасними потребами | Мінкультури | протягом року | внесено відповідні зміни до нормативно-правових актів | створення законодавчого підґрунтя для надання закладами культури якісних послуг |
| - Розроблення та затвердження “мінімального культурного кошика” (мінімальні стандарти забезпечення культурними послугами) | формування єдиного інформаційно-культурного простору, що сприятиме побудові демократичного суспільства | Мінкультури Мінсоцполітики Мінфін Мінекономрозвитку Мінрегіон | II квартал | затверджено “мінімальний культурник кошик” | забезпечення соціальних гарантій населення на отримання культурних послуг та рівного доступу до таких послуг |
| - Зміцнення спроможності громад у адвокації культурних прав | здійснення постійного діалогу, тренінгів, спілкування з громадами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для підвищення ініціативи місцевої влади щодо покращення надання культурних послуг | Мінкультури Мінрегіон місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою) | протягом року | проведено відповідні заходи | підвищення ефективності та якості надання культурних послуг |
| Формування здорової нації |  |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України плану заходів на 2018 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація” | виконання завдань, визначених Національною стратегією з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація”, затвердженою Указом Президента України від 9 лютого 2016 р. № 42 | Мінмолодьспорт інші центральні органи виконавчої влади громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою) | II квартал | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | забезпечення популяризації та розвитку оздоровчої рухової активності, ведення здорового способу життя |
| - Проведення щороку оцінювання фізичної підготовленості населення України | залучення населення України до виконання комплексу тестів і нормативів для визначення рівня фізичної підготовленості | Мінмолодьспорт МОН Міноборони МВС обласні, Київська міська держадміністрації за участю інших державних органів | IV квартал | проведено оцінювання | створення належних умов для фізичного розвитку різних груп населення, підвищення рівня фізичної підготовленості населення України з метою покращення здоров’я нації, здатності до високопродуктивної праці та захисту суверенітету і незалежності держави |
| Створення нових можливостей для молоді |  |  |  |  |  |
| - Розроблення Типового положення про молодіжний центр | створення доступної молодіжної інфраструктури (багатофункціо-нальних молодіжних центрів) для навчання, самореалізації та змістовного дозвілля молоді | Мінмолодьспорт | IV квартал | затверджено Типове положення | підвищення якості та розширення спектра послуг, що надаються молодіжними центрами |
| - Розроблення за участю представників молодіжних центрів Національного знака якості та критеріїв якості для молодіжних центрів | надання рекомендації молодіжним центрам щодо розвитку та удосконалення роботи | Мінмолодьспорт | IV квартал | розроблено Національний знак якості та критерії якості для молодіжних центрів | підвищення якості та розширення спектра послуг, що надаються молодіжними центрами |
| - Виконання програми “Молодіжний працівник” | проведення навчання молодіжних працівників | Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації | IV квартал | проведено 20 тренінгів | підвищення рівня знань та компетенції фахівців, які працюють з молоддю, державного та громадського сектору |
| - Проведення українсько-польських та українсько-литовських обмінів молоддю | проведення обмінів відповідно до: Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю; Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви | Мінмолодьспорт | протягом року | реалізовано не менш як 70 проектів в Україні, Польщі та Литві | налагодження міжнародного співробітництва між молодіжними організаціями та установами України, Польщі та Литви, реалізація спільних проектів для молоді |
| - Проведення конкурсу проектів для молодіжних та дитячих громадських організацій | проведення конкурсу відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 | Мінмолодьспорт | IV квартал | реалізовано не менш як 40 проектів для молоді у рамках проведення конкурсу в 2017 році | залучення молодіжних і дитячих громадських організацій до виконання завдань, визначених Державною цільовою соціальною програмою “Молодь України” на 2016—2020 роки |
| - Удосконалення системи призначення грантів Президента України для обдарованої молоді | створення дієвого механізму підтримки ініціатив молоді, спрямованих на розв’язання її актуальних проблем | Мінмолодьспорт інші центральні органи виконавчої влади | IV квартал | розроблено та подано Президентові України проект Указу Президента України | забезпечення ефективного механізму відбору кращих проектів з метою вирішення актуальних питань молоді забезпечення реалізації проектів володарів грантів Президента України для обдарованої молоді |
| - Запровадження сучасних механізмів працевлаштування молоді | надання можливості молоді безоплатно пройти профорієнтаційне тестування та свідомо обрати професію відповідно до своїх здібностей та навичок через портал “Моя кар’єра” поширення інформації для молоді про наявні в Україні можливості щодо стажування, практики, інтернатури та пошуку роботи | Мінмолодьспорт | IV квартал | проведено профорієнта-ційне тестування молоді через портал “Моя кар’єра” (16 тис. тестів) створено 2 тис. робочих місць та місць для стажування в рамках Пакту заради молоді — 2020 залучено не менш як 50 нових партнерів з числа компаній та бізнес-корпорацій до підписання Пакту заради молоді — 2020 | спрямування професійних інтересів молоді за формулою “інформування — навчання — тестування — залучення” консолідація зусиль держави, громадськості та бізнесу для розв’язання проблем працевлаштування молодих людей в рамках реалізації Пакту заради молоді — 2020 |
| Формування позитивного іміджу України у світовому спортивному русі |  |  |  |  |  |
| - Проведення експерименту щодо залучення Мінмолодьспортом національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів | приведення основ управління спортом в Україні у відповідність з міжнародними стандартами, зокрема Олімпійською хартією, Європейською спортивною хартією, Міжнародною хартією фізичного виховання та спорту | Мінмолодьспорт національні спортивні федерації з олімпійських видів спорту (за згодою) | IV квартал | залучено національні спортивні федерації з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів | підвищення статусу національних спортивних федерацій як центрів управління відповідними видами спорту |
| - Позбавлення Мінмолодьспорту непритаманних функцій щодо затвердження правил спортивних змагань з урахуванням міжнародного досвіду | дерегуляція у спорті | Мінмолодьспорт | IV квартал | прийнято Закон України “Про внесення змін до статті 40 Закону України “Про фізичну культуру і спорт” | дерегуляція у спорті приведення основ управління спортом в Україні у відповідність з міжнародними стандартами, зокрема Олімпійською хартією, Європейською спортивною хартією, Міжнародною хартією фізичного виховання та спорту |
| - Розроблення та схвалення Концепції підготовки спортсменів України до XXXII літніх Олімпійських ігор 2020 року з урахуванням визначених пріоритетних видів спорту для концентрації зусиль та здійснення ефективної підготовки спортсменів України | створення належних умов для підготовки та участі спортсменів | Мінмолодьспорт Національний олімпійський комітет (за згодою) національні спортивні федерації з олімпійських видів спорту (за згодою) | II квартал | схвалено Концепцію | створення науково-методичного підґрунтя для організації підготовки спортсменів |
| - Затвердження цільових програм підготовки спортсменів України до XXXII літніх Олімпійських ігор 2020 року з видів спорту | створення організаційних, фінансових, науково-методичних та медичних умов для ефективної підготовки спортсменів України | Мінмолодьспорт Національний олімпійський комітет (за згодою) національні спортивні федерації з олімпійських видів спорту (за згодою) | II квартал | затверджено програми підготовки з 39 видів спорту | забезпечення планової підготовки до офіційних міжнародних змагань |
| - Затвердження планів підготовки до офіційних міжнародних змагань на 2017 рік | створення організаційних, фінансових, науково-методичних та медичних умов для ефективної підготовки спортсменів України | Мінмолодьспорт Національний олімпійський комітет (за згодою) національні спортивні федерації з олімпійських видів спорту (за згодою) | II квартал | затверджено плани підготовки з 39 видів спорту | забезпечення планової підготовки до офіційних міжнародних змагань |
| - Участь у міжнародних змаганнях, у тому числі ліцензійних до ХХIII зимових Олімпійських ігор 2018 року та рейтингових до XXXII літніх Олімпійських ігор 2020 року | створення умов для здобуття права на участь в Олімпійських іграх | Мінмолодьспорт Національний олімпійський комітет (за згодою) національні спортивні федерації з олімпійських видів спорту (за згодою) | протягом року | забезпечено участь у 81 офіційному міжнародному змаганні | забезпечення участі українських спортсменів у офіційних міжнародних змаганнях, що сприятиме підвищенню міжнародного іміджу України |
| - Затвердження складу національної збірної команди України на участь у ХХIII зимових Олімпійських іграх 2018 року | виконання вимог Міжнародного олімпійського комітету щодо представництва українських спортсменів в Олімпійських іграх | Мінмолодьспорт Національний олімпійський комітет (за згодою) національні спортивні федерації з олімпійських видів спорту (за згодою) | II квартал | сформовано національну збірну команду у кількості 50 спортсменів (відповідно до здобутих ліцензій) | забезпечення акредитації на участь в Олімпійських іграх, що сприятиме підвищенню міжнародного іміджу України |
| - Проведення міжнародних спортивних заходів на території України (чемпіонату Європи із стрибків у воду; чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків, чемпіонату світу з хокею з шайбою тощо) | рішення міжнародних спортивних федерацій та зобов’язання України на проведення офіційних міжнародних спортивних змагань | Мінмолодьспорт Національний олімпійський комітет (за згодою) національні спортивні федерації з олімпійських видів спорту (за згодою) | протягом року | проведено в Україні три офіційних міжнародних змагання | формування позитивного іміджу України на Європейському континенті та у світі |
| - Реалізація антидопінгового законодавства | виконання Міжнародної конвенції боротьби з допінгом у спорті та Закону України “Про антидопінговий контроль у спорті” | Мінмолодьспорт | протягом року | проведено орієнтовно 800 тестувань щодо наявності заборонених речовин в акредитованих лабораторіях | дотримання вимог Всесвітньої антидопінгової агенції щодо профілактики, запобігання застосуванню і поширенню допінгу у спорті |
| - Участь національної збірної команди у Х Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту у 2017 році | забезпечення участі спортсменів національних збірних команд з неолімпійських видів спорту у Х Всесвітніх іграх | Мінмолодьспорт національні спортивні федерації з неолімпійських видів спорту (за згодою) | III квартал | забезпечено входження України до 10-ки кращих країн світу | гідне представлення України на міжнародній арені популяризація неолімпійських видів спорту |
| - Забезпечення підготовки та участі спортсменів з інвалідністю у XXIII літніх Дефлімпійських іграх 2017 року | створення належних умов для підготовки та участі спортсменів у ліцензійних змаганнях | Мінмолодьспорт Національний комітет спорту інвалідів (за згодою) Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” (за згодою) всеукраїнські федерації спорту інвалідів з нозологій (за згодою) | II—III квартали | забезпечено участь українських спортсменів-дефлімпійців у змаганнях | пропаганда та популяризація спорту осіб з інвалідністю в Україні та світі підвищення уваги суспільства до осіб з інвалідністю |
| - Проведення моніторингу послуг, що надаються дитячо-юнацькими спортивними школами дітям та молоді віком від 6 до 18 років | створення умов для занять спортом у дитячо-юнацькій спортивній школі під керівництвом тренера-викладача | Мінмолодьспорт місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квартал | збережено на рівні 12 відсотків кількість дітей та підлітків, які систематично займаються в системі резервного спорту | максимальна реалізація індивідуальних здібностей обдарованих дітей та молоді |

| Кроки | Пояснення, обґрунтування | Відповідальні за виконання | Строк | Індикатор виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ |  |  |  |  |  |
| - Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |
| 1. Закупівля серверного обладнання для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | забезпечення державної власності на серверне обладнання, здійснення державного контролю за безпекою Реєстру | Національне агентство з питань запобігання корупції Мінфін Казначейство | II квартал | закуплено обладнання | забезпечення можливості щодо зберігання, оприлюднення великої кількості даних та їх обробки |
| 2. Модернізація інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | можливість запустити ідентифікаційний та верифікаційний модулі | Національне агентство з питань запобігання корупції Мінфін Казначейство Адміністрація Держспецзв’язку | II квартал | модернізовано інформаційно-телекомуніка-ційну систему | проведення автоматизованої оцінки декларацій, їх подальшої перевірки засобами інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування |
| 3. Отримання автоматизованого доступу до державних реєстрів та баз даних | позбавлення процесу перевірки даних бюрократизації, відсутність потреби в паперовому оформленні запитів на отримання інформації з державних реєстрів та баз даних, мінімізація людського впливу на результати перевірки | Національне агентство з питань запобігання корупції Мінфін Казначейство Мін’юст ДФС МВС Мінсоцполітики Державіаслужба Держгеокадастр Укртрансбезпека Адміністрація Держприкордон-служби Пенсійний фонд України Фонд державного майна НКЦПФР (за згодою) Державна судова адміністрація (за згодою) Моторне (транспортне) страхове бюро (за згодою) | II квартал | забезпечено автоматизова-ний доступ | проведення належної перевірки даних, внесених до електронних декларацій, зменшення тривалості перевірки |
| 4. Утворення відомчого Центру обробки даних, розміщення серверів | необхідність ведення кількох реєстрів — Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення | Національне агентство з питань запобігання корупції Мінфін Казначейство Адміністрація Держспецзв’язку | IV квартал | утворено відомчий Центр обробки даних | створення єдиного технологічного простору для накопичення, обробки інформації, забезпечення інтеграції з внутрішніми реєстрами, захисту інформації |
| - Підвищення рівня стандартів доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також громадськості |  |  |  |  |  |
| 5. Проведення аналізу практики застосування положень щодо конфлікту інтересів, що містяться в Законі України “Про запобігання корупції” та законах, які регулюють статус і порядок діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад | відстеження результативності прийнятих законодавчих актів | Національне агентство з питань запобігання корупції Мінфін Казначейство | II квартал | підготовлено аналітичний звіт з рекомендаціями | отримання об’єктивних висновків щодо ефективності нового антикорупційного законодавства |
| 6. Проведення інформаційної кампанії з метою ознайомлення з новим законодавством про конфлікт інтересів для народних депутатів України та депутатів місцевих рад | надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги щодо застосування актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Національне агентство з питань запобігання корупції Мінфін Казначейство | III—IV квартали | проведено інформаційну кампанію | формування психологічної настанови для цільової аудиторії щодо несприйняття корупції як способу розв’язання проблеми, що забезпечить підвищення рівня правової свідомості її учасників, зокрема в частині обізнаності щодо своїх прав, механізму їх реалізації, конфіденційності та правових способів захисту від корупційних ризиків |
| 7. Організація проведення на періодичній основі тренінгів для уповноважених підрозділів щодо конфлікту інтересів |  | Національне агентство з питань запобігання корупції Мінфін Казначейство | протягом року | проведено тренінги, навчання та заходи з питань застосування актів законодавства, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для уповноважених підрозділів | роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються Національним агентством, положень законодавства про запобігання корупції, зокрема в частині визначення видів та форм корупційної поведінки, а також системне проведення освітніх заходів щодо моделей поведінки в різних ситуаціях з можливими корупційними ризиками підвищення рівня доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також громадськості |
| 8. Забезпечення виявлення проблем практичного застосування законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та підготовки відповідних методичних рекомендацій або в разі потреби пропозицій щодо внесення змін до законодавства | відстеження результативності прийнятих законодавчих актів | Національне агентство з питань запобігання корупції Мінфін Казначейство | протягом року | підготовлено аналітичний звіт, методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |  |
| - Забезпечення ефективної загальної координації та комунікаційної підтримки антикорупційної реформи |  |  |  |  |  |
| 9. Формування міжвідомчої робочої групи з питань координації антикорупційної реформи | забезпечення координації дій центральних органів виконавчої влади з реалізації антикорупційної реформи | Секретаріат Кабінету Міністрів України | II квартал | сформовано робочу групу | визнання успіхів реформи, визначення та усунення бар’єрів, синергія зусиль органів/ проектів/ ініціатив |
| 10. Затвердження регламенту та плану роботи робочої групи з питань координації антикорупційної реформи, проведення регулярних зустрічей |  | Секретаріат Кабінету Міністрів України | II квартал | затверджено регламент та план роботи робочої групи |  |
| 11. Розроблення та затвердження стратегії антикорупційних комунікацій | розроблено стратегію антикорупційних комунікацій, яка визначає цілі та перелік ключових показників оцінки їх успішності | Секретаріат Кабінету Міністрів України Національне агентство з питань запобігання корупції | II квартал | затверджено стратегію | визначення основних засад системного та комплексного підходу до комунікацій у реалізації антикорупційної реформи в Україні |
| 12. Розроблення комунікаційного плану Кабінету Міністрів України в рамках реалізації антикорупційної реформи на 2017 рік | комунікаційна підтримка антикорупційної реформи | Секретаріат Кабінету Міністрів України Національне агентство з питань запобігання корупції | III квартал | схвалено план | забезпечення системності та комплексності комунікаційних заходів Кабінету Міністрів України |
| 13. Розроблення та проведення пілотних комунікаційних кампаній, спрямованих на зниження толерантності до корупції в суспільстві | проведення комунікаційних кампанії із залученням широкого ряду стейкхолдерів, включаючи міжнародні проекти та громадські організації | Секретаріат Кабінету Міністрів України | III—IV квартали | проведено комунікаційні кампанії | зміна поведінкових моделей у суспільстві та мотивація громадян, бізнесу та осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, протидіяти корупції |
| Забезпечення ефективної діяльності Державного бюро розслідувань та Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів |  |  |  |  |  |
| 14. Забезпечення добору персоналу апарату Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, поетапно не менш як на 90 відсотків та організація проведення професійного навчання | забезпечення можливості виконання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, покладених на нього функцій | Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів | II—IV квартали | сформовано поетапно апарат Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не менш як на 90 відсотків, проведено відповідні навчання | наявність в Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, персоналу, здатного забезпечувати виконання покладених на нього функції |
| 15. Матеріально-технічне забезпечення, обладнання робочих місць для не менш як 90 відсотків персоналу апарату Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів |  | Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів | II—IV квартали | обладнано необхідні робочі місця для не менш як 90 відсотків персоналу апарату Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів | забезпечення персоналу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, належними робочими місцями та матеріально-технічними засобами для забезпечення виконання покладених на нього функцій |
| 16. Здійснення заходів щодо приєднання Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателями (адміністраторами) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування |  | Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів органи державної влади, органи місцевого самоврядування (за згодою), які є держателями (адміністраторами) відповідних автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних | II—III квартали | забезпечено доступ Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, до частини автоматизова-них інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних | забезпечення доступу Агентства до відповідних джерел інформації в Україні, що дає змогу розпочати виконання функції з розшуку та виявлення відповідних активів на запити правоохоронних органів України та відповідних органів іноземних держав |
| 17. Забезпечення можливостей доступу до джерел інформації, які перебувають у розпорядженні установ з розшуку майна, що функціонують у державах — членах ЄС, а також спеціалізованих міжнародних організацій, які провадять діяльність у сфері виявлення, розшуку та управління активами, зокрема Ініціативи з повернення викрадених активів Світового банку (StAR), Камденської міжвідомчої мережі з питань повернення активів (CARIN) |  | Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів | II—IV квартали | проведено консультації, досягнуто відповідні домовленості, розпочато співробітницт-во, зокрема в частині доступу до відповідних джерел інформації зазначених зарубіжних установ та міжнародних організацій | забезпечення міжнародного співробітництва з питань обміну інформацією з установами з розшуку майна, що функціонують у державах — членах ЄС, а також спеціалізованими міжнародними організаціями, які провадять діяльність у сфері виявлення, розшуку та управління активами |
| 18. Розроблення та забезпечення прийняття підзаконних актів відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1015 |  | Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст Держаудитслужба Мінсоцполітики | II—III квартали | прийнято відповідні акти | забезпечення нормативно-правових підстав для здійснення покладених на Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, функцій |
| 19. Забезпечення формування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні |  | Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів | II—IV квартали | визначено архітектуру Реєстру, логістику його наповнення з інших джерел інформації розроблено та прийнято підзаконні нормативно-правові акти з питань функціонування Реєстру та взаємодії органів державної влади | забезпечення нормативно-правових та організаційних передумов для створення Реєстру |
| 20. Утворення Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів |  | Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів | II квартал | утворено Громадську раду при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів | забезпечення здійснення громадського контролю за діяльністю Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів |
| 21. Забезпечення виконання функцій з виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, створення організаційно-правових передумов для управління арештованим майном |  | Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів | IV квартал | розпочато виконання функцій з виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, створено організаційно-правові передумови для управління арештованим майном | виконання Агентством ключових функції з розшуку та виявлення активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, створення організаційно-правових передумов для управління арештованим майном |
| 22. Обрання Директора Державного бюро розслідувань, його першого заступника та заступника | призначення Директора Державного бюро розслідувань Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника та заступника Директора Державного бюро розслідувань Директором Державного бюро розслідувань за поданням конкурсної комісії | комісія з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань Секретаріат Кабінету Міністрів України | II квартал | внесено подання Прем’єр-міністра України (відповідно до подання комісії з проведення конкурсу) Президенту України про призначення Директора Державного бюро розслідувань внесено (після видання указу Президента України про призначення Директора Державного бюро розслідувань) комісією подання Директору Державного бюро розслідувань про призначення першого заступника і заступника Директора Державного бюро розслідувань | обрання Директора Державного бюро розслідувань, його першого заступника та заступника, що надасть змогу перейти до наступних етапів конкурсу, спрямованих на формування штату Державного бюро розслідувань |
| 23. Обрання керівників підрозділів центрального апарату, внутрішнього контролю та керівників територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань | призначення на посаду та звільнення з посади директорів територіальних органів, керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, керівників та працівників підрозділів внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань Директором Державного бюро розслідувань за поданням конкурсної комісії в порядку, передбаченому Законом України “Про Державне бюро розслідувань” | комісія з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань Секретаріат Кабінету Міністрів України | II—IV квартали | внесено конкурсною комісією подання Директору Державного бюро розслідувань про призначення зазначених осіб | забезпечення комплектації підрозділів Державного бюро розслідувань та його функціонування |
| 24. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про порядок формування Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань та положення про Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань | нормативне врегулювання питання утворення Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань | Мін’юст Секретаріат Кабінету Міністрів України | IV квартал | прийнято акт Кабінету Міністрів України | забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань |
| 25. Організація проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа для кандидатів на зайняття посад у Державному бюро розслідувань | затвердження порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа | МОЗ Секретаріат Кабінету Міністрів України | протягом року | проведено перевірку | виявлення можливих правопорушень, вчинених особою, яка претендує на зайняття посади в Державному бюро розслідувань |
| 26. Організація матеріально-технічного забезпечення Державного бюро розслідувань | забезпечення необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності | Державне бюро розслідувань Мінекономрозвитку Мінфін Фонд державного майна Мін’юст Секретаріат Кабінету Міністрів України | протягом року | прийнято нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, інші управлінські рішення | забезпечення роботи Державного бюро розслідувань |
| - Удосконалення системи державного контролю за партійними фінансами |  |  |  |  |  |
| 27. Удосконалення законодавчої основи діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції в частині державного контролю за партійними фінансами | підготовка та подання Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про політичні партії в Україні” з метою впровадження електронної системи звітності політичних партій | Національне агентство з питань запобігання корупції | III квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | запровадження електронної системи звітності політичних партій |
| 28. Підготовка технічного завдання для запровадження електронної системи звітності політичних партій | передбачення у технічному завданні, яке готуватиметься за участю неурядових організацій, можливості проведення аналізу звітів політичних партій в електронній системі звітності політичних партій | Національне агентство з питань запобігання корупції Адміністрація Держспецзв’язку неурядові організації (за згодою) | III квартал | підготовлено технічне завдання | створення належних умов для практичного впровадження електронної системи звітності політичних партій |
| 29. Посилення адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з фінансуванням партій і передвиборної агітації | підготовка та подання Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно підвищення штрафів за порушення політичними партіями встановленого порядку або строків подання звітності та розширення переліку правопорушень, пов’язаних з фінансуванням партій і передвиборної агітації | Національне агентство з питань запобігання корупції Мін’юст | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | посилення адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з фінансуванням партій і передвиборної агітації |
| - Реформування системи виконання судових рішень |  |  |  |  |  |
| 30. Забезпечення доступу до здобуття професії приватного виконавця | забезпечення прозорого процесу реєстрації кандидатів, усунення адміністративних перешкод щодо прийому іспиту, створення об’єктивної (автоматизованої) системи підрахунку балів під час вступного іспиту; проведення навчання кандидатів та кваліфікаційних іспитів, видача свідоцтв та запуск Реєстру приватних виконавців | Мін’юст | II—IV квартали | право на провадження діяльності приватного виконавця отримано 250 особами | забезпечення прозорого та зрозумілого порядку здобуття професії приватного виконавця та якісної системи навчання і кваліфікаційного добору, що дасть змогу відібрати професіоналів та забезпечити функціонування професії |
| 31. Створення системи моніторингу та контролю за діяльністю приватних виконавців | збалансування репресивних та стимулюючих заходів впливу; відсутність надмірного дисциплінарного нагляду, акцент на нарощуванні потенціалу та запобіганні виникненню проблем; розроблення концепції та підходів для спеціалізованого і автоматизованого процесу нагляду, ризик-орієнтованого управління з використанням статистичних даних, зібраних за допомогою електронних інформаційних систем | Мін’юст | IV квартал | затверджено склад кваліфікаційної комісії приватних виконавців (тимчасової) та дисциплінарної комісії приватних виконавців (тимчасової) | затвердження складу кваліфікаційної комісії приватних виконавців (тимчасової) та дисциплінарної комісії приватних виконавців (тимчасової), що дасть змогу забезпечити допуск до професії, нагляд та контроль за діяльністю приватних виконавців, що передбачені законодавством розроблення концепції та підходів, а також створення системи моніторингу та дисциплінарного контролю за діяльністю приватних виконавців, що дасть змогу виявляти основні дефекти в діяльності приватних виконавців та прогресивно знижувати показники порушень |
| 32. Підвищення кваліфікації та показників ефективності роботи державних виконавців | запровадження бонусної системи (додаткової винагороди) для стимулювання продуктивності державних виконавців; збалансування репресивних та стимулюючих заходів впливу, відсутність надмірного застосування дисциплінарного нагляду, акцент на нарощуванні потенціалу та запобіганні виникненню проблем; запровадження курсів та тренінгів для підвищення кваліфікації державних виконавців | Мін’юст | IV квартал | здійснено виплату додаткової винагороди державним виконавцям, розроблено програми підвищення кваліфікації державних виконавців | підвищення ефективності та інших показників діяльності державних виконавців, скорочення строків виконання та кількості порушень, зокрема в категоріях справ виключної компетенції державних виконавців забезпечення балансу між рівнем відповідальності та винагороди державних виконавців підвищення престижу професії, залучення професійних кадрів у систему державних виконавців |
| 33. Створення інтегрованої інформаційної системи у виконавчому процесі | координація та обмін інформацією між виконавцями, банками, податковими органами та іншими заінтересованими сторонами; створення прозорої основи для здійснення контролю з боку держави за всіма діями державних та приватних виконавців | Мін’юст | протягом року | розроблено та запроваджено оновлену електронну систему виконавчих проваджень та розпочато організацію електронного документообігу в органах державної виконавчої служби та з банками, іншими органами влади | суттєве підвищення ефективності та скорочення строків виконання внаслідок значного спрощення та автоматизації системи кореспонденції зменшення можливостей для зловживань та корупції на стадії виконання значне підвищення показників виконання, сум стягнення та виконавчого збору |
| 34. Підвищення поінформованості та рівня комунікації із суспільством щодо виконавчої реформи | стійка і послідовна зміна (реформування) комунікацій для підвищення рівня поінформованості серед цільових груп, у тому числі професійної спільноти та широкої громадськості; ефективна міжвідомча комунікація; забезпечення достатнього рівня кризової комунікації | Мін’юст | IV квартал | оприлюднено показники роботи, налагоджено міжвідомчу комунікацію | сприйняття реформ широкими верствами населення та професійним суспільством у результаті проведення інформаційної кампанії, що сприятиме встановленню належного рівня довіри до системи виконання в цілому та її реформування |
| 35. Впровадження Єдиного реєстру боржників | забезпечення відкритості даних про боржників, що є складовою частиною автоматизованої системи виконавчого провадження | Мін’юст | II квартал | включено відомості про боржників до Єдиного реєстру боржників та оприлюднено їх на офіційному веб-сайті Мін’юсту | оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна |
| - Реформування системи пробації та ресоціалізація |  |  |  |  |  |
| 36. Удосконалення законодавчої основи діяльності органу пробації | застосування пробації до осіб, які звільняються умовно-достроково з місць позбавлення або обмеження волі, застосування пробації не лише після звільнення засудженого, але і участь персоналу органу пробації у підготовці до звільнення та складення матеріалів до суду щодо застосування умовно-дострокового звільнення | Мін’юст | IV квартал | розроблено законопроект | реінтеграція засуджених після звільнення, формування у них правослухняної поведінки та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень |
| 37. Удосконалення системи управління персоналом органу пробації та управління ефективністю | проведення оцінки прогнозованої кількості суб’єктів пробації та розроблення за результатами оцінки вимог щодо формування кадрового складу органу пробації; розроблення вимог щодо професійної компетентності працівника органу пробації; включення професії працівника органу пробації до національної системи класифікації професій; підготовка навчальної програми для спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації працівників органу пробації | Мін’юст | IV квартал | підготовлено прогноз динаміки чисельності суб’єктів пробації затверджено вимоги щодо професійної компетентності працівника органу пробації підготовлено пропозиції до національної системи класифікації професій підготовлено навчальні програми, здійснено їх перегляд | створення професійного кадрового потенціалу органу пробації, спроможного ефективно виконувати завдання з пробації впровадження системи безперервного навчання персоналу органу пробації, орієнтованої на задоволення професійних викликів в умовах розвитку пробації |
| 38. Матеріально-технічне забезпечення пробації | визначення обсягу потреб у матеріально-технічному забезпеченні структурних підрозділів органу пробації; розроблення нормативних актів щодо створення електронної бази ведення справ суб’єктів пробації | Мін’юст | IV квартал | розроблено вимоги щодо облаштування приміщень підрозділів пробації утворено підрозділи пробації згідно з міжнародни-ми стандартами розроблено технічні завдання на створення баз даних і ведення справ суб’єктів пробації підготовлено пропозиції щодо необхідного обсягу фінансування | створення необхідних умов для діяльності персоналу органу пробації, що відповідають європейським стандартам та сприяють продуктивній і безпечній роботі, відповідають потребам довірливого спілкування із суб’єктами пробації створення передумов для запуску бази ведення справ суб’єктів пробації |
| 39. Співпраця з державними інституціями, місцевими громадами та організаціями громадянського суспільства для створення ресурсної бази системи пробації та формування довіри суспільства | необхідність здійснення заходів для установлення комунікації місцевих громад і органів державної влади з метою консолідації їх зусиль, спрямованих на забезпечення ефективного впровадження пробації | Мін’юст | IV квартал | підготовлено типову угоду про міжвідомчу співпрацю розроблено вимоги до волонтерів у пробації визначено механізм регулярного інформування про пробацію | створення прозорої та зрозумілої для суспільства системи пробації створення ефективної ресурсної бази пробації |
| 40. Удосконалення національних інструментів пробації | проведення валідації національного інструменту оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення з метою підготовки обґрунтованих індивідуальних висновків про фактори ризику, що впливають на поведінку засудженого та потребують першочергових заходів з реабілітаційного впливу в умовах вільного суспільства; розроблення методики застосування та складення досудової доповіді | Мін’юст | IV квартал | залучено міжнародних експертів для валідації інструменту оцінки ризиків розроблено методичні рекомендації щодо складення досудової доповіді проведено спільні навчальні заходи із суддями, прокурорами, адвокатами утворено робочу групу з розроблення і виконання пробаційних програм переглянуто навчальні програми в частині включення до них модулів щодо нових інструментів пробації | можливість застосування до засуджених найбільш ефективних заходів впливу на їх поведінку, які забезпечуватимуть реабілітацію засуджених у суспільстві, та мінімізація ризиків вчинення ними повторних кримінальних правопорушень |
| - Забезпечення рівного доступу до правосуддя та правової допомоги |  |  |  |  |  |
| 41. Переорієнтація системи надання безоплатної правової допомоги з надання такої допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад | забезпечення розвитку через мережу створених у 2016 році 400 бюро правової допомоги, підвищення рівня правової спроможності та правових можливостей територіальних громад та спільнот | Мін’юст Координаційний центр з надання правової допомоги | IV квартал | проведено 6 тис. право-просвітницьких заходів реалізовано право-просвітницькі заходи в 100 відсотках районів, міст обласного значення | подолання правового нігілізму, підвищення рівня правової свідомості та правової культури суспільства, збільшення реальних можливостей реалізації громадянами своїх прав, запобігання побутовій корупції, тінізації економіки та створення передумов для сталого економічного розвитку |
| 42. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського потенціалу системи надання безоплатної правової допомоги, правничої спільноти та партнерських мереж системи надання безоплатної правової допомоги | забезпечення розвитку людського потенціалу правничої спільноти у сфері захисту прав людини, що дасть можливість пропонувати системні удосконалення правового поля на основі аналізу результатів надання безоплатної правової допомоги; реалізація цього кроку дозволить уникнути відтоку кваліфікованого персоналу системи надання безоплатної правової допомоги, зокрема бюро правової допомоги, відібраного за результатами відкритого конкурсу у 2016 році, та центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги | Мін’юст Координаційний центр з надання правової допомоги | IV квартал | створено та забезпечено функціонування п’яти міжрегіональ-них ресурсно-комунікаційних платформ у мм. Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові створено базу консультацій з типових правових питань (не менше 500 таких питань) прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо впорядкування умов оплати праці персоналу системи надання безоплатної правової допомоги | забезпечення відповідності якості людських ресурсів системи безоплатної правової допомоги, партнерських інституцій встановленим стандартам і правовим потребам громад та спільнот забезпечення належного рівня оплати праці та збереження висококваліфікованого персоналу системи надання безоплатної правової допомоги |
| 43. Децентралізація системи надання безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, а також пілотування моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях | перехід від ієрархічної моделі підпорядкованих державних установ до мережі незалежних провайдерів безоплатної правової допомоги | Мін’юст Координаційний центр з надання правової допомоги | IV квартал | частка адміністратив-них витрат від загального фінансування з державного бюджету — не більше 26 відсотків співвідношення кількості провайдерів безоплатної правової допомоги в рамках територіальної громади до чисельності населення не менш як 1:50 000 | мінімізація адміністративних витрат системи надання безоплатної правової допомоги, розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів безоплатної правової допомоги та створення сприятливого середовища на рівні територіальних громад для якісного задоволення їх правових потреб |
| 44. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги та впровадження інших новітніх інформаційних технологій | забезпечення моніторингу ефективності існуючої системи надання безоплатної правової допомоги та правових потреб громадян і спільноти, автоматизація внутрішніх процесів, оптимізація адміністративних витрат | Мін’юст Координаційний центр з надання правової допомоги | IV квартал | частка автоматизова-них робочих місць, підключених до системи — 100 відсотків частка співробітників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що використовують автоматизовані робочі місця системи — 100 відсотків | скорочення часу, що витрачається працівниками системи надання безоплатної правової допомоги та адвокатами на здійснення бізнес-процесів, пов’язаних з наданням безоплатної правової допомоги скорочення часу очікування клієнта від моменту звернення до системи надання безоплатної правової допомоги до моменту отримання послуги гнучка система надання безоплатної правової допомоги, що оперативно реагує на правові потреби громад та спільнот |
| V. БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА |  |  |  |  |  |
| - Запровадження об’єднаного керівництва силами оборони |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами та посилення зв’язків з Верховною Радою України і громадянським суспільством | імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо забезпечення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами | Міноборони | IV квартал | затверджено план переміщення військово-службовців Збройних Сил на 2017 рік видано щорічник “Біла книга-2016. Збройні Сили України” | впровадження двосторонньої крос-системи, заснованої на основі ротації особового складу забезпечення видання щорічника “Біла книга-2016. Збройні Сили України” та звітування перед Верховною Радою України |
| 2. Удосконалення системи військового керівництва Збройними Силами шляхом розмежування питань формування та підготовки військ (сил) від їх застосування | імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо впровадження структури J, G, S в органах військового управління сил оборони всіх рівнів | Міноборони | IV квартал | 40 відсотків реорганізова-них структурних підрозділів за принципами та цінностями, які застосовуються у країнах — членах НАТО | удосконалення структури озброєння і Тилу Збройних Сил та позбавлення функцій планування матеріально-технічного забезпечення формування: Головного управління розвідувального забезпечення (J2), Головного управління логістики (J4) |
| 3. Підвищення ефективності існуючих антикорупційних органів Збройних Сил та незалежних контролюючих інституцій з метою зменшення корупційних ризиків у діяльності Збройних Сил | імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо підвищення спроможностей внутрішнього аудиту | Міноборони | IV квартал | 100 відсотків навчених внутрішніх аудиторів, які пройшли навчання міжнародним акредитованим стандартам | забезпечення навчання міжнародним акредитованим стандартам 100 відсотків внутрішніх аудиторів |
| 4. Становлення та розбудова спроможностей Збройних Сил у сфері стратегічних комунікацій як частини загальнодержавної та міжвідомчої системи стратегічних комунікацій, спрямованих на підтримку формування та реалізації політики у сфері безпеки і оборони України, а також досягнення цілей оборони держави | імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо інтеграції та реалізації функцій стратегічних комунікацій на всіх рівнях планування та реалізації політики у сфері безпеки і оборони | Міноборони | IV квартал | затверджено Програму пілотного курсу із стратегічних комунікацій для офіцерів оперативно-тактичного рівня (не фахівців у галузі стратегічних комунікацій) видано наказ Міноборони “Про основи політики Міноборони та Збройних Сил України у сфері стратегічних комунікацій” | розроблення та проведення пілотних курсів із комунікаційних дисциплін, що інтегровані до загальнодержавної системи підготовки у сфері комунікацій розроблення та затвердження нормативних документів для забезпечення інтеграції стратегічних комунікацій на всіх рівнях планування і впровадження політики у сфері безпеки і оборони |
| - Забезпечення реалізації ефективної політики, системи планування і управління ресурсами в секторі оборони |  |  |  |  |  |
| 5. Впровадження процесу оборонного планування у сфері оборони відповідно до євроатлантичних принципів та підходів | імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо впровадження системи планування на основі євроатлантичних принципів та підходів як складової державної системи прогнозування та стратегічного планування | Міноборони | IV квартал | розроблено єдиний перелік спроможностей Міноборони та Збройних Сил | створення основ розвитку спроможностей у Міноборони та Збройних Силах шляхом опрацювання нормативно-правових, підзаконних актів відповідно до принципів і досвіду країн — членів НАТО, створення та забезпечення належного функціонування постійно діючих колегіальних органів |
| 6. Впровадження планування розвитку спроможностей Збройних Сил | імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо розроблення процесу розвитку спроможностей сил оборони з урахуванням досвіду євроатлантичних держав та особливостей України | Міноборони | IV квартал | видано наказ Міноборони “Про затвердження Тимчасового положення про організацію оборонного планування в Міноборони та Збройних Силах України” 100 відсотків підготовленого основного персоналу Міноборони, Генерального штабу та видів (окремих родів військ) Збройних Сил | впровадження процесу розвитку спроможностей шляхом видання доктрини, наказів та настанов проведення підготовки основного персоналу Міноборони, Генерального штабу та видів (окремих родів військ) Збройних Сил |
| 7. Впровадження в бюджетну політику у сфері оборони євроатлантичних принципів та підходів щодо бюджетного планування | імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо узгодження бюджетного планування з плануванням соціально-економічного розвитку держави та плануванням у секторі безпеки і оборони | Міноборони інші складові сектору безпеки і оборони за підтримки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Мінекономрозвитку Мінфін | IV квартал | подано Апарату Ради національної безпеки і оборони України пропозиції до проекту Закону України “Про національну безпеку України” | впровадження середньо- та довгострокового бюджетного планування унормування питання оборонного планування як складової планування сектору безпеки і оборони впровадження спільних підходів щодо системи планування та управління ресурсами сектору безпеки і оборони |
| 8. Створення у Міноборони інтегрованої системи закупівель | імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо приведення системи закупівель у Міноборони у відповідність з вимогами національної системи оборонного та безпекового планування, включаючи централізовані та децентралізовані підходи щодо закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти | Міноборони Мінекономрозвитку | IV квартал | здійснено приєднання до несистемних брокерських послуг та партнерства з підтримки спільного управління предметами постачання Агенції НАТО з підтримки та постачання забезпечено перевірку 100 відсотків контрактів від одного постачальника зовнішнім аудитом, суб’єкт якого визначається Урядом подано звіт аудиту до Верховної Ради України та оприлюднено | розширення сфери публічних закупівель матеріально-технічних засобів, озброєння та військової техніки, робіт і послуг Міноборони |
| 9. Запровадження системи управління інфраструктурою Збройних Сил та її розвитком | імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо оновлення системи управління військовою інфраструктурою, що дасть змогу створити автономні військові бази | Міноборони | IV квартал | забезпечено наявність в операційних районах (полігонах) Збройних Сил 100 відсотків модулів, які відповідають оперативним (бойовим) завданням | створення автономних військових баз |
| - Забезпечення оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей сил оборони |  |  |  |  |  |
| 10. Створення Сил спеціальних операцій Збройних Сил як окремого роду військ за стандартами НАТО | імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо нормативно-правового врегулювання основних завдань, принципів застосування та функціонування Сил спеціальних операцій Збройних Сил відповідно до завдань, визначених Силами спеціальних операцій держав — членів НАТО | Міноборони | IV квартал | розроблено проекти указів Президента України щодо функціонування Сил спеціальних операцій Збройних Сил прийнято керівні документи щодо підготовки, бойового застосування та забезпечення Сил спеціальних операцій Збройних Сил | створення системи управління Сил спеціальних операцій за стандартами НАТО переведення Сил спеціальних операцій Збройних Сил на нові організаційно-штатні структури з урахуванням критеріїв, прийнятих у НАТО |
| - Запровадження об’єднаної системи логістики і системи медичного забезпечення |  |  |  |  |  |
| 11. Удосконалення логістичного забезпечення Збройних Сил | імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо створення єдиної системи логістики і постачання сил оборони | Міноборони | IV квартал | видано наказ Міноборони “Про організацію логістичного забезпечення сил оборони в ході спільного виконання завдань” створено автоматизовану систему управління обліком озброєння та військової техніки, військово- технічного майна, ракет і боєприпасів та матеріально- технічних засобів запроваджено єдину систему кодифікації військового майна сил оборони, сумісної із системою кодифікації НАТО | створення єдиної ефективної системи логістики і постачання сил оборони як у мирний час, так і в особливий період, запровадження сучасних системи і технологій всебічного забезпечення військ (сил), автоматизованих процесів управління та обліку озброєння та військової техніки, військово-технічного майна, ракет і боєприпасів та матеріально-технічних засобів здійснення переходу на єдину систему кодифікації військового майна сил оборони, сумісної із системою кодифікації НАТО залучення цивільних структур до заходів логістичного забезпечення, у тому числі із застосуванням механізму державно-приватного партнерства |
| 12. Побудова системи медичного забезпечення для надання належної медичної підтримки Збройним Силам | імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо координації діяльності медичних служб сил оборони, системи охорони здоров’я та освіти щодо ефективного та раціонального використання медичних ресурсів, забезпечення стандартизації медичної допомоги, евакуації, реабілітації та підготовки медичного персоналу | Міноборони інші складові сил оборони МОЗ Мінсоцполітики | IV квартал | затверджено Воєнно-медичну доктрину України створено єдиний орган медичного забезпечення Збройних Сил затверджено Доктрину з медичного забезпечення сил оборони відповідно до стандартів AJP 4.10 НАТО | досягнення сумісності у питаннях медичного забезпечення шляхом застосування стандартів НАТО, включаючи строки для евакуації (домедична допомога — 10 хв., 2 год. — до етапу 1, 4 год. — до етапу 2) під час проведення операцій сил оборони |
| - Забезпечення професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву |  |  |  |  |  |
| 13. Розвиток соціально-гуманітарного забезпечення персоналу | імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо приведення рівня матеріального та інших видів забезпечення військово-службовців у відповідність з умовами проходження служби | Міноборони Національна гвардія Адміністрація Держприкордон-служби Адміністрація Держспецзв’язку Держспецтранс-служба ДСНС СБУ (за згодою) Служба зовнішньої розвідки (за згодою) Управління державної охорони (за згодою) | IV квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про грошове забезпечення військовослуж-бовців та деяких інших осіб” | оптимізація структури грошового забезпечення військовослужбовців відповідно до умов проходження військової служби підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, який узгоджено з мінімальною заробітною платою в державі |
| 14. Удосконалення системи військової освіти та підготовки кадрів | імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо приведення змісту освіти у відповідність із потребами сил оборони | Міноборони Національна гвардія Адміністрація Держприкордон-служби Адміністрація Держспецзв’язку Держспецтранс-служба ДСНС СБУ (за згодою) Служба зовнішньої розвідки (за згодою) Управління державної охорони (за згодою) | IV квартал | 100 відсотків підготовлених (перепідготов-лених) військових фахівців видано наказ Міноборони “Про затвердження переліку військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, обсягів підготовки за ними та організацію цієї підготовки в 2017/18 навчальному році” прийнято нормативно-правовий акт щодо визначення конкретних переліків спеціальностей для задоволення потреб Збройних Сил | приведення змісту освіти та якості підготовки (перепідготовки) і підвищення кваліфікації військових фахівців у відповідність із потребами Збройних Сил вдосконалення підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти державного бюджету за військово-обліковими спеціальностями, що визначають боєздатність підрозділів та військових частин Збройних Сил чітке розмежування спеціальностей для Збройних Сил, за якими здійснюється підготовка у військових навчальних закладах, та тих, які можуть комплектуватися особами із загальною вищою освітою відповідного фаху визначення конкретних переліків спеціальностей, за якими необхідно здійснювати таку підготовку, а також необхідної кількості випускників за відповідними спеціальностями кожного року для задоволення потреб Збройних Сил |
| 15. Реформування системи мобілізації та створення військового резерву | імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо створення реєстру військовозобов’яза-них для забезпечення військового обліку громадян України та гарантованого комплектування Збройних Сил, інших військових формувань особовим складом у мирний час та в особливий період; впровадження ефективного механізму мобілізаційного планування в державі, зокрема в галузях національної економіки | Міноборони Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст Мінінфраструктури СБУ (за згодою) МВС Національна гвардія Адміністрація Держприкордон-служби Служба зовнішньої розвідки (за згодою) Держспецтранс-служба Адміністрація Держспецзв’язку Управління державної охорони (за згодою) | IV квартал | прийнято Закон України “Про Єдиний державний реєстр військово-зобов’язаних” створено Єдиний державний реєстр військово-зобов’язаних прийнято нормативно-правові акти щодо врегулювання механізму мобілізаційного планування в державі | введення в експлуатацію Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних створення ефективної системи формування, розміщення, зберігання та розбронювання мобілізаційного резерву, матеріально-технічних і сировинних ресурсів проведення інвентаризації мобілізаційних потужностей промисловості удосконалення механізму мобілізаційного планування в державі, зокрема в галузях національної економіки, для гарантованого задоволення потреб оборони держави в особливий період |
| 16. Створення сучасної системи кадрового менеджменту | імплементація вимог Стратегічного оборонного бюлетеня України щодо впровадження раціонального співвідношення категорій особового складу сил оборони, створення ефективної системи управління кар’єрою військово-службовців | Міноборони Національна гвардія Адміністрація Держприкордон-служби Адміністрація Держспецзв’язку Держспецтранс-служба ДСНС Служба зовнішньої розвідки (за згодою) Управління державної охорони (за згодою) | IV квартал | видано наказ Міноборони щодо затвердження основних штатних посад осіб офіцерського складу, відповідних їм військових звань та рівнів військової освіти в Міноборони та Збройних Силах | зменшення в органах військового управління стратегічного та оперативного рівнів, у вищих військових навчальних закладах, науково-дослідних установах та організаціях частки посад із штатно-посадовою категорією “полковник” удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації фахівців кадрових органів оптимізація організаційно-штатної структури кадрових органів, уточнення їх завдань, функцій, повноважень та порядку взаємодії відповідно до “J-структури”, прийнятої за основу в штабах збройних сил держав — членів НАТО |
| - Підвищення надійності охорони та рівня захищеності державного кордону |  |  |  |  |  |
| 17. Завершення розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Державної цільової правоохоронної програми “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2020 року | забезпечення планового здійснення заходів з облаштування державного кордону | МВС Адміністрація Держприкордон-служби | II квартал | прийнято відповідну постанову | вдосконалення рівня облаштування державного кордону, технічне переоснащення суб’єктів інтегрованого управління кордонами сучасними зразками озброєння, військової техніки, системами спостереження і контролю, забезпечення їх спроможності протидіяти існуючим та потенційним загрозам і готовності до охорони тимчасово неконтрольованих ділянок державного кордону після відновлення контролю над ними, а також готовності до охорони державного кордону в межах тимчасово окупованої території після відновлення на ній конституційного ладу України, створення сприятливих умов для розвитку транскордонного співробітництва із суміжними державами |
| 18. Завершення робіт, розпочатих у 2015—2016 роках на об’єктах у Харківській області в рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 439 “Про затвердження плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського і українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим” | у зв’язку з обмеженим фінансуванням робіт з інженерно-технічного облаштування у 2015 році (40 відсотків потреби) облаштування об’єктів у повному обсязі не було завершено | Адміністрація Держприкордон-служби | IV квартал | облаштовано три об’єкти | створення завершеної системи інженерних споруд, загороджень, засобів сигналізаційного контролю та відеоспостереження для завчасного виявлення загроз на ділянці Харківського загону, а також забезпечення захисту прикордонних нарядів, представників контрольних служб, обслуговуючого персоналу та учасників міжнародного руху в пунктах пропуску у Харківській області |
| 19. Продовження робіт з інженерного облаштування об’єктів у Луганській області (Троїцький район) (у рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 439 “Про затвердження плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського і українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим”) | ділянка українсько-російського державного кордону у межах Луганської області залишається найбільш небезпечною у плані переміщення через державний кордон засобів терору, зброї, боєприпасів, можливої збройної агресії та дій диверсійно-розвідувальних груп | Адміністрація Держприкордон-служби | IV квартал | облаштовано один об’єкт | виконання першої черги робіт із створення системи інженерних споруд, загороджень, засобів сигналізаційного контролю та відеоспостереження для завчасного виявлення загроз у Луганській області (на контрольованій території) |
| 20. Облаштування розгорнутих підрозділів у Чернігівській та Харківській областях | військові містечка та приміщення утворених (розгорнутих) підрозділів потребують облаштування відповідної інфраструктури, необхідної для виконання завдань з охорони кордону | Адміністрація Держприкордон-служби | IV квартал | облаштовано два підрозділи | створення належних умов служби в підрозділах охорони кордону |
| 21. Супроводження проектів Законів України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави” (реєстраційний номер 5442) та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких положень під час виконання міжнародних договорів України про реадмісію” (реєстраційний номер 5344) у Верховній Раді України | забезпечення ефективної протидії правопорушенням законодавства з прикордонних питань | Адміністрація Держприкордон-служби ДМС СБУ (за згодою) | до прийняття Закону | прийнято відповідні Закони | створення належного законодавчого підґрунтя для забезпечення протидії правопорушенням законодавства з прикордонних питань із дотриманням основних прав і свобод людини |
| Забезпечення боєздатності та готовності Національної гвардії до виконання завдань |  |  |  |  |  |
| 22. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про Статут Національної гвардії з охорони Національною гвардією ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів” | узгодження нормативно-правового забезпечення з питань охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів, а також організації взаємодії під час реалізації визначених законом функцій з іншими складовими сектору безпеки і оборони | МВС Національна гвардія | IV квартал | подано до Верховної Ради України законопроект | підвищення захищеності, створення належного підґрунтя для забезпечення охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів |
| 23. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації взаємодії уповноважених органів державної влади та органів місцевого самоврядування з припинення масових заворушень” | узгодження нормативно-правового забезпечення з питань охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також організації взаємодії під час реалізації визначених законом функцій з іншими складовими сектору безпеки і оборони | МВС Національна гвардія | IV квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | унормування питання організації взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо виконання завдань з припинення масових заворушень |
| - Захист та відновлення політико-дипломатичним шляхом територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів |  |  |  |  |  |
| 24. Продовження політичного діалогу у рамках Нормандського формату і Тристоронньої контактної групи | продовження процесу політико-дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі | МЗС | протягом року | забезпечено політичний діалог | відновлення територіальної цілісності України |
| 25. Створення міжнародного інструменту деокупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя | започаткування переговорного процесу з метою деокупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя | МЗС | протягом року | започатковано новий переговорний формат | збереження питання щодо деокупації Криму серед пріоритетних тем міжнародного порядку денного, утримання консолідованої позиції міжнародної спільноти щодо невизнання анексії Автономної Республіки Крим та м. Севастополя |
| 26. Забезпечення ефективного використання всіх наявних механізмів та інструментарію міжнародних організацій з метою консолідації міжнародної підтримки України у протидії російській агресії | участь України в діяльності системи ООН, у тому числі непостійне членство в Раді Безпеки ООН, у роботі ОБСЄ і Ради Європи тощо | МЗС | протягом року | забезпечено обговорення та прийняття рішень у багатосторон-ньому форматі | консолідація міжнародної підтримки України |
| 27. Максимальне використання потенціалу двостороннього діалогу з метою консолідації міжнародної підтримки України у протидії російській агресії | поглиблення політичного, економічного, культурно-гуманітарного співробітництва на двосторонньому рівні | МЗС Мінекономрозвитку Мінкультури інші центральні органи виконавчої влади | протягом року | проведено візити вищого та високого рівня, двосторонні заходи | консолідація міжнародної підтримки України, формування іміджу України як надійного і передбачуваного партнера |
| 28. Використання міжнародно-правових механізмів для захисту прав та інтересів України | притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності за порушення нею своїх зобов’язань за міжнародними договорами України | МЗС | протягом року | ініційовано судові позови, взято участь у розгляді позовів | забезпечення компенсації збитків, завданих правопорушеннями Російської Федерації в окремих районах Донецької та Луганської областей та Автономній Республіці Крим |
| 29. Проведення цільових інформаційних кампаній за кордоном у контексті реалізації пріоритетів зовнішньої політики України | інформування міжнародної громадськості щодо подій навколо України, формування позитивного іміджу України за кордоном | МЗС МІП | протягом року | проведено інформаційні кампанії | збільшення присутності України в іноземному інформаційному просторі |
| 30. Затвердження Річної національної програми на 2017 рік, розроблення Річної національної програми на 2018 рік | поглиблення співпраці з Північноатлантич-ним альянсом з метою досягнення критеріїв НАТО | МЗС інші центральні органи виконавчої влади | II квартал | затверджено Програму на 2017 рік розроблено Програму на 2018 рік | імплементація програми у 2017 році |
| 31. Проведення засідань Комісії Україна — НАТО на всіх рівнях | необхідність продовження політичного діалогу та лобіювання питання щодо наповнення трастових фондів та програм співробітництва з НАТО | МЗС Міноборони інші центральні органи виконавчої влади | протягом року | забезпечено регулярність проведення засідань | збільшення допомоги з метою зміцнення обороноздатності України |
| 32. Продовження участі в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки під проводом НАТО | досягнення взаємосумісності із збройними силами держав — членів НАТО | Міноборони МЗС | протягом року | участь у міжнародних операціях | утвердження міжнародного авторитету України як контрибутора безпеки |
| 33. Імплементація Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017—2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 21 лютого 2017 р. № 43 | інформування громадськості щодо зовнішньо-політичного курсу України та забезпечення його підтримки серед населення України | Держкомтелерадіо Міноборони МЗС інші центральні органи виконавчої влади | протягом року | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів з реалізації Концепції на 2017 рік | підвищення рівня поінформованості громадян з питань євроатлантичної інтеграції України |
| 34. Забезпечення у взаємодії з НАТО професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників міністерств та інших державних органів України, відповідальних за питання співробітництва з НАТО, та реформування сектору безпеки і оборони України | у рамках діяльності Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи | НАДС МЗС | протягом року | забезпечено у взаємодії з НАТО підвищення кваліфікації працівників | підвищення ефективності сектору безпеки і оборони |
| Вирішення проблемних питань на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової окупації або збройного конфлікту, захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб |  |  |  |  |  |
| 35. Формування пропозицій та актуалізація переліку проектів, спрямованих на вирішення проблемних питань у відновленні інфраструктури областей, що зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової окупації або збройного конфлікту | збір та моніторинг інформації щодо потреб населених пунктів областей, що зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової окупації або збройного конфлікту, та формування за участю місцевих органів державної влади, територіальних громад пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на їх відновлення та розвиток координація підготовки проектів, спрямованих на відновлення інфраструктури областей, що зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової окупації або збройного конфлікту | МТОТ Міненерговугілля Мінрегіон Мінінфраструктури Мінсоцполітики МОН МІП МВС Міноборони Донецька та Луганська облдерж-адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | II квартал | сформований перелік проектів, спрямованих на вирішення проблемних питань у відновленні інфраструктури областей, що зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової окупації або збройного конфлікту | визначення потреб, фінансування проектів та їх структуризація (загальнодержавного, регіонального, обласного, районного, місцевого рівня) та визначення необхідних заходів, спрямованих на підвищення рівня соціально-економічного розвитку як областей в цілому, так і селищ, міст, громад |
| 36. Залучення коштів, в тому числі від міжнародних донорів, на реалізацію проектів з відновлення інфраструктури та розбудови миру | виконання внутрішньодержав-них процедур відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 70, від 15 лютого 2002 р. № 153, а також шляхом забезпечення функціонування цільових фондів багатьох партнерів | МТОТ Мінфін Мінекономрозвитку Мінрегіон МЗС | постійно | кількість проектів (не менше трьох), під які залучено кошти міжнародних донорів | забезпечення фінансування реалізації проектів, в тому числі за рахунок коштів матеріально-технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій |
| 37. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України” | необхідність розв’язання нагальних проблем, пов’язаних з подоланням негативних наслідків збройного конфлікту на Сході України | МТОТ за участю інших органів державної влади | II квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | створення інструментів реалізації державної політики щодо відновлення та розбудови миру підвищення рівня довіри населення, яке зазнало негативного впливу від збройного конфлікту |
| 38. Утворення центрів надання адміністративних послуг в Херсонській області на адміністративній межі з Автономною Республікою Крим | забезпечення населення, що проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, доступом до адміністративних послуг | МТОТ Херсонська облдерж-адміністрація Мінфін Мін’юст МВС Мінінфраструктури Мінекономрозвитку | протягом року | кількість утворених центрів надання адміністратив-них послуг (не менше двох) | створення умов для отримання широкого спектра адміністративних послуг та можливості отримання “супутніх послуг”, насамперед банківського/касового обслуговування |
| 39. Облаштування контрольних пунктів в’їзду/виїзду в Херсонській області на адміністративній межі з Автономною Республікою Крим | дотримання конституційних гарантій | МТОТ Херсонська облдерж-адміністрація Мінфін Мінінфраструктури Адміністрація Держприкордон-служби | протягом року | облаштовано контрольно-пропускні пункти в’їзду/виїзду (не менше двох) | створення належних санітарно-гігієнічних умов для громадян на контрольних пунктах в’їзду/виїзду на території Херсонської області (облаштування елементарними зручностями: вода, вбиральні, баки для сміття) |
| 40. Здійснення заходів щодо реалізації Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України | здійснення комплексу заходів, спрямованих на відновлення соціально-економічної інфраструктури східних регіонів України та розбудову миру | МТОТ інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квартал | виконано кількісні та якісні показники, що визначені Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України | нормалізація соціально-економічної ситуації на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок конфлікту, економічне відновлення, зокрема розвиток різних форм бізнесової діяльності, відновлення пошкодженої інфраструктури |
| 41. Забезпечення діяльності Ради з питань відновлення та розбудови миру в східних регіонах України | забезпечення діяльності колегіального органу, який виконуватиме основну роль у комплексній та узгодженій координації та плануванні заходів, спрямованих на відновлення та розбудову миру | МТОТ за участю інших органів державної влади | протягом року | проведено не менше чотирьох засідань Ради з метою прийняття рішень щодо комплексного і узгодженого планування заходів, спрямованих на відновлення та розбудову миру | забезпечення координації з усіма заінтересованими сторонами, зокрема за участю міністерств, інших державних органів, обласних та місцевих держадміністрацій, громадських організацій та інших бенефіціарів |
| 42. Сприяння міжнародним організаціям у доставці гуманітарних вантажів та в іншій діяльності щодо надання допомоги цивільному населенню на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | вирішення проблемних питань, які виникають у роботі міжнародних організацій під час доставки гуманітарних вантажів та іншої діяльності на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | МТОТ за участю інших органів державної влади | протягом року | доставлено гуманітарні вантажі на територію, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | координація діяльності з надання гуманітарної допомоги цивільному населенню під час збройних конфліктів |
| 43. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України нормативно-правових актів щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та інших категорій населення, які зазнали негативного впливу від збройного конфлікту | створення умов для реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та інших категорій населення, які зазнали негативного впливу від збройного конфлікту | МТОТ за участю інших органів державної влади | протягом року | прийнято нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України | забезпечення гарантії щодо реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та інших категорій населення, які зазнали негативного впливу від збройного конфлікту |
| 44. Розроблення та реалізація стратегічних документів щодо інформаційної реінтеграції Донбасу, Автономної Республіки Крим та публічної дипломатії кримських татар | інформаційна підтримка, інтеграція населення Донбасу та Автономної Республіки Крим; формування однозначної позиції світової спільноти щодо припинення збройної агресії Російської Федерації на Донбасі та деокупації Автономної Республіки Крим | МІП | IV квартал | прийнято акти Кабінету Міністрів України | створення інструменту реалізації державної інформаційної політики щодо Донбасу та Автономної Республіки Крим запровадження механізму координації дій між державою, організаціями громадянського суспільства та міжнародними партнерами |
| 45. Відновлення системи телерадіомовлення для східних, південних областей України, зокрема Автономної Республіки Крим | забезпечення телерадіомовлення східних, південних областей України, зокрема Автономної Республіки Крим, є необхідним кроком для забезпечення конституційного права громадян України на інформацію | МІП МТОТ Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (за згодою) Адміністрація Держспецзв’язку Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) | протягом року | збільшено зону покриття телерадіо-сигналу | відновлення доступу населення східних, південних областей України, зокрема Автономної Республіки Крим, до українського телерадіомовлення |
| 46. Здійснення заходів із забезпечення модернізації існуючої вежі висотою 92 метри в смт Чаплинка Херсонської області з метою збільшення висоти на 20—30 метрів | необхідність відновлення мовлення на території населених пунктів півдня Херсонської 385 області | МТОТ Херсонська облдержадміністра-ція Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (за згодою) Адміністрація Держспецзв’язку Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) | IV квартал | збільшено існуючу вежу у смт Чаплинка Херсонської області на 20—30 метрів | відновлення українського телерадіомовлення на території населених пунктів півдня Херсонської області |
| 47. Здійснення заходів із забезпечення реалізації проекту “Будівництво радіотелевізійної станції на території Новоайдарського району Луганської області” | необхідність відновлення мовлення на території населених пунктів Луганської області | МТОТ Луганська облдержадміністра-ція Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (за згодою) Адміністрація Держспецзв’язку Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) | IV квартал | встановлено телевежу висотою не менш як 134 метри та антенно-фідерне обладнання | відновлення українського телерадіомовлення на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області |
| 48. Проведення тематичних комунікаційних кампаній, зокрема: здійснення інформаційних, освітніх та культурних заходів, присвячених темі Донбасу, Автономної Республіки Крим та кримських татар; створення аудіовізуальних творів, видавничої продукції, інформативно-аналітичних матеріалів про ситуацію на Донбасі та в Автономній Республіці Крим, порушення прав людини в Автономній Республіці Крим; сприяння поширенню друкованих засобів масової інформації про Автономну Республіку Крим | забезпечення регулярного висвітлення проблеми збройної агресії Російської Федерації на Донбасі, тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та пов’язаних із цим питань; створення спеціалізованого контенту, спрямованого на інформаційну реінтеграцію Донбасу та Автономної Республіки Крим, що забезпечить актуалізацію цього питання на всеукраїнському та світовому рівні, а також сприятиме інформаційній підтримці мешканців цих регіонів | МІП | протягом року | проведено не менше ніж п’ять комунікаційних кампаній | підвищення рівня обізнаності населення в Україні та за кордоном про проблему збройної агресії Російської Федерації на Донбасі, тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та порушення окупаційною владою Російської Федерації прав людини, зокрема кримських татар зміцнення почуття спільності між мешканцями Донбасу та Автономної Республіки Крим та мешканцями інших регіонів України |
| 49. Утворення єдиного експертно-координаційного центру з формування та реалізації державної інформаційної політики щодо Донбасу та Автономної Республіки Крим при МІП | підвищення системності та ефективності державної інформаційної політики щодо Донбасу та Автономної Республіки Крим | МІП | IV квартал | забезпечено діяльність координаційно-го центру | посилення координації між органами державної влади, інститутами громадянського суспільства та експертним середовищем у формуванні та реалізації інформаційної політики щодо Донбасу та Автономної Республіки Крим |
| 50. Протидія поширенню пропагандистського та антиукраїнського мовлення з території Донбасу та Автономної Республіки Крим | координація зусиль щодо зменшення антиукраїнського мовлення з території Донбасу та Автономної Республіки Крим | МІП Міноборони МТОТ СБУ (за згодою) Адміністрація Держспецзв’язку Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) | постійно | зменшено обсяги антиукраїнської пропаганди на території України | зменшення впливу пропаганди та протидія незаконному мовленню з території Донбасу та Автономної Республіки Крим |
| Формування та реалізація державної політики у сфері інформаційної безпеки та розбудова системи державних стратегічних комунікацій |  |  |  |  |  |
| 51. Проведення моніторингу та реагування на факти порушення свободи слова та права на професійну діяльність журналістів | регулярна та систематична діяльність із залученням усіх компетентних органів, що спрямована на максимальне забезпечення та розвиток свободи слова в Україні | МІП МВС | постійно | оперативно відреаговано на факти порушення свободи слова | належний рівень свободи слова та діяльності засобів масової інформації |
| 52. Поширення суспільно важливої інформації, в тому числі в рамках проведення інформаційних кампаній та комунікаційної підтримки реформ Уряду | поширення інформації про діяльність Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та проведені реформи | МІП інші органи виконавчої влади | постійно | проведено комунікаційні кампанії на підтримку реформ Уряду | підвищення рівня розуміння та підтримки населенням діяльності Кабінету Міністрів України |
| 53. Забезпечення виконання Доктрини інформаційної безпеки України | вжиття заходів з формування системи захисту та розвитку інформаційного простору | МІП | протягом року | реалізовано відповідні положення Доктрини інформаційної безпеки України | підвищення рівня інформаційної безпеки, розбудова системи державних стратегічних комунікацій |
| 54. Координація діяльності органів виконавчої влади з імплементації системи стратегічних комунікацій | скоординована діяльність органів виконавчої влади, що залучені до розбудови системи державних стратегічних комунікацій | МІП інші органи виконавчої влади | протягом року | утворено та забезпечено діяльність міжвідомчої робочої групи з впровадження стратегічних комунікацій | затвердження стратегічних комунікацій як складової державного управління з чітко визначеними завданнями та механізмами координації |
| 55. Формування спроможностей у сфері медіа-моніторингу та аналітики | задоволення потреби органів державної влади у моніторингу відкритих джерел інформації, в тому числі для виконання завдань системи стратегічних комунікацій | МІП за участю інших державних органів | протягом року | розпочато роботу системи моніторингу інформації у відкритих джерелах | створення системи моніторингу інформації для потреб усіх органів державної влади |
| 56. Розроблення моделі освітньої системи із стратегічних комунікацій та визначення її основних елементів | розбудова системи стратегічних комунікацій потребує створення цілісної системи підготовки фахівців, що включає в себе: тренінги із стратегічних комунікацій; підвищення кваліфікації фахівців з комунікацій; розвиток освітніх центрів на базі вищих навчальних закладів | МІП за участю інших державних органів, що залучені до розбудови системи державних стратегічних комунікацій | протягом року | розроблено та реалізовано освітні проекти в рамках стратегічних комунікацій | запуск пілотних освітніх проектів із стратегічних комунікацій на базі вищих навчальних закладів |
| 57. Розроблення Порядку надання адресної фінансової підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження відповідно до Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” | встановлення прозорого механізму підтримки друкованих засобів масової інформації з метою забезпечення їх функціонування, збереження назви, мови видання, цільового призначення і тематичної спрямованості | Держкомтелерадіо | II квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення функціонування місцевої преси, інформування населення, особливо в місцевостях, в яких немає іншого джерела інформації, крім місцевих друкованих видань |
| 58. Узагальнення результатів першого етапу реформування друкованих засобів масової інформації та підготовка пропозицій про внесення змін до відповідних законодавчих актів | виявлення проблемних питань в процесі реформування та розроблення заходів щодо їх вирішення | Держкомтелерадіо | III квартал | подано до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” | підвищення ефективності організаційно-правового забезпечення реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації |
| 59. Проведення моніторингу процесу реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій |  | Держкомтелерадіо | протягом року | підготовлено звіти за результатами моніторингу (кожного півріччя) | забезпечення функціонування, збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості реформованих друкованих засобів масової інформації |
| - Просування інтересів України у світі |  |  |  |  |  |
| 60. Завершення реформи іномовлення | реалізація Закону України “Про систему іномовлення України”; необхідність створення системи якісного та професіонального мовлення на іноземну аудиторію | МІП | II квартал | збільшення зони покриття сигналом телеканалу UA¦TV на 30 відсотків запуск англомовної редакції телеканалу UA¦TV | ефективна система поширення інформації про Україну у світі |
| 61. Утворення постійної Міжвідомчої комісії з питань популяризації України при Кабінеті Міністрів України, аналіз сприйняття України у світі та розроблення галузевих деталізованих планів центральних органів виконавчої влади | координація діяльності заінтересованих органів виконавчої влади у сфері популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі | МІП інші центральні органи виконавчої влади | II квартал | утворено Міжвідомчу комісію з питань популяризації України | створення механізму реалізації єдиної та узгодженої політики з просування інтересів України у світі |
| 62. Затвердження стратегій популяризації освітнього, інвестиційного, туристичного, оздоровчого, наукового, культурного потенціалу України відповідно до компетенції центральних органів виконавчої влади | визначення засад просування інтересів України на галузевому рівні | МІП МОН Мінекономрозвитку МОЗ Мінкультури | протягом року | затверджено відповідні акти | скоординована, ефективна та результативна діяльність органів, що спрямована на популяризацію України у світі |
| 63. Створення єдиного стандарту щодо елементів просування України в світі | передбачається розроблення бренду України як комплексу інструментів для популяризації України у світі | МІП МЗС | II квартал | розроблено елементи брендування України | підвищення якості та ефективності просування інтересів України у світі, застосування розробленого інструментарію |
| 64. Проведення комплексних кампаній популяризації України у визначених регіонах світу | проведення комплексних заходів, спрямованих на популяризацію України | МІП МЗС | протягом року | проведено дві кампанії з популяризації України у світі | підвищення поінформованості про Україну у світі, популяризація держави |
| 65. Підвищення рівня присутності України на міжнародних заходах та інформаційних майданчиках, у міжнародному, академічному, культурному і громадському середовищі | забезпечення участі представників України у галузевих міжнародних заходах — форумах, виставках тощо з метою демонстрації здобутків України | центральні органи виконавчої влади | протягом року | взято участь представника-ми України у міжнародних заходах | поширення інформації про здобутки України серед професійних кіл на світовому рівні |
| - Створення ефективної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та пожеж |  |  |  |  |  |
| 66. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законодавчого акта щодо врегулювання державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки | впровадження обов’язкового проведення планових перевірок лише суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності та державних установ, а також щодо запровадження для суб’єктів господарювання із середнім та незначним ступенем ризику страхування цивільно-правової відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам або їх майну, а також іншим юридичним особам внаслідок надзвичайної ситуації чи пожежі, що може виникнути на об’єкті нерухомості, який їм належить, або об’єкті, який належить до сфери їх управління (користування), як альтернатива плановим заходам державного нагляду (контролю) | ДСНС | IV квартал | розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний законопроект | зниження регуляторного впливу держави та тиску на підприємництво шляхом максимального зменшення заходів державного нагляду |
| 67. Розроблення законодавчого акта відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, в частині впровадження регуляторної моделі, що передбачає зменшення впливу контролюючих органів відповідно до стандартів ЄС | забезпечення імплементації в законодавство України Директиви Європейського Парламенту та Ради № 2012/18/ЄС про контроль значних аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами | ДСНС Держпраці Міненерговугілля Мінрегіон МОЗ Мінінфраструктури | IV квартал | розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний законопроект | оптимізація кількості об’єктів, на яких можливе виникнення великомасштабних аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами, та посилення вимог до таких об’єктів відповідно до стандартів ЄС, одночасно зменшення впливу контролюючих органів на інші об’єкти |
| 68. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки | зменшення кількості суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності | ДСНС | IV квартал | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | зниження регуляторного впливу держави та тиску на підприємництво, а також надання можливості наглядовому органу зосередити увагу саме на тих об’єктах, надзвичайні ситуації на яких можуть досягти катастрофічного рівня |
| 69. Підготовка законодавчого акта щодо покладення на органи місцевого самоврядування відповідальності за організацію та забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і територій | забезпечення пожежної охорони в спроможних територіальних громадах | ДСНС | IV квартал | розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний законопроект | покладення на органи місцевого самоврядування відповідальності за пожежну безпеку населених пунктів і територій, стимулювання участі громадян у місцевій пожежній охороні, добровільних пожежних формуваннях |
| 70. Реалізація у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській та Тернопільській областях пілотних проектів з питань організації заходів цивільного захисту об’єднаних територіальних громад | здійснення апробації новітніх підходів з організації та виконання заходів цивільного захисту об’єднаними територіальними громадами | ДСНС місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській та Тернопільській областях | протягом року | утворено пожежно-рятувальні підрозділи (пожежні частини) місцевої і добровільної пожежної охорони в об’єднаних територіальних громадах Вінницької, Дніпропетров-ської, Донецької, Львівської та Тернопільської областей, підготовлено робітничі кадри для цих підрозділів включено такі підрозділи (пожежні частини) до відповідних планів залучення сил та засобів відповідного регіону | запровадження в областях, у яких реалізуються пілотні проекти, новітніх підходів з організації та здійснення заходів цивільного захисту об’єднаними територіальними громадами |
| 71. Надання об’єднаним територіальним громадам методичної допомоги щодо утворення місцевих і добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних частин) | створення розвинутої мережі місцевої та добровільної пожежної охорони в об’єднаних територіальних громадах | ДСНС місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування | протягом року | проведено в утворених об’єднаних територіальних громадах спільних нарад, семінарів, круглих столів тощо з питань утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних частин) місцевої і добровільної пожежної охорони | скорочення часу прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу до місця пожежі або надзвичайної ситуації для надання допомоги постраждалому населенню |
| 72. Підвищення спроможностей піротехнічних підрозділів ДСНС для здійснення гуманітарного розмінування територій держави від вибухонебезпечних предметів | забезпечення здійснення комплексу заходів щодо гуманітарного розмінування території України, у тому числі звільнених від терористичних угруповань територій Донецької та Луганської областей | ДСНС | протягом року | утворено та оснащено регіональні підрозділи гуманітарного розмінування у Донецькій та Луганській областях переоснащено та доукомплек-товано підрозділи ДСНС, що виконують завдання з гуманітарного розмінування, сучасними зразками техніки та обладнання | збільшення можливостей піротехнічних підрозділів ДСНС з гуманітарного розмінування території держави |
| - Автоматизація процесів, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері міграції |  |  |  |  |  |
| 73. Введення в експлуатацію Єдиного державного демографічного реєстру | забезпечення національної безпеки України та протидії тероризму шляхом запобігання підробки документів та використання недійсних документів під час оформлення та видачі фізичним особам документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус | ДМС за участю інших державних органів | IV квартал | видано наказ ДМС про введення в експлуатацію Єдиного державного демографічного реєстру | впровадження елементу електронного урядування в Україні в частині електронного обліку та документування фізичних осіб |
| 74. Введення в експлуатацію Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами | забезпечення національної безпеки України та протидії тероризму шляхом своєчасного виявлення міграційних ризиків та ефективної протидії нелегальній (незаконній) міграції | ДМС за участю інших державних органів | IV квартал | видано наказ ДМС про введення в експлуатацію Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами | впровадження елементу електронного урядування в Україні в частині запровадження електронних механізмів моніторингу та аналізу міграційної ситуації в Україні, розроблення на їх основі поточних і довгострокових прогнозів із зазначених питань, забезпечення виконання інших завдань у сфері міграції |
| 75. Введення в експлуатацію Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства | забезпечення електронної ідентифікації фізичних осіб для вирішення завдань з ідентифікації осіб у сферах діяльності правоохоронних органів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки України та протидії тероризму, а також у сфері надання адміністративних послуг | ДМС за участю інших державних органів | IV квартал | видано наказ ДМС про введення в експлуатацію Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства | впровадження елементу електронного урядування в Україні в частині електронної ідентифікації фізичних осіб для вирішення завдань з ідентифікації осіб у сферах діяльності правоохоронних органів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки України та протидії тероризму, а також у сфері надання адміністративних послуг |
| - Забезпечення безпеки дорожнього руху |  |  |  |  |  |
| 76. Набір та проведення тренінгів майбутніх поліцейських підрозділів дорожньої патрульної поліції | недостатня кількість особового складу Національної поліції, що забезпечує безпеку дорожнього руху та його регулювання | Національна поліція | протягом року | доукомплек-товано Департамент патрульної поліції кваліфікованим особовим складом | забезпечення безпеки дорожнього руху та його регулювання підвищення рівня виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього руху, причин і умов, що сприяють їх вчиненню, а також протиправних посягань на власність учасників дорожнього руху |
| 77. Закупівля уніформи і спеціальних засобів | забезпечення поліцейських уніформою та спеціальними засобами | Національна поліція | протягом року | закуплено необхідну кількість уніформи та спеціальних засобів |  |
| 78. Забезпечення в повному обсязі дорожньої патрульної поліції сучасними автомобілями | застарілі транспортні засоби, що не відповідають сучасним вимогам | Національна поліція | протягом року | закуплено необхідну кількість сучасних транспортних засобів для підрозділів дорожньої патрульної поліції |  |
| 79. Захист власності учасників дорожнього руху, транспортних засобів і вантажів від протиправних посягань | високий рівень протиправних посягань на власність учасників дорожнього руху | Національна поліція | протягом року | збільшено кількість екіпажів патрульної поліції на автомобільних дорогах міжнародного та національного значення |  |
| - Створення Національної телекомунікаційної мережі, забезпечення кіберзахисту |  |  |  |  |  |
| 80. Проектування, розгортання та забезпечення підключення двох головних (центральних) вузлів Національної телекомунікаційної мережі | виконання положень Стратегічного оборонного бюлетеня України та Державної цільової програми розвитку систем спеціального зв’язку, забезпечення захисту інформації і протидії технічним розвідкам на 2016—2021 роки | Адміністрація Держспецзв’язку інші центральні органи виконавчої влади за участю державних органів сектору безпеки і оборони | IV квартал | затверджено проектну документацію на головний (центральний) вузол (два комплекти) затверджено акт приймання головного (центрального) вузла (два акти) | забезпечення розгортання двох головних (центральних) вузлів Національної телекомунікаційної мережі |
| 81. Проектування, розгортання та забезпечення підключення 50 транспортних вузлів Національної телекомунікаційної мережі в державних органах | виконання положень Стратегічного оборонного бюлетеня України та Державної цільової програми розвитку систем спеціального зв’язку, забезпечення захисту інформації і протидії технічним розвідкам на 2016—2021 роки | Адміністрація Держспецзв’язку інші центральні органи виконавчої влади за участю державних органів сектору безпеки і оборони | IV квартал | затверджено проектну документацію на транспортний вузол (50 комплектів) затверджено акт приймання транспортного вузла (50 актів) | розгортання в 50 державних органах, у тому числі у 12 державних органах сектору безпеки і оборони, 50 транспортних вузлів Національної телекомунікаційної мережі |
| 82. Проектування захищеного Центру обробки даних Національної телекомунікаційної мережі | виконання положень Стратегії кібербезпеки України | Адміністрація Держспецзв’язку | III квартал | затверджено проектну документацію на Центр обробки даних (один комплект) | проектна документація для створення захищеного Центру обробки даних Національної телекомунікаційної мережі |
| 83. Дооснащення центрального сегмента системи захищеного доступу державних органів до Інтернету для забезпечення кіберзахисту | виконання положень Стратегії кібербезпеки України та Державної цільової програми розвитку систем спеціального зв’язку, забезпечення захисту інформації і протидії технічним розвідкам на 2016—2021 роки | Адміністрація Держспецзв’язку | III квартал | затверджено акт приймання двох майданчиків Інтернет-доступу (один акт) | розгортання двох майданчиків Інтернет-доступу |

_________________________